## 清单
填写说明 | 编号规则 配套改造：pt-2019-01 尹菲统一更新 | 有配套费用：与综合系统项目登记中信息一致； 主工程&需求变更&测试：需求关键字10字左右； 故障优化：确认下故障优化是否有本身编号 | 分行优化建议/其他（转出or取消）/公司2018主工程/配套改造/需求变更/故障优化/配合测试 |  | 未开始/进行中/已完成/转出/取消/待定 |  | 不区分前端后台，每个子工程仅建立一行信息，负责的项目经理负责联系前端/后台 |  |  | 文档不能提供，则项目经理提供缺失原因，张舒判断是否许可； 文档评审后将对应栏字体变色 | [6 empty] | 与变更单-业务需求变更主要内容
序号 | 编号 | 工程/测试名称 | 分类 | 配套主工程名称 | 状态 | 备注 | 项目经理 | 首次知晓时间 | 计划完成时间 | 业务需求/技术方案提交时间 | 需求分析完成时间 | 系统设计完成时间 | 代码走查单完成时间 | 实际上线实际(第一次) | 计划编号 | 有无配套费用 | 需求概述 | 对应开发
1 |  | ITM打印回单 | 公司2018主工程 |  | 进行中 | 原计划11月27日上线，推迟上线，上线时间待业务测试时间确定 | 袁熙 | 2019-08-06 | 2019-11-27 | 2019-08-06 | 张蛟洋补充 | 张蛟洋补充 | -- |  | 1911287 |  |  | 丁星 张蛟洋 尹征
2 |  | 接入人行企业联网核查 | 需求变更 |  | 进行中 | 待上线（人行报告未出）；208环境未测试 | 左双 | 2019-07-03 | 2019-11-28 | 2019-07-03 | 后续补充 | 后续补充 | -- |  |  |  |  | 余志军 王心皞 前台-万许升
3 |  | 配套三方存管2019改造 | 配套 | 三方存管2019 | 进行中 | 原计划11月27日，将延期 | 袁熙 |  | 2019-11-27 | 2019-10-17 | 张蛟洋补充 | 张蛟洋补充 | -- |  | 1911287 |  |  | 丁星 马应录
4 |  | 客户信息平台配套 | 配套 | 客户信息平台2019年公司配套 | 已完成 | 已上线；客户信息治理相关需求 | 袁熙、 刘世坤 |  | 2019-10-16 | 2019-07-10 | 后续补充 | 后续补充 | 后续补充 | 2019-10-16 |  |  |  | 前台-王稼欣
5 |  | 海南自贸区报送 | 配套 | 海南自贸区资金流向报送应急ZY | 进行中 |  | 袁熙 | 2019-09-01 | 2019-11-22 | 2019-10-17 | 201911/15 | 201911/15 | -- |  | 1911196 |  |  | 余志军 丛彤彤 王心皞
6 |  | 不良资产 | 配套 | 不良资产管理系统 | 进行中 | 19年12月底完成开发，2020年9月配套上线 | 袁熙 | 2019-07-17 | —— | 2019-07-17 | 2019-11-22 | 2019-12-20 | -- |  |  |  |  | 丁星 张蛟洋 尹征
7 |  | 空头支票相关需求 | 需求变更 |  | 未开始 |  | 孙大勇、 刘世坤 | 2019-08-23 | 待确认（丁星） | 2019-10-17
8 |  | 开户流程优化-OCR识别 | 需求变更 |  | 已完成 | 已上线，需求变更，业务需求待王哲补充 | 袁熙 | 2019-09-04 | 2019-10-18 | 等业务王哲补需求 | 后续补充 | 后续补充 | 2019-10-16 | 2019-10-18 |  |  | OCR识别
9 |  | 手工退费 | 需求变更 |  | 进行中 | 开发中 | 袁熙、 刘世坤 | 2019-08-12 | 2019-12-04 | 2019-10-16 | 2019-10-24 | 2019-11-01 | -- |  |  |  | 新增手工退费交易，用于办理对已收取的费用的退回处理 | 高立波 刘鹏辉
10 |  | 公司2018营运中心(增量一) | 公司2018主工程 |  | 已完成 | 20191127、20191128、20191201已完成上线 java接口平台 | 梁松、 刘世坤 |  | 2019-11-29 | 2019-04-30 | 2019-06-13 | 2019-06-20 | 2019-07-31 | 20191127、20191201 | 20191127-1911287、 20191201-1912365 |  |  | 前台-刘晓宇 后台：叶恒雄、丁星、周俊
11 |  | 公司2018营运中心(增量二) | 公司2018主工程 |  | 进行中 | 20200304功能测试已完成，0305进入业务测试阶段 | 梁松 |  | 2020-04-03 | 2019-04-30 | 2019-10-18 | 2019-11-29 | 2020-02-28 |  |  |  |  | 前台-刘晓宇 后台：肖虓、王宪盛、王子威、郭杨、张蛟洋、普梦雨、许晓凤、王严严、黄鹏、张佰鹏
12 |  | 配合企业网银2.0(增量一) | 配套 | 企业网银2.0 | 进行中 | 增量一：配合测试中 java接口平台 | 梁松、 刘世坤 |  | 2020-01-10 | 2019-04-22 | 2019-06-28 | 2019-07-31 | [5 empty] | 前台-董金华
13 |  | 配合企业网银2.0(增量二) | 配套 | 企业网银2.0 | 进行中 | 增量二：收到待开始 | 梁松 |  | 2020-05-30 | 2019-04-22
14 |  | 配合银企雄安区块链行名行号需求变更 | 需求变更 |  | 进行中 | 开发完成待测试 | 梁松 |  | 未定（按企业客户要求）
15 |  | 公贷跨行受托支付代码优化 | 故障优化 |  | 进行中 | 待上线 | 梁松 |  | 未定
16 |  | 网银落地提醒 | 需求变更 |  | 已完成 | 已上线(20191113) | 梁松 |  | 2019-11-13 |  |  |  |  | 2019-11-13 | 1911094
17 |  | 提取财政类账户信息 | 配套 | 合规管理系统2019年新增功能工程 | 已完成 | 标数提供合规系统，不需要公司业务上线 | 袁熙 | 2019-08-28 | —— | 2019-10-17
18 |  | 校验银联来账户名或者证件号码 | 其他 |  | 转出 | 20191120上线取消，转给白浅非 | 梁松 | 2019-10-24 | 2019-11-20 | 2019-10-24
19 |  | 完善网银对账结果修改权限 | 需求变更 |  | 进行中 | 待测试 | 冯伟红 | 2019-08-12 |  | 2019-08-12
20 |  | 反洗钱风险名单管理 | 配套 | 反洗钱系统2018 | 进行中 | 系统设计中，需求待评审 | 冯伟红、刘世坤 | 2019-08-13 | 2019-12-06 |  | 2019-11-12 | [6 empty] | 后台-高立波 前台-万许升
21 |  | 人行大额入账状态查询 | 配套 | 人行前置2019 | 进行中 | 需求分析中 | 冯伟红 | 2019-09-20 | 2020-03-25 | 2019-09-30
22 |  | 手工录入风险 | 需求变更 |  | 进行中 | 开发中，业务需求待补 | 刘世坤 | 2019-08-07 |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-21 | 2019-09-29 |  |  |  |  | 赵晨
23 |  | 货发二代 | 配套 | 现金与凭证系统对接人民银行第二代货币发行系统改造工程 | 已完成 | 已上线 | 刘世坤 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-20 |  | 2019-09-04 | 1909007 |  |  | 王枫
24 |  | 结构性存款（前端） | 需求变更 |  | 进行中 | 开发中，需求变动时间未定； 在公司下单独立项 | 刘世坤 | 2019-05-10 |  | 2019-05-20 | 2019-08-16 | 2019-10-30 | [5 empty] | 前台-徐冉
25 |  | 同步人行数据字典 | 配套 | 现金与凭证系统对接人民银行第二代货币发行系统改造工程 | 未开始 | 1.收到待开始，属二期新增需求 2.对方说会补工作量，但至今无后续 | 刘世坤
26 |  | 河北对账单模板 | 其他 |  | 转出 | 转出至汉王国际 | 刘世坤 | 2019-09-05 |  | 2019-09-05
27 |  | EAST报送数据核对报表 | 需求变更 |  | 进行中 | 待业务测试 | 冯伟红、刘世坤 | 2019-08-29 |  | 2019-08-29 | [7 empty] | 后台-赵林 前台-刘蓬辉
28 |  | 柜外清新设备升级改造 | 需求变更 |  | 进行中 | 需要国密配合时间未定 | 刘世坤 | 2019-08-01 | [9 empty] | 刘晓宇
29 |  | OCR（客户信息识别回显） | 需求变更 |  | 已完成 | 一期已上线，业务一直未补需求 | 刘世坤 | 2019-08-22 | 2019-10-18 | 2019-08-22 | 2019-09-15 | 2019-09-28 | 2019-10-08 | 2019-10-18 | 1910154 |  |  | 王乾宇、徐冉
30 |  | OCR（对公开户流程优化） | 需求变更 |  | 进行中 | 二期新需求 | 刘世坤 | 2019-11-04 | 2019-11-17 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-16 | [5 empty] | 徐冉
31 |  | 新资金系统与公司后台通信接口 | 配套 | 新资金系统 | 未开始 | 1.收到待开始 2.两支交易，只是配合测试 | 刘世坤 | 2019-10-09 | [9 empty] | 刘晓宇
32 |  | 港澳台居民居住证 | 配套 | 逻辑集中系统优化扩容改造工程 | 进行中 | 测试中，业务测了一半 | 刘世坤 | 2019-08-05 |  | 2019-08-05 | [7 empty] | 王稼欣
33 |  | 印鉴卡维护新增电子验印 | 需求变更 |  | 转出 | 核实后确认不在公司系统做，已转出 | 刘世坤 | 2019-09-25
34 |  | 结算管理-工作流机构维护（前端） | 需求变更 |  | 进行中 | 待上线 | 刘世坤 | 2019-09-15 |  | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 2019-11-02 | [5 empty] | 王稼欣
35 |  | 统一监管报送系统（支付结算合规监管数据报送） | 配套 | 统一监管报送系统（支付结算合规监管数据报送） | 进行中 | 只出方案，配合测试（不开发） | 冯伟红 | 2019-10-25 | [7 empty] | 无（从公司2018走）
36 |  | 移动展业 | 公司2018主工程 |  | 未开始 |  | 袁熙（原：伟红 | 2019-09-09 | 2020-04-22 |  |  |  |  | ，
37 |  | 大数据相关配套 | 配套 | 大数据平台 | 进行中 | 梳理核对一千余张同步大数据的公司系统表信息，修改部分表同步方式/ 大数据同步问题39个已全部解决/11月5日接到新增大数据问题37个，正在逐个分析解决中。 | 冯伟红 | [10 empty] | 赵林
38 |  | 新一代人行前置 | 配套 | 新一代人行支付前置 | 未开始 | 1.对方立项但还未批复 2.开发任务大，暂无合适人员安排 | 冯伟红 | 2019-11-07
39 |  | 互金平台与信贷工厂都用ESB连公司，之前ESB到公司只有一个队列，没有按系统拆分，需要进行拆分。 | 故障优化 |  | 进行中 | 待上线，时间待定 | 袁熙 | —— | —— | —— | —— | —— | -- |  |  |  |  | 李元伟
40 |  | 对接新一代（逻辑集中） | 配套 | 无 | 已完成 | 待联络，没有开发任务，王心皞出了一份调查表，暂无其他工作安排 | 袁熙 | 2019-10-17 | 完成前期协助调研，暂无后续工作
41 |  | 配合会计平台2018返回会计流水文件 | 配套 | 会计处理平台2018 | 进行中 |  | 梁松
42 |  | 配套互金平台无实体账户应急工程 | 配套 | 无实体账户应急工程 | 进行中 | 隔日退款从公司到逻辑集中二三类账户 | 袁熙 | 2019-11-07 |  | 2019-11-12 | 李东卿编写 | 李东卿编写 | -- |  |  |  |  | 林涛 李东卿
43 |  | 重庆同城下线 | 需求变更 | 重庆分行 | 已完成 | 原同城部分交易转到公司系统做 | 袁熙 | 2019-11-05 | 2019-11-13 |  | 2019-11-08 | 2019-11-08 | -- | 2019-11-13 | 1911094 |  | 重庆同城清算系统下线业务迁移 | 丁星 张梦莹 赵晨
44 |  | 配套供应量融资 | 配套 | 供应链融资 | 未开始 |  | 待定 | 2019-07-23 | 暂无 | 2019-07-23
45 |  | 配套85号文防电信诈骗 | 需求变更 |  | 已完成 | 柜面业务增加芳电信诈骗提醒 | 袁熙 | 2019-07-01 | 2019-07-24 | 2019-07-01 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | -- | 2019-11-13 |  |  | 出租出售的账户的客户编号5年不可开户
46 |  | 银联受理方跨行贷记业务 | 需求变更 |  | 已完成 | 给青岛分行开通权限 | 袁熙 |  | 2019-07-17 | [7 empty] | 给青岛分行开通权限
47 |  | 配套托管条线资管新规改造工程 | 配套 | 托管条线资管新规改造工程 | 未开始 | 待处理，需求书要求19年12月31号前完成开发及联调测试 | 待定
48 |  | 中国邮政储蓄银行新一代托管系统 | 配套 | 新一代托管系统 | 未开始 | 待处理，按新托管系统需求书要求19年12月31号前完成开发及联调测试 | 待定
49 |  | 配套代客资金管理新增需求 | 需求变更 |  | 未开始 | 待处理（可能已经做完了） | 待定
50 |  | 配套产品定价管理系统 2019 年新增功能工程 | 配套 | 产品定价2019 | 未开始 | 待处理 | 待定
51 |  | 黑龙江职工企业年代收 | 需求变更 | 中平 | 已完成 |  | 袁熙 |  | 2019-08-01 | [7 empty] | 公司系统中增加01500业务种类，支持黑龙江企业年金代收
|  | 取消开户许可需求变更 | 需求变更 |  | 进行中 | 计划11/27上线 | 袁熙 | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 2019-10-31 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | -- |  | 1911288 |  | 操作机构开放至全行所有机构 | 丁星
|  | 结息入账优化 | 故障优化 |  | 进行中 |  | 袁熙 | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 运维通知 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | -- |  | 1911149 |  | 结息入账户久悬入账优化
52 |  | 结算管理相关需求变更 | 需求变更 |  | 未开始 | 多个需求写在一个业务需求文档中，需求变更单待业务提供 | 待定 | [9 empty] | 1.工作流机构维护 输出 在原有的基础上增加：对方账号，对方户名，对方行号，对方行名。 2、活期账户明细信息查询，增加对手方信息的回显内容。 3.完善网银对账结果修改权限 4.增加手工退费交易
53 |  | 配套柜台债券 | 配套 | 柜台债券工程 | 未开始 | 需求中未明确时间 | 待定 | 2019-08-23 |  | 2019-08-23
54 |  | 战客部需求变更 | 需求变更 |  | 未开始 | 增加两个报表（公司1.0里有，2.0忘做了） | 待定
55 |  | 配套集市业务 | 配合测试 | 集市业务 | 未开始 |  | 左双
56 |  | 配套机构管理系统2019年新增功能工程 | 配套 | 机构管理2019 | 未开始 |  | 待定
57 |  | 配套公司贷款2018项目 | 配套 | 公贷2018 | 已完成 | 已上线 | 袁熙
58 |  | 配套信贷工厂 | 配套 | 信贷工厂 | 已完成 | 已上线 | 袁熙 |  | 2019-08-02
59 |  | 理财、理财子系统上云配合改造 | 配合测试 | 理财子系统 | 已完成 | 配合测试后有个需求改造，走的需求变更 | 袁熙
60 |  | 中平大连增加动账重发次数等 | 需求变更 |  | 已完成 | 已上线
61 |  | 蓝军部队项目支持及后续问题解决 | 配合测试 |  | 进行中 |  | 待定
62 |  | 配套资金清算2019新增功能工程 | 配套 | 资金清算 2019 | 未开始 | 首次知晓时间2019/5/31，无后续进展
63 |  | 中间业务平台-tips新增网上签约 | 配合测试 |  | 已完成 |  | 左双
64 |  | 中间业务平台-江西机关保单位签约 | 配合测试 |  | 已完成 |  | 左双
65 |  | 中间业务平台-江苏徐州存量房系统 | 配合测试 |  | 已完成 |  | 左双
66 |  | 中间业务平台-南充保证金项目 | 配合测试 |  | 已完成 |  | 左双
67 |  | 中间业务平台-宁夏建筑工资代发 | 配合测试 |  | 已完成 |  | 左双
68 |  | 中间业务平台-辽宁省资金监管 | 配合测试 |  | 进行中 |  | 左双
69 |  | 中间业务平台-云南ETC | 配合测试 |  | 进行中 |  | 左双
70 |  | 中间业务平台-国库集中支付(地方代理财政) | 配合测试 |  | 进行中 |  | 左双
71 |  | 银企直连-天津社保 | 配合测试 |  | 已完成 |  | 左双
72 |  | 银企直连-四川科伦 | 配合测试 |  | 已完成 |  | 左双
73 |  | 银企直连-中梁地产 | 配合测试 |  | 已完成 |  | 左双
74 |  | 银企直连-泸州社保 | 配合测试 |  | 已完成 |  | 左双
75 |  | 银企直连-南京医药 | 配合测试 |  | 已完成 |  | 左双
76 |  | 银企直连-江苏有线 | 配合测试 |  | 进行中 |  | 左双
77 |  | 银企直连-新疆国网 | 配合测试 |  | 进行中 |  | 左双
78 |  | 银企直连-四川郎酒 | 配合测试 |  | 进行中 |  | 左双
79 |  | 银企直连-山东威海家家悦 | 配合测试 |  | 进行中 |  | 左双
80 |  | 银企直连-岳阳公共资源 | 配合测试 |  | 进行中 |  | 左双
81 |  | 上交所-上交所验收 | 配合测试 |  | 进行中 |  | 左双
82 |  | 公贷2018-公贷减免税 | 配合测试 |  | 进行中 |  | 左双
83 |  | 商业汇票系统-商业汇票系统上云 | 配合测试 |  | 进行中 |  | 左双
84 |  | 三方存管-三方存管上云 | 配合测试 |  | 进行中 |  | 左双
85 |  | 海南自贸区-海南自贸区资金监管报送 | 配合测试 |  | 进行中 |  | 左双
86 |  | 支付密码-支付密码灾备建设 | 配合测试 |  | 进行中 |  | 左双
87 |  | 统一收单项目-统一收单项目 | 配合测试 |  | 进行中 |  | 左双
88 |  | 信用证业务核算-信用证业务核算 | 配合测试 |  | 进行中 |  | 左双
89 |  | 现金管理-现金管理业务测试 | 配合测试 |  | 进行中 |  | 左双
90 |  | 优化711513-内部账户序号类型转换 | 故障优化 |  | 进行中 | 计划11/20上线 | 左双

## 统计
统计 | 未开始 | 进行中 | 已完成 | 汇总
配套 | 10 | 12 | 6 | 28
需求变更 | 4 | 11 | 8 | 23
配合测试 | 1 | 18 | 11 | 30
故障优化 | 0 | 4 | 0 | 4
公司2018主工程 | 1 | 2 | 1 | 4
汇总 | 16 | 47 | 26 | 89
其他日常工作
机构撤并，每月进行
分行优化建议：8~11月共49条，不采纳/退回18条，已解决10个，开发中21个。（汇报建议修改下数目）
运维问题：运维提出的生产相关优化计55个，已经完成34个，开发中21个。
范总云南分行调研带回问题建议8条，已全部解决上线。
完成外包转自主工作交接，重新搭建或者重建两套测试环境，按行内规定启动svn作为版本管理工具（原项目组做）
支持湖南、广东、江西等省业务培训
指纹仪登陆测试
日常业务、省行、运维、外系统咨询支持
2019-11-18
运营管理部需求---》袁熙
蓝军部队部分---》大勇

## 0.其他
名称 | 配套主工程名称 | 状态 | 备注/计划 | 项目经理 | 立项时间 | 立项批复文号 | 启动会时间 | 业务需求/技术方案提交时间 | 需求分析完成时间 | 系统设计完成时间 | 代码走查单完成时间 | 实际上线实际(第一次) | 计划编号 | 需求概述 | 对应开发
？数据建设处让我们分析14张报表的数据分别对应我们的哪个表哪个字段 | 中国邮政储蓄银行统一报表系统 | 进行中 | 1.分析不到一周时间，没有费用 2.协助做14个报表的分析工作，没有开发 | 冯伟红 | [10 empty] | 孙世成
银企直连批量生成虚拟账户生成项目 |  |  | 1.开发：崔明哲 2.业务：张晋
结构性存款 | 现金管理系统 | 进行中 | 业务测试中，2020.01.15上线 | 白浅非
配合银联前置校验银联来账户名或者证件 |  | 已完成 | 梁松转给白浅非，20191127已上线 | 白浅非 | [7 empty] | 2019-11-27 |  | 530001增加银联渠道来账检查，在原有对客户账号、账户名称检查的基础上，如果对方发送证件号码，系统新增证件号码一致检查 | 后台-周俊、崔明哲
安邦保险更名 | 无 | 完成 | 安邦保险户名更名为大家保险，各系统分析是否需升级支持。经公司项目组分析，公司前端交易已支持其更名工作，不须升级支持。已建议其联络开户行进行更名操作。 | 袁熙
上传影像本地保存加密 | “蓝军部队” | 进行中 | 公司2.0系统工作流交易，拍摄的历史影像保存在本地电脑终端，对保存的影像进行加密处理。 | 孙大勇 | [9 empty] | 已经和业务确认，正在进行中。
优化电子验印系统验印算法 | “蓝军部队” | 进行中 | 账务交易，印章加盖错误，系统不可以自动通过；系统识别少数民族文字和印章防伪码。对账单回收验印，印章字体不一致、印章名称不一致，验印不可以自动通过；预留印鉴数量不一致（预留印鉴2枚，对账单加盖1枚），验印不可以自动通过。 | 孙大勇 | [9 empty] | 1.印章防伪码特别小，印油盖在纸上实际上是一个小点，如果字特别小，是识别不了的，但是这种章很少，建议具体问题具体解决。 2.除了预留印鉴数量不一致以外的内容，都已在10月底上线。 3.预留印鉴数量不一致的问题11月底上线。
取消部分交易体外验印 | “蓝军部队” | 进行中 | 将验印环节纳入交易环节中，封停对应交易体外验印功能。 | 孙大勇 | [9 empty] | 整改列表里没有发现这一项，如果取消体外验印，工作流交易一次只能做一次验印交易，如果是体外验印可以同时验印几十笔，然后在公司系统里做交易，取消将会极大降低柜员的工作效率。
遮盖二维码扫描对账单时调取预留印鉴，与不遮盖时不一致 | “蓝军部队” | 已完成 | 优化电子验印系统验印算法，对账单验印时调取当前日期的预留印鉴。 | 孙大勇 | [9 empty] | 与运管王哲确认过整改方案，已经上线。
修改定期存入上送流水 | “蓝军部队” | 未开始 | 修改程序问题，公司业务系统给稽核系统上送正确的交易流水，确保稽核验印时，系统应回显活期账户的预留印鉴。 | 孙大勇 | [9 empty] | 后期与蓝军部队业务确认过，不需要整改
对客户单证购买人进行刚性控制 | “蓝军部队” | 未开始 | 客户单证出售时增加人脸识别功能 | 孙大勇 | [9 empty] | 需要业务对需求进行反馈
单位账户存在未结清业务不可以销户 | “蓝军部队” | 进行中 | 优化系统功能，在销户时校验是否存在未结清的信贷和票据业务。 | 孙大勇 | [9 empty] | 该需求当时是待业务确认需求的状态，还需要与票据系统和信贷系统确认最终的整改时间
网点端无对账权限，系统不打印对账单 | “蓝军部队” | 未开始 | 优化公司业务系统，取消前台柜员打印“余额对账单”的功能（新疆除外） | 孙大勇 | [9 empty] | 需要业务对需求进行反馈
重要交易校验、限制功能前置 | “蓝军部队” | 未开始 | （1）优化公司业务系统功能，大额存单业务删除“约定支取”字段（2）实时付款和普通付款交易账号录入项不能输入汉字的校验，在营运中心系统增加。 | 孙大勇 | [9 empty] | 需要业务对需求进行反馈
复核验印时校验身份 | “蓝军部队” | 未开始 | 优化电子验印系统，将验印复核角色限制为营业主管。 | 孙大勇 | [9 empty] | 需要业务对需求进行反馈
部分交易增加稽核系统流水 | “蓝军部队” | 进行中 | 优化公司业务系统，生成“网点单证作废”、“客户信息建立、维护”稽核流水。 | 孙大勇 | [9 empty] | ”网点单证作废“，经稽核系统，渠道系统确认，是有流水的，“客户信息建立、维护”当时讨论的是2020年2月底上线。
增加客户信息修改登记 | “蓝军部队” | 进行中 | 优化公司业务系统、客户信息平台功能，增加客户信息修改登记簿。 | 孙大勇 | [9 empty] | 与关联系统确认的是2020年2月底
优化社保账户计息规则 | “蓝军部队” | 未开始 | 优化公司业务系统，支持社保资金定期提前支取时，利率按三个月定期利率给付。 | 孙大勇 | [9 empty] | 需要业务对需求进行反馈
支持保证金账户结息无法入久悬账户 | “蓝军部队” | 未开始 | 优化公司业务系统，季度结息时对于活期户久悬的，自动将利息转入网点应解汇款账户 | 孙大勇 | [9 empty] | 需要业务对需求进行反馈
重印凭证标识打印错误 | “蓝军部队” | 已完成 | 删除[s00015-重印上一笔]交易 | 孙大勇 | [9 empty] | 关闭S00015交易，通过110145交易补打，刘世坤已经与缪珣确认，已完成
jQuery版本升级 | 无 | 未开始 | 1.现版本1.7.2 升级后版本1.11.3 2.计划启动日期2020/1/1 计划上线日期2020/6/3 | 刘世坤

## 00.主工程
更新日期 | 编号 | 项目名称 | 分期 | 当前阶段 | 业务需求 | 项目团队 |  |  | 项目排期 | [7 empty] | 评审情况跟踪 |  |  | 测试情况跟踪 |  | 升级 | [6 empty] | 文档不能提供，则项目经理提供缺失原因，张舒判断是否许可； 文档评审后将对应栏字体变色 | [6 empty] | 与变更单-业务需求变更主要内容
[6 empty] | 项目经理 | 开发组长 | 开发组成员 | 需求分析 | 系统设计 | 开发 | 代码走查 | 定版环境测试 开始-结束 | 预演环境测试 开始-结束 | 上线 | 其他 | 需求分析/系统设计评审 | 测试案例实际评审 | 代码测试案例评审 | 定版 | 生产 | 升级单检查 | 实际升级日期 | 计划编号 | 升级结果反馈 | 备注 | 首次知晓时间 | 计划完成时间 | 业务需求/技术方案提交时间 |  |  |  | 实际上线实际(第一次) | 计划编号 | 有无配套费用 | 需求概述 | 对应开发
| MW-2018-2 | ITM打印回单 | 签约、转账、查询功能 | 已完成 |  | 孙大勇 |  |  | 2019-07-31 | 2019-08-14 | 2019-08-28 |  |  |  | 2019-11-27 | [10 empty] | 11月27日上线了签约、转账、查询功能，还差回单打印功能；目前正在和业务以及关联系统确认42种回单中的打印字段 | 2019-08-06 | 2019-11-27 | 2019-08-06 | 张蛟洋补充 | 张蛟洋补充 | -- | 一阶段：2019-11-27 | 一阶段：1911287 |  |  | 丁星 张蛟洋 尹征
2020-03-06 |  |  | 回单打印功能 | 实施阶段 |  | 孙大勇 |  |  | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020/3/13-2020/4/10 | 2020/4/10-2020/4/17 | 2020/4/17-2020.4.30 | 2020.5.6-2020.5.15 | 2020.5.27 |  | 2020-03-06
| MW-2018-1 | 公司2018营运中心 | (增量一) | 已完成 |  | 梁松、 刘世坤 | [19 empty] | 20191127、20191128、20191201已完成上线 java接口平台 |  | 2019-11-29 | 2019-04-30 | 2019-06-13 | 2019-06-20 | 2019-07-31 | 20191127、20191201 | 20191127-1911287、 20191201-1912365 |  |  | 前台-刘晓宇 后台：叶恒雄、丁星、周俊
|  |  | (增量二) | 实施阶段 |  | 梁松 | 郭扬 | 前台：刘晓宇 后台：郭阳、肖虓、王宪盛、王子威、王严严、许晓凤、张蛟洋、普梦雨、黄鹏、张佰鹏 | 2019-10-18 | 2019-11-29 | 2019-12-20 | 2020-02-28 | 2020/3/2-2020/4/6 | 2020/4/7-2020/4/17 | 2020-04-22 |  |  | 2020-03-16 | 2020-04-06 | [6 empty] | 20200304功能测试已完成，0305进入业务测试阶段 |  | 2020-04-22 | 2019-04-30 | 2019-10-18 | 2019-11-29 | [5 empty] | 前台-刘晓宇 后台：周俊、肖虓、王宪盛、王子威、郭杨、张蛟洋、普梦雨、许晓凤、王严严
| MW-2018-5 | 移动展业 |  | 2020-3-26取消 |  | 袁熙 | [19 empty] | 计划上线：2020年4月22日 | 2019-09-09 | 2020-04-22
2020-03-09 | MW-2018-3 | 自助设备相关功能 |  | 取消2020/1/13 |  | 袁熙 | [19 empty] | 计划上线：2020年4月22日 | 2019-12-09 | 2020-04-22
2020-03-09 | MW-2018-4 | 对账类功能 |  | 取消2020/1/13 |  | 袁熙 | [19 empty] | 计划上线：2020年6月10日 | 2019-12-09 | 2020-06-10
2020-03-13 | MW-2018-6 | 保证金子账户开立户名变更 |  | 实施阶段 |  | 袁熙 | 闫彩霞 | 闫彩霞 | 2020/3/16-2020/3/18 | 2020/3/19-2020/3/20 | 2020/3/22-2020/3/27 | 2020-03-27 | 2020/4/6-2020/4/18 | 2020/4/18-2020/5/8 | 2020-05-13 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | [7 empty] | 计划上线：2020年6月10日 | 2019-12-09 | 2020-06-10
| MW-2018-7 | 天眼查功能 |  | 取消2020/1/13 |  | 袁熙 | [19 empty] | 功能要跟业务确认 | 2019-12-09
| MW-2018-8 | E窗通 |  | 需求阶段 |  | 袁熙 | [19 empty] | 可能会新立项目 | 2019-12-10
43906 | MW-2018-9 | 短信提醒 | 因无短信平台费用，2020实现 | 取消2020/3/23 |  | 袁熙
2020-03-16 | MW-2018-10 | 账户名查询客户账户信息 | 目前前端框架不支持，放统一柜面实现 | 取消2020/3/23 |  | 袁熙

## 1.配套改造
更新日期 | 基本信息 |  |  |  | 需求阶段 |  |  | 项目团队 |  |  | 主工程信息 |  |  |  |  | 项目排期 | [7 empty] | 评审情况跟踪 |  |  | 测试情况跟踪 |  |  |  | 升级
| 编号 | 项目名称 | 分期 | 当前阶段 | 主工程项目经理 | 业务需求提供时间 | 业务需求.PDF | 项目经理 | 开发组长 | 开发组成员 | 工作量估算表.PDF | 主工程立项名称 | 主工程立项批复 | 主工程启动会日期 | 主工程排期 | 需求分析完成 | 系统设计完成 | 开发完成 | 代码走查完成 | 定版环境测试 开始-结束 | 预演环境测试开始 开始-结束 | 上线 | 其他 | 需求分析/系统设计评审日期 | 单元测试实际评审日期 | 代码评审实际日期 |  |  |  |  | 升级单检查 | 实际升级日期 | 计划编号 | 升级结果反馈 | 备注/计划 | 立项时间 | 立项批复文号 | 启动会时间 | 业务需求/技术方案提交时间 |  |  |  | 实际上线实际(第一次) | 计划编号 | 需求概述 | 对应开发
| PT-2019-01 | 配套客户信息治理紧急工程 |  | 已完成 |  |  |  | 袁熙、 刘世坤 |  |  |  | 中国邮政储蓄银行客户信息治理紧急工程 | 邮银管〔2019〕231号 | [21 empty] | 已上线；客户信息治理相关需求 | 2019-08-19 | 邮银管[2019]231号 | 2019-08-27 | 2019-07-10 | 后续补充 | 后续补充 | 后续补充 | 2019-10-16 |  |  | 前台-王稼欣
| PT-2019-02 | 提取财政类账户信息 |  | 已完成 |  |  |  | 左双 |  |  |  | 中国邮政储蓄银行合规管理系统2019年新增功能工程 | 邮银管〔2019〕244号 | [21 empty] | 标数提供合规系统，不需要公司业务上线 | 2019-10-25 | 邮银管[2019]244号 | 未启动 | 2019-10-17
| PT-2019-03 | 货发二代 |  | 已完成 |  |  |  | 刘世坤 |  |  |  | 中国邮政储蓄银行现金与凭证系统对接人民银行第二代货币发行系统改造工程 | 邮银管〔2018〕216号 |  | 2019-5-22全部上线 | [19 empty] | 已上线 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-20 |  | 43712 | 1909007 |  | 王枫
| PT-2019-04 | 对接新一代（逻辑集中） |  | 已完成 |  |  |  | 左双 | [26 empty] | 待联络，没有开发任务，王心皞出了一份调查表，暂无其他工作安排 | 尚未立项，前期准备中
| PT-2019-05 | 配套公司贷款2018项目 |  | 已完成 |  |  |  | 袁熙 | [26 empty] | 已上线 | 外包项目时做的
| PT-2019-06 | 配套信贷工厂 |  | 已完成 |  |  |  | 袁熙 | [26 empty] | 已上线 | 外包项目时做的
| PT-2019-07 | 海南自贸区报送 |  | 已完成 |  |  |  | 左双 |  |  |  | 中国邮政储蓄银行海南自由贸易区资金流向报送应急工程 | 邮银管〔2019〕77号 | [21 empty] | 2019/11/22上线 | 2019-4-00 | 邮银管[2019]77号 | 2019-08-16 | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | -- | 43791 | 1911196 |  | 余志军 丛彤彤 王心皞
| PT-2019-08 | 配套不良资产管理系统工程 |  | 配合测试 | 贾文波 |  |  | 左双 |  |  |  | 中国邮政储蓄银行不良资产管理系统工程 | 邮银管〔2019〕241号 | [21 empty] | 19年12月底完成开发，2020年9月配套上线 | 沟通中 |  |  | 2019-07-17 | 2019-11-22 | 2019-12-20 | -- |  |  |  | 丁星 张蛟洋 尹征
| PT-2019-09 | 配合企业网银2.0 | (增量一) | 已完成 |  |  |  | 梁松、刘世坤 |  |  |  | 中国邮政储蓄银行企业网银2.0系统建设工程 | 邮银管〔2019〕209号 | [21 empty] | 增量一：业务测试中 java接口平台 |  |  |  | 2019-04-22 | 2019-06-28 | 2019-07-31 | 2019-09-10 |  |  |  | 前台-董金华 后台：周俊、肖虓、赵立朝、葛云太、黄鹏、高旭、侯金元
|  |  | (增量二)前台 | 实施阶段 |  |  |  | 刘世坤 | [7 empty] | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 2020/3/13-2020/4/7 | 2020-04-07 | 2020-04-15 |  | 2020-04-03
|  |  | (增量二)后台 | 实施阶段 | 崔金虎 |  |  | 左双 | [7 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 2020-04-22 | [12 empty] | 增量二：收到待开始 |  |  |  | 2019-04-22
| PT-2019-11 | 配套反洗钱2019 | 反洗钱风险名单管理 | 实施阶段 | 戚翯 |  |  | 袁熙 | 高立波 | 郑哲、李硕、孙守恒 |  | 反洗钱系统2019年新增功能工程 | 邮银管〔2019〕143号 |  |  | 2019/12/2-2019/12/6 |  | 2019/12/16-2020/3/20 | 2020-03-27 | 2020/4/6-2020/4/23 | 2020/4/23-2020/5/8 | 2020-05-13 |  | 2020-02-28 | [10 empty] | 系统设计中，需求待评审 2020/1/31完成开发、单元测试 2020/3/31完成联调测试、业务测试 2020/4/8上线 |  |  |  |  | 2019-11-12 | [5 empty] | 后台-高立波 前台-万许升
| PT-2019-12 | 配套人行支付前置2019应急工程大额入账状态查询 |  | 已完成 | 徐岳 |  | 有 | 左双 | 余志军 | 姚筱晴，方达，董家琪 |  | 中国邮政储蓄银行人行支付前置系统2019年新增功能应急工程 | 邮银管〔2019〕250号 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2020-02-10 | 2020-03-08 | 2020-3-9到19 | 2020-03-25 | [12 empty] | 需求分析中 |  |  |  | 2019-09-30
2020-03-09 | PT-2019-13 | 配套逻辑集中系统扩容改造工程-港澳台居民居住证 |  | 已完成 | 李云辉 |  |  | 刘世坤 | 王稼欣 |  |  | 中国邮政储蓄银行储蓄逻辑集中系统优化扩容改造工程 | 邮银管〔2019〕173号 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-27 | 2020-02-21 | 2020/3/9--2020/3/15 | 2020/3/16--2020/03/19 | 2020-03-25 |  | 2020-02-28 | 2020-03-20 |  | 通过 | 43915 |  | 通过 |  |  |  |  | 计划1211上线 |  |  |  | 43682 | [6 empty] | 王稼欣
杨不清楚得需求 | PT-2019-14 | 统一监管报送（人行支付结算监管报送和人行精准扶贫报送） |  | 需求阶段【关联交接】 | 朱赛赛 |  |  | 左双 |  |  |  | 中国邮政储蓄银行统一监管报送系统（人行支付结算监管数据报送和精准扶贫数据报送）应急工程 | 邮银管〔2019〕250号 | [21 empty] | 只出方案，配合测试（不开发） | [9 empty] | 无（从公司2018走）
杨不清楚得需求 | PT-2019-15 | 大数据相关配套 |  | 需求阶段【关联交接】 |  |  |  | 左双 | [26 empty] | 梳理核对一千余张同步大数据的公司系统表信息，修改部分表同步方式/ 大数据同步问题39个已全部解决/11月5日接到新增大数据问题37个，正在逐个分析解决中。 | [10 empty] | 赵林
2020.3.24：添加排期 | PT-2020-04 | 配套会计平台2018返回会计流水文件 |  | 实施阶段 | 李晔 | 2020-01-19 |  | 梁松 | 郭杨 | 王严严 |  | 中国邮政储蓄银行会计处理平台2018年新增功能 | 邮银管〔2018〕356号 |  |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-27 | 2020/3/28-2020/4/10 | 2020/4/10-2020/4/17 | 2020-04-22 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | [16 empty] | 仅配合测试；有费用； |  |  |  | 后台：周俊、王严严
| PT-2019-17 | 同步人行数据字典 |  | 已完成 |  |  |  | 左双 | [26 empty] | 1.收到待开始，属二期新增需求（同步人行数据字典） 2.对方说会补工作量，但至今无后续
| PT-2019-19 | 配套新一代人行前置ZY |  | 实施阶段 | 徐岳 |  | 有 | 左双 | 余志军 | 王心皞，李元伟，康凤暄，李冬青 |  | 中国邮政储蓄银行新一代人行支付前置系统工程 | 邮银管〔2019〕193号 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-20补文档 | 2020-04-20 | 2020-05-31 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-08-01 | [12 empty] | 1.对方立项但还未批复 2.开发任务大，暂无合适人员安排
| PT-2019-20 | 配套供应链融资 |  | 配合测试 | 杨春龙 |  |  | 梁松--》左双 |  |  |  | 中国邮政储蓄银行供应链融资工程 | 邮银管〔2019〕231号
| PT-2019-21 | 配套托管系统资管新规 | 配套托管条线资管新规改造工程 | 配合测试 | 李卓 |  | 中国邮政储蓄银行托管条线资管新规改造工程业务需求说明书v1.7（20191017） | 左双 |  |  |  | 中国邮政储蓄银行托管系统资管新规改造工程 | 邮银管〔2019〕250号 | [21 empty] | 待处理，需求书要求19年12月31号前完成开发及联调测试
| PT-2019-22 | 配套新一代托管系统工程 |  | 配合测试 | 李卓 |  |  | 梁松--》左双 |  |  |  | 中国邮政储蓄银行新一代托管系统工程 | 邮银管〔2019〕231号 | [21 empty] | 待处理，按新托管系统需求书要求19年12月31号前完成开发及联调测试
| PT-2020-03 | 配套产品定价管理2019 |  | 实施阶段 | 杨晓晖 | 2020-01-21 |  | 梁松 | 郭杨 | 高旭 |  | 中国邮政储蓄银行产品定价管理系统2019年新增功能及灾备建设工程 | 邮银管〔2019〕241号 |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-15 | 2020/4/7-2020/4/17 | 2020/4/17-2020/4/24 | 2020-06-12 |  | 2020-02-14 | 2020-04-03 | [9 empty] | 联调测试阶段 | [10 empty] | 郭杨、高旭
| PT-2019-24 | 配套柜台债券 | 2020-4-4需求不能确认 | 需求阶段 |  |  |  | 梁松 |  |  |  | 中国邮政储蓄银行理财类业务系统柜台债券应急改造工程 | 邮银管〔2019〕247号 | [21 empty] | 需求中未明确时间
| PT-2019-25 | 配套机构管理2019 | 春龙已有，2020-4-4配左双，2020-4-6左双-主工程排期未定 | 计划阶段 |  |  |  | 左双 |  |  |  | 中国邮政储蓄银行机构管理系统2019年新增功能工程 | 邮银管〔2019〕247号
| PT-2019-26 | 配套资金清算2019新增功能工程 |  | 实施阶段 | 师龙华 |  |  | 左双 | 周俊 | 赵林 |  | 中国邮政储蓄银行资金清算系统2019年新增功能工程 | 邮银管〔2019〕231号 |  |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-04-09 |  | 2020-4-10->17 | 2020-4-20->25 | 2020-04-29 | [12 empty] | 首次知晓时间2019/5/31，无后续进展
| PT-2020-05 | 配套公司信贷系统应急改造 | 公贷新需求 需求已确认 | 实施阶段 | 贾文波 |  |  | 梁松 | 郭杨 | 郭小亚 |  | 中国邮政储蓄银行公司信贷系统应急改造工程 | 邮银管〔2019〕250号 |  |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020/3/28-2020/4/3 | 2020-04-03 | 2020/4/7-2020/4/17 | 2020-04-18 | 待定 | [23 empty] | 郭小亚
| PT-2020-02 | 配套信贷业务平台2019-小企业需求 | - | 已完成 | 潘海涛 | 2020-01-20 |  | 梁松 | 郭杨 | 侯金元、高旭 |  | 信贷业务平台2019 | 邮银管〔2019〕250号 |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-02-22 | 2020-02-28 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 2020-03-25 |  | 2020-02-14 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | [8 empty] | 需规&详设评审问题20200217已关闭 测试案例&代码评审问题20200325已关闭 | [7 empty] | 43915 | 2003217 |  | 郭杨、侯金元、高旭
| PT-2019-30 | 代理中央财政2019 |  | 已完成 | 米向凯 |  |  | 孙大勇 |  |  |  | 中国邮政储蓄银行代理中央财政系统2019年新增功能工程（含灾备） | 邮银管〔2019〕247号 | [21 empty] | 12月18日已上线 |  |  |  | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 |  |  | 1912248 | 查询进入到代理财政系统后所有交易的明细信息及状态。 | 丁星
2020-03-06 | PT-2019-31 | 配套三方存管2019 | 配套三方存管2019改造 | 需求阶段 | 牟金平 |  | 配套三方存管2019改造 | 孙大勇 | 丁星 | 马应录 |  | 中国邮政储蓄银行第三方存管业务系统2019年新增功能工程 | 邮银管〔2019〕250号 |  |  | 2020-04-10 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2020-05-27 | [15 empty] | 1900-01-09 |  |  |  | 原计划1127上线，业务测试未完成，推迟上线，时间待定 | 尚未立项，待上信息委（牟金平处需求，原来跟新宇谈的19年初已完成的，发现有功能缺失） |  |  | 43755 | 张蛟洋补充 | 张蛟洋补充 | -- | 1911287 | 丁星 马应录
2020-03-06 |  |  | 配套第三方存管接入郑商所 | 实施阶段 | 牟金平 |  | 配套三方存管接入郑商所 | 孙大勇 | 丁星 | 马应录 | [5 empty] | 2019-12-27 | 2020-02-21 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020/3/13-2020/3/27 | 2020/3/30-2020/4/17 | 2020-04-22 |  | 2020-02-28 | 有条件通过 | 关注15s问题 | 2020/3/13（单元测试案例）2020/3/27(代码评审） | 通过（单元测试案例）通过(代码评审） | 无
2020-04-04 |  |  | 取消限制收付 | 问大勇？春龙有变更单
2020-03-06 |  |  | 配套第三方存管接入中登公司 | 实施阶段 | 牟金平 |  | 配套三方存管接入中登公司 | 孙大勇 | 丁星 | 马应录 | [5 empty] | 2020-01-11 | 2020-02-21 | 2020-03-13 | 2020-03-18 | 2020/3/18-2020/4/17 | 2020/4/20-2020/5/22 | 2020-05-27 |  | 2020-02-21 | 通过 | 无 | 2020/3/13（单元测试案例） | 通过（单元测试案例） | 无
| PT-2019-32 | 配套互金无实体账户应急工程 |  | 已完成 | 薛晓婷 | [6 empty] | 中国邮政储蓄银行互联网金融平台无实体账户应急工程 | 邮银管〔2019〕250号 | [21 empty] | 2020/1/10经产品组与行方项目经理确认，无后续配套工作 2020/1/9项目组反馈已上线一部分，立项金额11w，需要产品组核实是否还有后续需求 | 尚未立项 |  |  | 2019-11-12 | 2019-11-20 | 2019-11-20 |  |  |  |  | 林涛 李东卿
| PT-2019-33 | 客户信息平台2019工程-主辅客户信息关联 | 2020-4-4待定 | 需求阶段 |  |  |  | 袁熙、刘世坤 | [26 empty] | 需求分析中，目前暂停工作，原因：需要跟业务及关联系统统一需求，及实现方式 | 2019-01-06 | 邮银管[2019]4号 | 2019-01-30 | [7 empty] | 后台-高立波
| PT-2019-36 | 支付密码系统灾备配套调整配置 |  | 已完成 | 袁熙 |  |  | 左双 |  |  |  | 中国邮政储蓄银行支付密码系统灾备建设工程 | 邮银管〔2019〕244号 | [21 empty] | 12.3/4测试环境测试 ，计划12.13上线
| PT-2019-37 | 配套新一代个人核心改造 | 2020-4-4待定 | 需求阶段 |  |  |  | 袁熙 | [26 empty] | 2019-12-12完成工作量评估 | 尚未立项
| PT-2020-15 | 配套同城支付系统2019年新增功能工程 | 配套同城迁移应急 | 实施阶段 |  |  |  | 梁松 | 郭杨 | 王子威 | [5 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-04-10 | 2020-04-17 | 2020/4/18-2020/6/5 | 2020/6/5-2020/6/11 | 2020-06-19 |  | 2020-04-03 | [26 empty] | 王子威
杨不清楚得需求 |  | 中国邮政储蓄银行第三方支付系统2019年网联及银联新增功能应急工程 | [9 empty] | 中国邮政储蓄银行第三方支付系统2019年网联及银联新增功能应急工程 | 邮银管〔2019〕231号
| PT-2019-16 | 数据手工录入操作风险整改应急工程 | - | 已完成 | [7 empty] | 中国邮政储蓄银行数据手工录入操作风险整改应急工程 | 邮银管〔2019〕231号
| PT-2020-16 | 现金与凭证业务系统2019年新增功能工程 | 2020-4-4待定 | 需求阶段 | [7 empty] | 中国邮政储蓄银行现金与凭证业务系统2019年新增功能工程投资估算表 | 邮银管〔2019〕231号
| PT-2020-01 | 配套POS业务系统2018年新增功能工程 | - | 已完成 | 郝研朝 | 2020-01-11 | 中国邮政储蓄银行-POS业务系统2018年新增功能工程-技术方案_V1.6_20180228( | 梁松 | 郭杨 | 高旭 |  | 中国邮政储蓄银行POS业务系统2018年新增功能及灾备建设工程 | 邮银管〔2018〕75号 |  |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020/1/15-2020/2/28 | pos没有预演环境 | 2020-03-25 |  | 2020-02-14 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | [8 empty] | 需规&详设评审问题20200217已关闭， 定版测试20200228已完成 测试案例&代码20200318已关闭 | [7 empty] | 43915 | 2003217 |  | 高旭
2020-03-06 | PT-2020-06 | 配套智能代发子系统 | - | 实施阶段 |  |  |  | 左双 | [7 empty] | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-4-13->16 | 2020-4-16->20 | 2020-04-22
2020-03-16 |  | 配套信贷平台2020 | 工作量评估 有排期，未实施 | 计划阶段 |  |  |  | 梁松 | [7 empty] | 2020-05-15 | 2020-05-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 2021-01-15
2020-03-09 | PT-2020-07 | 配合中邮理财产品移植应急工程 |  | 配合测试 |  |  |  | 左双
2020-03-09 | PT-2020-08 | 配套新一代代理保险 | 工作量评估 | 需求阶段 |  |  |  | 左双
2020-03-09 | PT-2020-09 | 配套网贷2020 --小企业部分 | 工作量评估 | 需求阶段 |  |  |  | 左双
2020-03-09 | PT-2020-10 | 配套协助查控系统2019 | 2020-4-4春龙已给左双，要排期 | 配合测试 |  |  |  | 左双
2020-03-09 | PT-2020-11 | 配套银企直连 | 问左双：工作量评估中2020-4-6未评完 | 计划阶段 |  |  |  | 左双 | [13 empty] | 计划8月份上线 左双对接
| PT-2020-12 | 配套录音录像 | 2020-4-4待定 | 需求阶段
| PT-2020-13 | 配套征信2018 | 2020-4-4待定 | 需求阶段
| PT-2019-10 | ETS报送数据核对 |  | 已完成
| PT-2020-14 | 营运中心二期 | 未给排期 | 实施阶段 |  | 2020-03-10 |  | 梁松 | 郭杨 | 黄鹏、张佰鹏 | [7 empty] | 2020-04-30 | [27 empty] | 黄鹏、张佰鹏
2020-03-20 | PT-2020-15 | 配套客户信息平台2019工程-同业潜在客户同步 | 剩余需求，同业潜在客户同步 | 实施阶段 | 王真 |  |  | 袁熙 | 高立波 | 弓彦龙 |  | 中国邮政储蓄银行客户信息平台2019新增功能工程 | 邮银管[2019]4号 |  |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-4-3-->16 | 2020-4-17-->24 | 2020-04-29 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | [11 empty] | 邮银管[2019]4号 | 2019-01-30
2020-03-30 | PT-2020-16 | 对账与差错2019 | 春龙没有需求 梁松有需求 | 实施阶段 |  |  |  | 梁松 | 郭杨 | [6 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020/4/11-2020/4/30 | 2020/5/6-2020/5/8 | 2020-05-13

## 2.需求变更
更新日期 | 基本信息 |  |  |  | 需求阶段 |  |  |  |  | 项目团队 |  |  | 项目排期 | [7 empty] | 评审情况跟踪 |  |  | 测试情况跟踪 |  |  |  | 升级 |  |  |  | 备注 | 需求概述
| 需求变更单编号 | 项目名称 | 分期 | 当前阶段 | 提出业务部门 | 提出人 | 需求变更单提交时间 | 业务需求提交时间 | 业务需求名称 | 项目经理 | 开发组长 | 开发组成员 | 需求分析 | 系统设计 | 开发 | 代码走查 | 定版环境测试 开始-结束 | 预演环境测试 开始-结束 | 上线 | 其他 | 需求分析/系统设计评审日期 | 单元测试评审日期 | 代码评审日期 | 单元测试 | 定版 | 预演 | 准生产 | 升级单检查 | 实际升级日期 | 计划编号 | 升级结果反馈
2020-03-06 | BG-2019-1 | 关于优化空头支票管理系统改造需求 |  | 实施阶段 | 运营管理部 | 周倩茹 | 2020-01-17 | 2019-08-14 | 关于优化空头支票管理系统改造需求 | 孙大勇 | 丁星 | 马应录、张梦莹 | 2020-03-13 | 2020/3/13-2020/3/27 | 2020/3/27-2020/4/17 | 2020-04-24 | 2020/4/17-2020/5/15 | 2020/5/18-2020/6/12 | 2020-06-19
| BG-2019-2 | 开户流程优化-OCR识别 |  | 已完成 | 运营管理部 | 王哲 |  |  |  | 袁熙/刘世坤 | [21 empty] | 已上线，需求变更，业务需求待王哲补充 | OCR识别
√ | BG-2019-3 | 手工退费 | 一期 | 已完成 | 运营管理部 | 向柯尼 |  |  |  | 孙大勇、 刘世坤 | [13 empty] | 测试完成 |  | 测试完成 | 测试完成 |  |  |  |  | 12.25已上线 | 新增手工退费交易，用于办理对已收取的费用的退回处理
| BG-2019-4 |  | （除UK以外的其他需求） | 实施阶段 | 运营管理部 | 向柯尼 |  |  |  | 孙大勇、 刘世坤 | 高立波 | 刘蓬辉 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020/2/28-2020/4/3 | 2020/4/3-2020/4/10 | 2020/4/10-2020/4/30 | 2020/5/6-2020/5/29 | 2020-06-03 |  | 2020-03-20 |  |  |  | 已完成 | 已完成 |  | 43824 |  |  |  | 还需要后续优化;遗留问题：1）除了UKey以外的其他退费需求，需要高老师和业务再次进行一次；2）单证出售交易，记录的收费明细有问题，以后是否需要整改；按照新项目管理流程之前已上线 | 43754 | 43810 | 43810 | -- | 1912395 | 无 | 新增手工退费交易，用于办理对已收取的费用的退回处理 | 高立波 刘鹏辉
2020-03-16 | BG-2019-5 | 配合银企雄安区块链行名行号需求变更 | 2020-3-16：与杨和左沟通后改成实施阶段，上线继续等通知 开发完成，升级时间张晋一直未提供 | 实施阶段 | 公司业务部 | 张晋 |  |  |  | 左双 | [21 empty] | 开发完成待测试； 请张晋明确测试计划及上线时间；或上线前一个月内通知到项目组并安排测试 | 中间业务平台在接口889168基础上增加行名行号校验，公司系统在接口720004基础上增加行名行号校验
√ | BG-2019-6 | 网银落地提醒 |  | 已完成 | [5 empty] | 梁松 | [21 empty] | 已上线(20191113) | 将公司系统待办事项中，网银落地交易提醒的时间有提醒当天落地交易，修改为提醒7天内的落地交易，以解决前几日非工作时间产生的落地交易的提醒问题。
| BG-2019-7 | 完善网银对账结果修改权限 | 2020-3-10：袁熙与企业网银业务确认，此功能在新网银已实现 | 转出 | 运营管理部 | 王哲 |  |  |  | 袁熙 |  |  | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020/3/13-2020/3/27 | 2020-04-03 | 2020-03-10 | 2020-04-17 | -- | [12 empty] | 待测试 | 增加公司网银端重复对账功能
？ | BG-2019-8 | 手工录入风险 |  | 已完成 | 运营管理部 | 宦丽姝 |  |  |  | 刘世坤 | [22 empty] | 查询手工录入风险控制维护信息是否有需要控制的字段，并按维护的阀值长度和提示长度进行控制
| BG-2019-9 | 结构性存款（前端） |  | 已完成 | [5 empty] | 刘世坤 | 徐冉 | [7 empty] | 2020-02-28 |  |  |  |  | - | - | 12月13-16 | [5 empty] | 开发中，需求变动时间未定； 在公司下单独立项；计划1218上线
| BG-2019-10 | EAST报送数据核对报表 |  | 已完成 | 运营管理部 | 周倩茹 |  | 2020-02-20 |  | 袁熙 | [21 empty] | 20191115业务测试后，界面需要改动，改造完成后再测试 2020/2/20袁熙、高立波与业务核实已完成 | 实现每月EAST对监管报送数据的核对，按月出表
| BG-2019-11 | 柜外清新设备升级改造 | 2020-4-4删除 | 需求阶段 | [5 empty] | 刘世坤 | [21 empty] | 需要国密配合时间未定 | 接入密码键盘
√ | BG-2019-12 | OCR一期（客户信息识别回显） |  | 已完成 | 运营管理部 | 王哲 |  |  |  | 刘世坤 | [21 empty] | 一期已上线，业务一直未补需求 | 客户信息识别回显
√ | BG-2019-13 | OCR二期（对公开户流程优化） |  | 已完成 | 运营管理部 | 王哲 |  |  |  | 刘世坤 | [21 empty] | 二期新需求 | 对公开户流程优化
| BG-2019-14 | 印鉴卡维护新增电子验印 |  | 转出 | [5 empty] | 刘世坤 | [21 empty] | 核实后确认不在公司系统做，已转出
2020-03-16 | BG-2019-15 | 结算管理-工作流机构维护（前端） | 2020-4-4要计划，春龙找不到需求 2020-3-16世坤联系杨找业务 最开始项目组安排了上线，由于组员没通知左双，被左双叫停，无线延期上线，后续在了解中知道，这个功能在业务测试过程中还有问题，修改后，没有再测试确认，后续需产品组再跟业务沟通确认 | 需求阶段 | 运营管理部 | 周倩茹 |  |  |  | 刘世坤/左双 | 王稼欣 | 王稼欣 |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-04-29 | [12 empty] | 待上线
√ | BG-2019-16 | 重庆同城下线 |  | 已完成 | 运营管理部 | 周倩茹 |  |  |  | 袁熙 | [21 empty] | 原同城部分交易转到公司系统做 | 重庆同城清算系统下线业务迁移
| BG-2019-17 | 配套85号文防电信诈骗 |  | 已完成 | 运营管理部 | 缪询 |  |  |  | 袁熙 | [21 empty] | 柜面业务增加芳电信诈骗提醒 | 出租出售的账户的客户编号5年不可开户
| BG-2019-18 | 银联受理方跨行贷记业务 |  | 关闭 | 公司业务部 | 张晋 |  |  |  | 袁熙 | [21 empty] | 给青岛分行开通权限 | 给青岛分行开通权限
| BG-2019-19 | 黑龙江职工企业年代收 |  | 关闭 | [5 empty] | 袁熙 | [22 empty] | 公司系统中增加01500业务种类，支持黑龙江企业年金代收
√ | BG-2019-20 | 取消开户许可需求变更 |  | 已完成 | 运营管理部 | 向珂霓 |  |  |  | 袁熙 |  |  | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 2020-03-06 | 2020-02-14 | 2020-03-19 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 完成 | 2020-03-25 | 2003217 | 通过 | 原计划11/20上线，推迟，修改方案待定 | 操作机构开放至全行所有机构
| BG-2019-21 | 结算管理相关需求变更 |  | 关闭 | 运营管理部 | 周倩茹 |  |  |  | 袁熙 | [21 empty] | 多个需求写在一个业务需求文档中，需求变更单待业务提供 | 2020/2/20核实业务不知情，同意关闭 其他已拆分，目前该项待确认：活期账户明细信息查询，增加对手方信息的回显内容。
| BG-2019-22 | 中平大连增加动账重发次数等 |  | 已完成 | [27 empty] | 已上线
√ | BG-2019-23 | 企业信息联网核查 |  | 已完成 | [5 empty] | 左双 | [21 empty] | 已上线 2019/11/27 | 与人民银行企业信息联网核查系统对接，实时获取我行对公客户企业信息真实性核查结果并应用核查结果到具体业务场景
| BG-2019-24 | 江阴国土 |  | 实施阶段 | 公司业务部 | 张晋 |  |  |  | 袁熙 |  |  |  |  | 公共组-赵林已开发完成，与企业网银沟通过不上线。 | [16 empty] | 配合银企直连的，目前没有主工程，按需求变更走，开发完成
| BG-2019-25 | 深圳同城支付系统业务迁移改造需求 | 需求要跟春龙找业务联系 | 实施阶段--需求阶段--业务暂停 | 深圳分行-运营管理部 | 周倩茹 | 2020-01-14 | 2019-08-14 | 深圳同城支付系统业务迁移改造需求 | 孙大勇、 刘世坤 | 丁星 | 张梦莹、王乾宇 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 2019-12-02 | 2020-02-17 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | ’-- | 业务暂停项目 |  |  |  |  | 正在测试 | [6 empty] | 162环境已经测试完成，目前还差2个环境，165和208没有测试，目前正在等待环境，环境好之后给业务排出测试时间 | 310101-实时付款交易，新增“同城非实时”选项； 310103-普通付款交易，新增“同城非实时”选项；
√ | BG-2019-26 | 宁波第一阶段同城清算业务迁移需求 |  | 已完成 | 宁波分行-运营管理部 | 周倩茹 | 2019-12-23 | 2019-11-22 | 宁波第一阶段同城清算业务迁移需求 | 孙大勇、 刘世坤 | [14 empty] | 已完成 |  | 已完成 |  |  |  |  | 12.18已上线 | 完成宁波第一阶段同城清算系统业务迁移配套改造需求
| BG-2019-27 | 人行调整小额及超网限额 |  | 已完成 | 运营管理部 | 王哲 | 只需要运维调整，无代码变动 |  |  | 袁熙 | [21 empty] | 跟业务王哲确认后，生产已实现调额 | 人行的文件
| BG-2019-28 | 第二版开户流程优化需求 |  | 已完成 | 运营管理部 | 王哲 |  |  |  | 袁熙/刘世坤 | [21 empty] | 11月20日已上线，27日已上部分，套打及字段增加，2019-12-13上线 | 新一版开户流程优化，套打，增加字段
| BG-2019-29 | 客户信息建立/维护相关功能优化（受益人） | 补变更单号，2020-4-4和数据治理放一起 | 需求阶段 | 运营管理部 | 向珂霓 |  |  |  | 刘世坤 | 王稼欣 | 董金华 |  |  | 2020-02-19 | 2020-03-02 | 2020/3/23-2020/3/25 | 2020/3/26-2020/3/30 | 2020-04-08 | [12 empty] | 业务补需求中 | 1.公司客户收益所有人类别票数增加“H:高级管理人员” 2.客户信息新增字段支持A4打印 3.当存款人伟一般纳税人时，基本存款账户修改为非必输项 4.组织机构代码证有效期支持录入00000000
√ | BG-2019-30 | 机构客户标识 |  | 已完成 | 公司金融部 |  |  |  |  | 刘世坤 | 王稼欣 | 董金华 |  |  | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020/3/9-2020/3/18 | 2020/3/19-2020/3/20 | 2020-03-25 |  | 2020-02-28 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 完成 | 2020/3/25 | 2003217 | 通过
？ | BG-2019-31 | 500072特定账户导入结果查询需求 |  | 已完成 | 交易银行部 |  |  |  |  | 左双 | [8 empty] | 2020-01-15
2020-03-09 | BG-2020-1 | 结构性存款优化需求 | 第一条 | 实施阶段 |  | 刘沛 | 202002-28 |  | 结构性存款变更单 | 白浅非、刘世坤、左双 | [10 empty] | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 完成
|  |  | 第二条 | 已完成 | [8 empty] | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 2020-03-18 |  | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 完成 | 2020/3/18 | 2003169 | 通过
2020-03-09 | BG-2020-2 | 公司存款按日计提利息 增加对公账户开户要素核对 | 2020-4-4已经方到2020主工程 | 需求阶段 | 运营管理部
| BG-2020-3 | 2936报表优化 |  | 已完成
| BG-2019-32 | 公积金代收付 |  | 已完成 | [5 empty] | 左双
| BG-2020-5 | 增加两年定期存款 |  | 实施阶段 | 公司金融部 | 段京源 | 有 |  |  | 袁熙 | 高立波 | 弓彦龙 |  |  | 无（只需增加标数） |  | 2020/4/20-2020/4/30 | 2020/5/6-2020/5/15 | 2020-05-20
| BG-2020-6 | 营运中心公司增量一需求变更 | 只有业务需求，没有需求变更单，春龙处的需求跟梁松实际做的需求还要再确定一下 | 实施阶段 | [5 empty] | 梁松 |  |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020/4/4-2020/4/10 | 2020/4/10-2020/4/17 | 2020-04-22 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03
| BG-2020-7 | 企业网银2.0-前台需求变更 | 项目经理已知晓，待春龙确认需求 | 实施阶段 | [5 empty] | 刘世坤 | [6 empty] | 2020-03-13 | 2020-03-23 | 2020-04-08
2020-4-8更新排期 2020-3-24；只有需求，但是没有需求变更单 | BG-2020-8 | 客户信息治理 |  | 实施阶段 | 运营管理部 |  |  |  |  | 刘世坤/袁熙 |  | 王稼欣 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020/3/30-2020/4/17 | 2020-04-23 | 2020/4/23-2020/4/24 | 2020/4/25-2020/4/26 | 2020-04-29
| BG-2020-9 | 四川同城改造需求 |  | 实施阶段 |  |  | 2020.03.25 | 2020.03.25 | 四川同城改造需求 | 孙大勇、 刘世坤 | 丁星 | 李晓宇、王金鑫 | 2020.03.27 | 2020.04.08 | 2020.04.10 | 2020.04.13 | 2020.04.13-2020.04.17 | 2020.04.20-2020.04.24 | 2020-04-29
| BG-2020-10 | 公司系统三方存管专户开户 |  | 关闭 | 金融市场部 |  | 2020.03.27 | 2020.03.27 | 公司系统三方存管专户开户 | 孙大勇、 刘世坤 | 丁星 | 马应录 | 2020.04.10 | 2020.04.17 | 2020.04.24 | 2020.04.27 | 2020.04.27-2020.05.08 | 2020.05.11-2020.05.22 | 2020-05-27
2020-04-04 |  | 金融机构清算交收账户冻结扣划设置 | 2020-4-4：杨给袁熙，计划6.30上线，排期待定 | 计划阶段 | 运营管理部 | 周倩茹 |  |  |  | 袁熙-->左双 | 闫彩霞 | 闫彩霞 | [6 empty] | 2020-06-30
保证金

## 3.故障优化
| 有配套费用：与综合系统项目登记中信息一致； 主工程&需求变更&测试：需求关键字10字左右； 故障优化：确认下故障优化是否有本身编号 | 分行优化建议/其他（转出or取消）/公司2018主工程/配套改造/需求变更/故障优化/配合测试 | 不区分前端后台，每个子工程仅建立一行信息，负责的项目经理负责联系前端/后台 | 未开始/进行中/已完成/转出/取消/待定 | 项目排期 | [6 empty] | 测试 请记录计划测试时间/实际测试完成时间； 按照上线步骤进行 |  |  |  | 评审情况跟踪 |  |  | 测试跟踪 |  |  | 升级 | [6 empty] | 文档不能提供，则项目经理提供缺失原因，张舒判断是否许可； 文档评审后将对应栏字体变色 | [6 empty] | 与变更单-业务需求变更主要内容
编号 | 名称 | 分类 | 项目经理 | 状态 | 需求分析 | 系统设计 | 开发 | 代码走查 | 定版环境测试 | 预演环境测试 | 上线 | 162 | 15.3 | 165 | 208 | 需求分析/系统设计评审日期 | 单元测试 | 代码走查/单元测试实际评审日期 | 定版 | 预演 | 准生产 | 升级单检查 | 实际升级日期 | 计划编号 | 升级结果反馈 | 备注 | 首次知晓时间 | 计划完成时间 | 业务需求/技术方案提交时间 |  |  |  | 实际上线实际(第一次) | 计划编号 | 有无配套费用 | 需求概述 | 对应开发
SJ2019110600002015 | 公贷跨行受托支付代码优化 | 故障优化 | 梁松 | 已完成 | [21 empty] | 问题单号：2019110600002015 20191127已上线 |  | 2019-11-27 |  |  |  |  | 2019-11-27 | 1911287 |  | 大额退汇挂账 | 后台-肖虓
| 互金平台与信贷工厂都用ESB连公司，之前ESB到公司只有一个队列，没有按系统拆分，需要进行拆分。 | 故障优化 | 左双 | 进行中 | [21 empty] | 待上线，时间待定 | —— | —— | —— | —— | —— | -- |  |  |  |  | 李元伟
| 结息入账优化 | 故障优化 | 袁熙 | 已完成 | [12 empty] | 测试完成 |  |  | 测试完成 | 测试完成 | [5 empty] | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 运维通知 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | -- | 2019-11-20 | 1911149 |  | 结息入账户久悬入账优化 | 余志军
| 优化711513-内部账户序号类型转换 | 故障优化 | 左双 | 已完成 | [14 empty] | 已完成 | 已完成 |  | 43824 |  |  |  | 计划11/20上线 |  | 2019-11-20 |  |  |  |  | 2019-11-20 | 1911149
| 业会不符：小额来账，收款账户中存在“-”，会计平台记账失败 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 业会不符 计划11/27上线 |  | 2019-11-27 |  |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-27 | 1911287 |  |  | 丁星
| 业会不符：310101实时付款上送内部户开户机构不符 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 业会不符 计划11/27上线 |  | 2019-11-27 |  |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-27 | 1911287 |  |  | 丁星
| 业会不符：单证回购手续费收取方式问题导致没有送客户账号会计平台直接记在内部户。 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 业会不符 计划11/27上线 |  | 2019-11-27 |  |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-27 | 1911287 |  |  | 丁星
| 新差错反馈：小额往账交易公司漏发流水。属于批量代收付中批量代收公司扣款的已清算状态的交易流水漏送。 现状：新差错对出差错，老差错对平，产生虚假差错。 流水:25769178 支付序号：5243200 会计日期：20191026 | 故障优化 | 左双 | 已完成 | [31 empty] | 优化“小额往账交易公司漏发流水”的问题 | 丁星
| 新差错反馈：小额往账交易公司多发流水。公司借记回执交易，公司拒绝付款的流水，这种流水不参与对账，公司多送流水导致对出差错。 现状：新差错对出差错，老差错无。 流水号：40433611 支付序号：4274788 委托日期：20191010 | 故障优化 | 左双 | 已完成 | [12 empty] | - |  | - | 12月13-16 | [5 empty] | 新差错反馈 计划11/27上线 |  | 2019-11-27 | [7 empty] | 优化“小额往账交易公司多发流水”的问题 | 丁星、马应录
| 公司业务系统在20191030收到一笔来账即时转账通知借，在923001处理的时候报错了，报错原因是因为收款账号是0导致的 | 故障优化 | 左双 | 已完成 | [21 empty] | 计划11/27上线 |  | 2019-11-27 | [8 empty] | 丁星、马应录
| 10月23号上午新差错反映，超网的差错调整918020，交易全部超时,每笔耗时100-200秒，目前怀疑是未走索引。 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 今天第一次使用新差错平台，这个交易第一次针对超网差错进行调整，以前从来没发生过调整超网的业务。 效率问题，逻辑没问题。----》增加索引 贷记来账 把out_tx_date 和 out_serial_no 加索引。 |  | 2019-11-20 |  |  |  |  | 2019-11-13 | 1911094 |  |  | 余志军
| 问题5：存管对公业务（内部户转账）。没有配置交易码(501024)存管和公司扣款重发交易。 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 2019/11/18： 新差错再确认 501024要不要参与对账，等回复 |  | 2019-11-27 |  |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-27 | 1911287 |  |  | 余志军
| 问题6：三方对公业务。公司漏送流水导致对出三方成功公司无流水的差错。公司交易码501231未配置，公司运维反馈公司项目组未标注这只交易。待确认! | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 计划11/27上线 |  | 2019-11-27 |  |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-27 | 1911287 |  |  | 余志军
| 问题7：渠道现金尾箱（公司）。公司交易码501004未配置对出差错，该交易码为超时重发交易，原交易码为501001。 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 2019/11/18： 新差错再确认 501004要不要参与对账，等回复 |  | 2019-11-27 |  |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-27 | 1911287 |  |  | 余志军
| 问题9：公司超网贷记来账。20191023调整公司超网贷记来账业务，12笔交易已全部动账，但是没有收到公司应答。公司回复：应答超时，建议近期先不要在调整，公司优化。 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 重新对历史表加了索引 |  | 2019-11-27 |  |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | 1911149 |  |  | 余志军
| 网点操作200103基本账户维护，由于户名中存在特殊字符，导致61426996批次流水在流水预处理失败 繁体字 如：錦，公司系统处理正常，流水预处理失败。 流水预处理平台的问题 熊海霞（在定版环境模拟测试后，流水预处理平台能正常处理繁体字“錦”，） 公司送到流水预处理的户名中有半角引号，流水预处理平台在解析半角引号时报错，流水预处理能解析全角引号。 | 故障优化 | 左双 | 计划阶段 | [21 empty] | 流水预处理运维 乔思丹 13494485440 联系流水预处理的人去处理双引号问题 公司系统在送流水预处理前，将半角改成全角
| 18、智能资金池删除，上送会计平台流水中本金为0，且有利息，会计平台报错。 交易代码400307，在删除之前已经把本金转走了，在删除的时候计算利息，这个时候是没有本金的，会计平台说是因为咱们上送的这个交易名称代码01210201017090507311是必须有本金的 现金管理项目组 崔明哲,11月27号 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 计划11/27上线 | [10 empty] | 崔明哲
| 工作流复核验印只能输入6位的生产问题 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 计划11/27上线 | [10 empty] | 赵晨
| 925628交易在处理银企直连发起的PCP文件时，逻辑返回失败，公司未将此笔交易回滚，也未将逻辑状态(csrgt_outsys_deal.uni_srate) 修改，导致对账时此笔交易未参与对账，应该对出差错，而未对出差错。 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 待上线 计划2019/11/27上线 |  | 2019-11-27 |  |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-27 | 1911287 |  |  | 周俊、和泽明
| 公司流水20992000032146063,会计日期20191028，人行无流水,交易未识别 交易码未识别，公司交易码100000。没有配此交易码 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 计划11/27上线
| 人行流水 32146065 公司流水 20992000032146065 会计日期20191028，都有流水,公司交易码未识别 人行交易码002390 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 计划11/27上线
| 新差错、老差错均对出差错。 小额来账交易 流水号：35599119 交易支付序号：191524 会计日期：20191029 委托日期：20191029.状态：人行成功 公司无流水 流水号：35920803 交易支付序号：191255 会计日期：20191029 委托日期：20191029.状态：人行成功 公司无流水 流水号：39116390 交易支付序号：191524 会计日期：20191029 委托日期：20191030.状态：公司成功，人行无流水 流水号：39869755 交易支付序号：191525 会计日期：20191029 委托日期：20191030.状态：公司成功，人行无流水 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 计划11/27上线
| 公司八位流水号前几位为0的差错，调整公司，调整成功，动账失败。例如：三方网联对公业务。三方失败，公司成功。会计日期20191017，流水号01018886、05011101、09012350。调整返回成功，但是动账失败 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 计划11/27上线
| 20191107的个人到公司差错，逻辑成功，公司无流水对出差错。流水号：8557992 会计日期20191107。 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 计划11/27上线
| 会计日期20191107对出640笔。均为公司成功，中平无流水，流水号42661555、41299570、36445317 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [14 empty] | 正在测试 | [6 empty] | 计划11/27上线
| 目前公司到超网每天都有几十笔往账交易超时，一种发送成功，两秒后应答超时，一种直接两秒发送失败，发送失败的会形成差错 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [14 empty] | 已完成 |  | 已完成 |  |  |  |  | 计划11/27上线 | [10 empty] | 王宪盛
| 公司给电子验印发送销户文件消息，从11月1日一直报错，电子验印反馈已经收到消息了，和数据共享确认，这个消息是数据共享代发的，麻烦确认下吧，谢谢。 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 计划11/27上线 |  | 2019-11-27 |  |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-27 | 1911287 |  |  | 郑哲
SJ2019111100000805 | 客户平湖市宏杰制衣有限公司，账号933007020000666670，于20191107来我行（机构号33007634）办理顶起一本通注销，由于系统换版，公司系统账户销户后电子验印系统联动注销账户信息，不需要前台再进行操作验印系统账户注销。经办柜员（20170806420）销户后，发现注销的定期一本通账户印鉴仍为正常，至11月11日扔为正常状态，望上级行予以处理 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 计划11/27上线 |  | 2019-11-27 |  |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-27 | 1911287 |  |  | 郑哲
| 6个全量表的导出优化 | 故障优化 | 冯伟红 | 已完成 | [21 empty] | 计划11/27上线 |  | 2019-11-27 |  |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-27 | 1911287 |  |  | 赵林
| 社保基金定期存款逾期支付，系统按照活期利率计息，与监管要求社保基金执行“三个月整存整取利率”不符； | 故障优化 | 孙大勇 | 进行中 | [11 empty] | 2020-02-28 | [9 empty] | 蓝军部队提出的需求，计划12月上线 |  |  |  | 43791 | 43791 |  |  |  |  | 优化公司业务系统，支持社保资金定期提前支取时，利率按三个月定期利率给付。 | 丁星、张蛟洋
| 单位活期账户存在未结清的贷款仍可销户，造成贷款无法正常回收。 | 故障优化 | 孙大勇 | 未开始 | [21 empty] | 蓝军部队提出的需求 | [9 empty] | 优化系统功能，在销户时校验是否存在未结算的信贷和票据业务。 | 丁星、马应录
| 生产问题-定期存单质押230111交易报错 | 故障优化 | 孙大勇 | 已完成 | [8 empty] | 已完成 |  | 已完成 |  | 通过 |  | 通过 | 通过 | 通过 | 完成 |  |  |  | 已上线 |  |  |  | 43805 | 43805 |  | 43810 | 1912079 | 无 | 前端做的定期存单取消质押交易时，后台将从前端发来的数据处理后新增冻结/止付明细表，表中备注字段预测超限，插入数据库失败，导致交易无法完成。将表中字段打印，做分析问题使用。 | 丁星、马应录
NY-2020-1 | 优化企业信息联网核查 | 故障优化 | 左双 | 已完成 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-13 | 2020/3/2~2020/3/8 | 2020-3-9~2020-3-12 | 2020-03-18 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2020-03-06 | 通过 | 代码3-13 测试案例无 | 通过 | 通过 | 通过 | 完成
NY-2020-2 | 优化中财电明细分页查询 | 故障优化 | 左双 | 已完成 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-13 | 2020/3/2~2020/3/8 | 2020-3-9~2020-3-12 | 2020-03-18 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2020-03-06 |  | 通过
NY-2020-3 | 优化大额来账-手工入账后未登记附言 | 故障优化 | 左双 | 已完成 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-13 | 2020/3/2~2020/3/8 | 2020-3-9~2020-3-12 | 2020-03-18 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2020-03-06 |  | 通过
NY-2020-4 | 优化保证金结息。 | 故障优化 | 左双 | 已完成 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-13 | 2020/3/2~2020/3/8 | 2020-3-9~2020-3-12 | 2020-03-18 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2020-03-06 |  | 通过
NY-2020-5 | 优化海南自贸区数据报送 | 故障优化 | 左双 | 进行中 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 2020-04-13 | 2020-04-22 |  |  |  | 2020-04-17
NY-2020-6 | 同业客户信息修改交易不支持长期身份证优化 | 故障优化 | 刘世坤 | 已完成 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-25 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-13 | 通过 | 2020-03-20 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 43915 | 2003217 | 通过 | [11 empty] | 王稼欣
NY-2020-7 | 账户扣划优化 | 故障优化 | 左双 | 已完成 | [6 empty] | 2020-03-18 |  |  |  |  | 紧急添加，所有文档后补
NY-2020-8 | 银联代付批量文件发送 | 故障优化 | 左双 | 已完成 | [6 empty] | 2020-03-18 |  |  |  |  | 紧急添加，所有文档后补
NY-2020-9 | 特殊业务收费优化 | 故障优化 | 梁松 | 已完成 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-3-12->16 | 2020-03-16 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-03-13 | 完成 | 2020-03-13 | 完成 | 完成 | 完成 |  | 2020-03-25 | 2003217 |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 43915 | 2003217
NY-2020-10 | PCP文件优化 | 故障优化 | 左双 | 已完成 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-03-13
NY-2020-11 | 711513交易流水查询优化 | 故障优化 | 左双 | 已完成 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-03-13
NY-2020-12 | 信用卡转账超时作为成功处理优化 | 故障优化 | 左双 | 已完成 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 2020-03-25 |  |  |  |  | 2020-03-13
WT20200214000002 | 公司业务和人行交易码未配全导致系统无法正常对账+YWWT-623+20190816的问题单 | 故障优化 | 梁松 | 进行中 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020/3/27->31 | 31-2020/4/3 | 2020-04-08 |  |  |  |  | 2020-03-27 |  | 2020-03-27 | [9 empty] | 43929 | [7 empty] | 公司业务和人行交易码未配全导致系统无法正常对账+YWWT-623+20190816的问题单 | 郭杨
NY-2020-13 | 营运中心增量一系统优化 | 故障优化 | 梁松 | 进行中 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020/3/27->31 | 31-2020/4/3 | 2020-04-08 |  |  |  |  | 2020-03-27 |  | 2020-03-27 | [9 empty] | 43929 | [8 empty] | 郭杨
NY-2020-14 | 优化公贷受托支付被退汇后记账机构 | 故障优化 | 梁松 | 进行中 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-08
NY-2020-15 | 902041重点行业分类报表优化 | 故障优化 | 袁熙 | 未开始 |  |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | [7 empty] | 2020-04-03 |  | 2020-04-03
NY-2020-16 | 解决200205零余额账户-数据库操作错的问题 | 故障优化 | 袁熙 | 进行中 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-15

## 3.技术优化2020 (hidden)
编号 | 来源 | *问题上报时间 | 接收日期 | 标题 | 内容描述 | 当前状态 | 项目经理 | 计划解决日期 | 是否存在困难 | 存在困难说明
SJ2019122300000840 | 事件单 |  |  | 关于客户账户操作只收不付后接收到的短信 |  |  | 袁熙
YWWT-528 | 运维发现 | 2019-07-09 |  | 公司业务系统日终第四阶段作业计提明细生成“905122”运行耗时过长，该交易由905140生成并发记录，并发数90-100，每个并发涉及的账户数约7500个，计提明细耗时最长的并发处理时间10000秒。 |  |  |  | 2020-04-22 | 否
YWWT-596 | 运维发现 | 2019-08-08 |  | 公司业务2.0系统内统一客户存在多个客户编号 |  |  |  |  | 是 | 公司系统无法独立解决，客户信息平台已立项，采用主、辅客户编号的方案处理该问题，对于存量数据，只能通过提事件单运维处理。
YWWT-621 | 运维发现 | 2019-08-16 |  | 交易码001761，公司到人行往账交易，公司提供交易码为100000，错误。导致未识别 |  |  |  | 无 |  | 差错相关问题与2019年11月25日优化过一批，已与差错系统沟通，请他们确认目前生产是否还有类似问题。
YWWT-622 | 运维发现 | 2019-08-16 |  | 交易码101887，人行到公司来账交易，公司提供交易码为001887，错误，导致未识别 |  |  |  | 无 |  | 差错相关问题与2019年11月25日优化过一批，已与差错系统沟通，请他们确认目前生产是否还有类似问题。
YWWT-623 | 运维发现 | 2019-08-16 |  | 交易：公司:100000>人行:002390，无此标数，（人行交易码和公司交易码均没有配），未识别 |  |  |  | 无 |  | 差错相关问题与2019年11月25日优化过一批，已与差错系统沟通，请他们确认目前生产是否还有类似问题。
YWWT-636 | 运维发现 | 2019-08-27 |  | 公司部分文件漏发交易机构 |  |  |  | 无 |  | 差错相关问题与2019年11月25日优化过一批，已与差错系统沟通，请他们确认目前生产是否还有类似问题。
YWWT-637 | 运维发现 | 2018-08-27 |  | 公司小额来账文件账号有特殊字符，导致文件检查不通过 |  |  |  | 无 |  | 差错相关问题与2019年11月25日优化过一批，已与差错系统沟通，请他们确认目前生产是否还有类似问题。
YWWT-638 | 运维发现 | 2018-08-27 |  | 公司文件账号有换行情况，文件检查不通过 |  |  |  | 无 |  | 差错相关问题与2019年11月25日优化过一批，已与差错系统沟通，请他们确认目前生产是否还有类似问题。
WT20200110000001
WT20191204000003
WT20191227000005 |  |  | 2020-01-10 | 公司业务集中处理工作流机构报表撤销
问题

## 4.配合测试
编号 | 名称 | 配套主工程名称 | 状态 | 备注
| 配套集市业务 | 集市业务 | 未开始
| 理财、理财子系统上云配合改造 | 理财子系统 | 已完成 | 配合测试后有个需求改造，走的需求变更
| 蓝军部队项目支持及后续问题解决 |  | 进行中
| 中间业务平台-tips新增网上签约 |  | 已完成
| 中间业务平台-江西机关保单位签约 |  | 已完成
| 中间业务平台-江苏徐州存量房系统 |  | 已完成
| 中间业务平台-南充保证金项目 |  | 已完成
| 中间业务平台-宁夏建筑工资代发 |  | 已完成
| 中间业务平台-辽宁省资金监管 |  | 进行中
| 中间业务平台-云南ETC |  | 进行中
| 中间业务平台-国库集中支付(地方代理财政) |  | 进行中
| 银企直连-天津社保 |  | 已完成
| 银企直连-四川科伦 |  | 已完成
| 银企直连-中梁地产 |  | 已完成
| 银企直连-泸州社保 |  | 已完成
| 银企直连-南京医药 |  | 已完成
| 银企直连-江苏有线 |  | 进行中
| 银企直连-新疆国网 |  | 进行中
| 银企直连-四川郎酒 |  | 进行中
| 银企直连-山东威海家家悦 |  | 进行中
| 银企直连-岳阳公共资源 |  | 进行中
| 上交所-上交所验收 |  | 进行中
| 公贷2018-公贷减免税 |  | 进行中
| 商业汇票系统-商业汇票系统上云 |  | 进行中
| 三方存管-三方存管上云 |  | 进行中
| 海南自贸区-海南自贸区资金监管报送 |  | 进行中
| 支付密码-支付密码灾备建设 |  | 进行中
| 统一收单项目-统一收单项目 |  | 已完成
| 信用证业务核算-信用证业务核算 |  | 已完成
| 现金管理-现金管理业务测试 |  | 已完成
| 配合运营管理部提取客户信息相关数据 |  | 已完成 | 客户信息的一些分类的技术支持（运管部的要求）
| 协助提取电子端上签约数据支持 |  | 已完成 | （运管部）提供标数即可
| 三方存管小额超网调限测试支持 |  | 已完成
| 云南交投银企测试 |  | 已完成
| 企业网银二期测试 |  | 已完成
| 地方代理财政测试 |  | 已完成
| 查控灾备建设测试 |  | 已完成
| 企业网银测试 |  | 已完成
| 信贷受托支付场景及放还款撤销测试 |  | 已完成
| 云南etc公车总行测试 |  | 已完成
| 云南交投银企测试 |  | 已完成
| 三方存管上云测试 |  | 已完成
| 云南交投银企测试 |  | 已完成
| 理财子公司自营户划款测试 |  | 已完成
| 网联收单技术测试 |  | 已完成
| 理财人行中债报送测试 |  | 已完成
| 小企业金融测试 |  | 已完成
| 统一报表测试 |  | 进行中
| 配合地方代理财政测试 |  | 进行中
| TIPS协助业务测试 |  | 进行中
| 发卡侧、收单侧对账测试 |  | 进行中
| 配合中间业务平台测试 |  | 进行中
| 配合银企直连测试 |  | 进行中

## 5.机构撤并 (hidden)
编号 | 名称 | 状态 | 备注 | 项目经理 | 提出业务部门 | 提出人 | 业务需求/技术方案提交时间 | 需求分析完成时间 | 系统设计完成时间 | 代码走查单完成时间 | 实际上线实际(第一次) | 计划编号 | 对应开发
| 机构撤并： 北京等6家分行，网点撤并 | 进行中 | 计划12.4上线 | 李楠 | 公司业务部 | 何洋 |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 |  | 2019-12-04 | 1912016 | 赵林
| 机构撤并： 45个单账户迁移 | 进行中 | 计划12.4上线 | 李楠 | 公司业务部 | 何洋 |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 |  | 2019-12-04 | 1912016 | 赵林
| 机构撤并： 新疆区机构和业务调整协调会的通知 | 进行中 | 计划11.27上线 | 李楠 | 公司业务部 | 何洋 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 |  | 2019-11-27 | 1911287 | 赵林

## 分行优化-全量 (hidden)
序号 | 建议编号 | 系统名称 | 牵头业务部门 | 系统优化建议 | 分行 | 联系人 | 联系电话 | 系统优化进度 | 建议分类 | 措施分类 | 解决措施 | 计划完成时间 | 优先级 | 推进进展 | 完成状态 | 实际完成时间 | 分行意见 | 分行建议 | 当前处理人 | 首次创建时间 | 处室 | 项目经理 | 是否转办 | 转办人 | 评分
40 | 201901002 | 商业票据系统 | 公司业务部 | 新建客户信息时，不要将中征码设为必填项。中征码必须在人行征信查询后才可查出，来我行申请贴现的客户，不一定事先有查询过征信，能知晓单位的中征码，建议待办理业务查询征信后再由客户经理补充校验中征码信息。 | 浙江 | 李丰 | 18957170950 | 完成实施 |  | 无法解决 | 经沟通总行公司业务部，此字段需要当天传到信息统计系统，所以设计为必项业务规则不允许，。1月14日已将原因解释给分行同事。 |  | 低 |  | 关闭 |  |  |  | 浙江分行1 | 2019-01-30 | 项目建设三处 | 张安 | 否
41 | 201901003 | 第三方存管系统 | 金融市场部 | 交易时间根据客户需求设定。目前我行与浙油中心的银商通合作业务，因交易场所交易时间为9：00-16：00（部分有夜盘），交易时间较灵活，但我行银商交易时间统一为9：00-15：30，即使客户选择7*24小时模式，15：30-16：00之间为我行银商系统清算时间，仍然无法交易。而其他银行均能根据浙油的需求灵活设置交易时间，在这方面，我行显得比较被动，无竞争优势，也给其他业务的联动发展造成了阻碍。 建议：希望能以客户为中心，在合法合规前提下满足客户需求。 | 浙江 | 李丰 | 18957170950 | 完成实施 |  | 业务需求 | 项目组已分析需求及工作量，在2019年新工程解决 | 2019-11-22 |  | 20191125：该优化和上云改造一起进行，并于11月22日完成上线 | 完成 | 2019-11-22 |  |  | 浙江分行1 | 2019-01-30 | 项目建设三处 | 牟金平 | 否
42 | 201901048 | 企业网银系统 | 网络金融部 | 新版网银登录的时候，插入UK ,不回显客户账号.建议增加账号自动回显功能，客户反馈记不住我行给客户的编号 | 江苏 | 李玄 | 18900661626 | 完成实施 |  | 业务需求 | 列入2019年工程中解决 | 2019-11-30 | 中 | 目前企业网银2.0系统正在建设中，该功能已列入企业网银2.0系统项目规划中，预计20年1月10号上线。 | 关闭 |  |  |  | 江苏分行1 | 2019-01-30 | 项目建设三处 | 郝研朝 | 否
43 | 201901049 | 企业网银系统 | 网络金融部 | 客户普遍反映操作不够简易，建议能出个一键设置安装包。 | 江苏 | 李玄 | 18900661626 | 完成实施 |  | 已完成 | 12月份已经上线了网银助手，公司网银的环境和uk驱动等都能修复。 | 2018-12-30 |  |  | 完成 |  |  |  | 江苏分行1 | 2019-01-30 | 项目建设三处 | 郝研朝 | 否
44 | 201901055 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 目前公司业务开户时，只能使用国光高拍仪，而黑龙江省只在项目上线初期由总行配发了部分国光高拍仪，后续按总行采购部规定，黑龙江只能使用银之杰高拍仪。导致我省目前只能以地市为单位进行设备串用，既影响工作效率，又降低了客户体验。因此恳求总行优化该交易，支持多品牌高拍仪。 | 黑龙江 | 史喆文 | 13804609966 | 完成实施 |  | 解释 | 1，与分行进一步沟通，暂不解决，后统筹安排； |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 黑龙江分行1 | 2019-01-30 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
45 | 201901062 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 放开230318-对账单发出/收回/催收登记薄明细查询交易数据条数限制。目前230318交易单次导出数据条数为1999条，我省全量对账账户数量为28208户，郑州、洛阳、南阳等单位的账户数量均超过1999户，对账人员每日需耗费1小时左右的时间分别导出61家机构的回收数据，如放开该导出条数限制，对账人员单次即可下载全辖回收数据，每日可节省对账人员至少1小时的工作时间，对账人员工作效率将得到大幅提升 | 河南 | 倪小波 | 15137145358\037169199269 | 完成实施 |  | 业务需求 | 230318是同步交易，为不影响系统性能所以限制返回的结果条数为1999条。可以使用230340预约查询，使用异步查询的方式返回我们所需的数据。但最大数据条数是15000条。返回的文件只能查询，不能连续打印。如果需要无限制条件，且能连续打印，需修改230340交易和新增异步查询结果连续打印功能。 | 2019-08-07 | 中 | 2019/8/7上线 | 完成 | 2019-08-07 |  |  | 河南分行1 | 2019-01-30 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
46 | 201901063 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 客户存入定期时办理约定转存，并约定转存次数，定期支取时，系统不显示约定转存次数，中心人员根据存款证实书上记录的信息，无法判断该笔定期存入交易是否到期。建议：定期支取交易增加“约定转存次数”栏，使中心处理人员能够判断该笔定期是否到期，上传的资料是否合规 | 河南 | 倪小波 | 15137145358\037169199269 | 完成实施 |  | 业务需求 | 定期存款交易处理完成后，在返回的报文中增加“约定转存次数”字段。 | 2019-08-07 | 高 | 2019/8/7上线 | 完成 | 2019-08-07 |  |  | 河南分行1 | 2019-01-30 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
47 | 201901064 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 资金汇划交易，目前存在前台柜员与业务处理经办人员支付密码输入不一致时，系统不提示报错，直接进入业务复核并在复核人员业务审核完毕提交时提示支付密码错误。建议：若前台柜员和业务处理经办人员录入支付密码不一致时直接报错，以提高业务处理效率 | 海南 | 倪小波 | 15137145358\037169199269 | 完成实施 |  | 解释 | 与分行及业务部门沟通，此项需求暂不采纳 |  |  | 与分行及业务部门沟通，此项需求暂不采纳 | 关闭 |  |  |  | 海南分行1 | 2019-01-30 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
137 | 201901023 | 公司电子验印系统 | 运营管理部 | 优化二维码对账单排列规则。二维码版对账单扫描完成后，系统随机呈现对账单，建议系统自动按票据号码大小顺序排列对账单。 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 完成 | 其他 | 已完成 | 给山东分行下发了票据按序号排列的插件，问题已解决。 |  | 中 |  | 完成 |  | 通过 |  | 无 | 2019-01-30 | 项目建设三处 | 孙大勇 | 否 |  | 5
138 | 201901024 | 公司电子验印系统 | 运营管理部 | 优化数据导出数量。验印记录导出时，会限制导出数量，需要分次导出。目前未查明限量数为多少。建议允许按月导出，或按对账周期导出。 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 完成 | 新增需求 | 已完成 | 该建议已经跟总行业务部门沟通，计划放到2019工程中。验印记录优化措施为：1. 可以按照分行机构进行导出，导出数量目前没有限制。2. 可以支持按照月份导出，导出时间段业务人员可以自己选择。 |  |  | 进行中 | 完成 | 2019-08-23 | 通过 |  | 无 | 2019-01-30 | 项目建设三处 | 孙大勇 | 否 |  | 5
136 | 201902039 | 企业网银系统 | 网络金融部 | 目前公司客户可通过网银发起电子对账时，可以随意选择对账月份，如果客户对账月份选择错误，会计人员在做对账单发出收回登记簿查询时提示有未收回的对账单，建议总行对系统进行优化，将在客户通过网银发起电子对账时，只能选择未对账的月份，或者提示客户该对账月份已完成对账。 | 新疆 | 吴峰 | 15909912267 | 完成实施 |  | 业务需求 | 已经跟运营管理部沟通过了，项目组和业务目前对整个对公对账的功能、流程正在梳理中。计划在19年10月份上线新的电子对账功能。 | 2019-10-16 | 中 | 该需求已于需求提出人确认，目前生产上线功能已能满足该需求，此优化建议关闭。 | 取消 |  |  |  | 新疆分行1 | 2019-02-12 | 项目建设三处 | 郝研朝 | 否
155 | 201902037 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 110075日终报表打印如果未能在本季度及时调取，数据将被清理，系统会显示无数据；建议总行优化系统，增加历史数据查询功能，以便随时查询以往数据。 | 新疆 | 吴峰 | 15909912267 | 完成 |  | 解释 | 1、110075日终报表以文件的形式存在生产系统中，目前在生产系统保留一个月左右，一个月后报表打包压缩后存放到了历史系统，数据都存在，只是没查询。 2、已将此需求报给总行业务部门，计划在2019工程中实现。 |  |  |  | 关闭 |  | 通过 |  | 无 | 2019-02-12 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否 |  | 5
156 | 201902038 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 提入支票影像业务基本经常都会发生未接收到提入他行支票信息的问题，需要对方银行电话通知才能发现；建议总行对系统进行优化，能正常收到他行提入支票影像业务。 | 新疆 | 吴峰 | 15909912267 | 完成 |  | 解释 | 1、已经和新疆分行以及运维联系了，确认不是公司系统问题，来账前置因为掉不到内管控件导致没有发给公司系统。 2、该问题产生的原因有可能是(1)网络抖动。（2）内容管理故障。 |  |  |  | 关闭 |  | 通过 |  | 无 | 2019-02-12 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否 |  | 5
157 | 201902049 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 对公2.0系统，在使用WIN7系统的时候无法打印“活期账户明细查询”（代码是：230305）使用XP系统时可正常打印。 | 海南 | 张学艺 | 13322002500 | 完成 |  | 已完成 | 已经跟分行沟通 ，该问题是由于分行ie设置导致，目前已经解决。 |  |  |  | 完成 | 2019-02-18 | 通过 |  | 无 | 2019-02-12 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否 |  | 5
133 | 201902025 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 将人脸识别、虹膜识别、声波识别等饱含生物特征的创新支付认证技术广泛应用对公柜面业务办理中，研究机器人自动处理业务功能，紧随互联网金融的浪潮，整合身份认证、位置认证、口令认证以及数据加密等技术，保障账户管理和支付结算交易操作的安全性和便捷性，让对公柜面业务办理变得更“简便”、更“放心”。例如：通过人脸识别等生物识别功能识别客户经办人与所持证件是否同一人，柜员信息是否相符，从科技手段防止冒名开户，冒名购买单证；通过实现电子签名和客户可视化界面功能，减少手工登记簿，实现与客户物品交接系统自动登记和校验。 | 浙江 | 郭晓萍 | 18957170852 | 完成实施 |  | 解释 | 分行提出以上建议，总行其他项目组正在实施，目前有些创新功能正在推广，成熟后会迁移至柜面。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 浙江分行1 | 2019-02-13 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
134 | 201902030 | 商业票据系统 | 公司业务部 | 建议能放开对票据贴现和承兑业务库存票据明细的查询以及数据导出功能。 公司部联系人：高婧雯 15060766819 | 厦门 | 傅蔚 | 18859230679 | 完成实施 |  | 解释 | 票据明细在系统中可以导出。总行公司部业务联系厦门分行同事。 |  |  | 公司部沟通分行问题，此功能在系统中有。 | 关闭 |  |  |  | 厦门分行1 | 2019-02-13 | 项目建设三处 | 张安 | 否 | 张安
135 | 201902032 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 延长账户明细查询时间范围。230305查询客户明细现系统只能每个月查询，时间范围不能超过一个月，建议查询时间范围可以自主选择，时间期限建议一年及以上。 | 浙江 | 李丰 | 18957170950 | 完成实施 |  | 已完成 | 目前公司系统230305支持的是实时查询，同时我们也开发了230340异步查询，230340可以查询活期账户历史明细. |  |  |  | 完成 | 2017-05-17 |  |  | 浙江分行1 | 2019-02-13 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
152 | 201902020 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 建议优化模糊查询精确度，目前存在按客户名称模糊查询客户信息时，输入关键字，但是查询不到对应信息（系统中存在此笔客户信息） 提出人：赵琳 0531-58558556 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 完成 |  | 已完成 | 跟分行沟通，已解决。 |  |  |  | 完成 | 2019-02-15 | 通过 |  | 无 | 2019-02-13 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否 |  | 5
153 | 201902021 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 保证金子账户每季度结息后利息转入活期账户，但活期账户为久悬状态，每次利息会转入应解汇款临时存款户，报问题单查询来源后将活期账户转正常后才能入账，提前一天将活期账户转正常仍会出现这种情况。建议保证金子账户结息后利息可直接转入久悬的活期账户 提出人：李凤至 0632-3898017 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 完成 |  | 解释 | 保证金子账户结息后利息可直接转入久悬的活期账户。需要业务需求变更单，项目组才进行调整，目前已将需求转给总行项目组 ，计划在2019工程中实现。 |  |  |  | 关闭 |  | 通过 |  | 无 | 2019-02-13 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否 |  | 5
154 | 201902022 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 问题：保证金定期子账户之前存过定期的，退回后子账户为空，继续追加定期，到期退回后发现利息按活期计算，计息不正确。 第一，建议优化系统设定为保证金定期子账户退回后为空时直接销户，不再继续办理追加存入；第二，建议系统升级，保证金定期子账户到期退回后仍可以继续追加同期定期并按定期利息计息。 提出人：李凤至 0632-3898017 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 完成 |  | 解释 | 针对以上两点建议，项目组建议采用建议一，并将需求报该给总行业务部门，计划在2019工程中实现。 |  |  |  | 关闭 |  | 通过 |  | 无 | 2019-02-13 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否 |  | 5
131 | 201903078 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 230318对账单发出/收回/催收登记簿查询交易--查询类型：明细查询--对账类型：余额对账单--查询范围可以查一分全辖的数据，但是查询后导出的明细数据不全面、不完整，建议优化。 | 青海 | 黄国佩 | 9718299019 | 完成实施 |  | 解释 | 已解决。控制的最大查询条数就是2000。如果需要大量查询可以通过230340 预约查询去查，可以查15000条记录。 |  | 高 |  | 关闭 |  |  |  | 青海分行1 | 2019-03-04 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
132 | 201903085 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 对于同一柜员而言，公司信贷系统、公司2.0系统采用统一密码登陆，但两个系统对密码长度的要求不同，公司2.0系统密码长度为6位，公司信贷密码长度允许设置更长，如果在公司信贷密码设置过长，会导致无法登陆公司2.0系统的问题。建议总行对公司信贷系统和公司2.0系统采用统一的密码长度和密码设置原则。 | 大连 | 刘华 | 0411-84376657 | 完成实施 |  | 业务需求 | 已采纳，总行业务部门科技部门正在协商此问题，待出明确密码长度要求再做系统改造，预计第三季度完成。 | 2019-09-30 | 高 | 已上线 | 完成 | 2019-06-07 |  |  | 大连分行1 | 2019-03-04 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
125 | 201903053 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 400011虚拟账簿明细查询交易，380491保证金账号明细查询时，子账号明细能像活期账号明细一样，用Ctrl+P键系统直接打印，并带上电子印章。建议400011、380491交易查询后可以直接按Ctrl+P键打印，并带上电子印章。 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 |  | 已完成 | 已和总行业务部门沟通完成 |  |  | 与总行业务部门（缪询老师）沟通，根据业务提供具体打印回单样式进行优化，计划9月业务测试后上线 | 完成 | 2019-08-21 |  |  | 河南分行1 | 2019-03-06 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
126 | 201903054 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 新增辖内账户及机构执行利率情况统计；二级分行余额统计表需要把统计口径中，大额存单纳入余额中。 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 |  | 已完成 | 第一条可以新增辖内账户及机构执行利率情况统计，并根据分行业务提供统计表样进行修改，计划2019-08-28上线； 第二条需跟业务部门讨论后续确定是否纳入约统计。 |  |  | 第一条根据分行业务提供统计表样进行修改，计划2019-08-28上线 第二条需跟业务部门（缪询老师）讨论后，暂时不纳入统计。 | 完成 | 2019-08-28 |  |  | 河南分行1 | 2019-03-06 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
127 | 201903055 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 230305活期账户明细查询交易只能按月查询。建议时间跨度范围能增大，可以跨年查 | 河南 | 15137145358 | 15137145358 | 完成实施 |  | 解释 | 当前系统无法保存所有明细数据，需要跨年查询的请使用公司系统做历史明细查询（交易码为772305） |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 河南分行1 | 2019-03-06 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
128 | 201903056 | 企业网银系统 | 网络金融部 | UK密码无法重置，客户遗忘密码后导致无法登陆企业网银，无法完成网银对账。建议增加重置功能 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 |  | 解释 | 出于安全性考虑，按照总行业务管理办法要求企业网银密码找回只能去柜台办理 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 河南分行1 | 2019-03-06 | 项目建设三处 | 郝研朝 | 否
129 | 201903057 | 企业网银系统 | 网络金融部 | 网银对账单没有我行红色的电子印鉴，客户打印后需到前台加盖印章，为客户造成不便，为前台加大工作量（需要先核实，后加章）。建议网银客户端对账单加盖我行电子印鉴 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 |  | 业务需求 | 已和总行业务部门沟通完成，本需求计划6月份上线。 | 2019-06-30 | 中 | 对账单增加电子印章功能，计划在网银2.0建设中增加该功能，网银2.0一期上线时间是20年1月10号， 考虑的老网银系统的架构兼容性问题不在老网银系统中增加电子印章功能。 请后续关注新网银2.0 系统中对账单打印。 | 关闭 |  |  |  | 河南分行1 | 2019-03-06 | 项目建设三处 | 郝研朝 | 否
130 | 201903058 | 企业网银系统 | 网络金融部 | 我行网银要求的客户端浏览器版本太高，造成用户体验不好。建议版本设置为不同版本浏览器兼容，企业网银证书与浏览器兼容性不好，经常出现安装后无法使用的问题 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 |  | 技术调整 | 已准备进行优化，7月份上线。客户可先下载网银助手试试。 | 2019-07-30 | 高 | 目前企业网银已对兼容性问题做过优化兼容， 后续如再遇到兼容性问题，请及时联系， 项目组这边会持续跟踪浏览器兼容性问题，谢谢 | 完成 | 2019-08-07 |  |  | 河南分行1 | 2019-03-06 | 项目建设三处 | 郝研朝 | 否
124 | 201903051 | 国际结算系统 | 交易银行部 | 目前，在国结系统中处理信用证出单登记，“开证行客户编号”只有选择系统内已存在的开证行总行客户编号时，公贷系统才能正常联动。具体业务中，可能存在所选银行不属于系统内已存在的开证行总行客户编号，影响后续业务发展。建议国结系统中输入的开证行客户编号，能自动匹配总分行信息，正常进行公贷系统的联动。 | 福建 | 甘恬 | 18559116080 | 完成实施 |  | 业务需求 | 已经与国际业务部单子中心、融资处及公司信贷系统确认，国结在国内出单登记查询“开证行客户编号”，国结再将同业的客户推送给公贷，公贷根据统一的ECIF客户号来关联同业额度处理。需要关联同业额度必须先注册客户信息才能实现自动处理。建议分行需要提前对客户信息进行注册。另，考虑用户体验，总行业务建议，对“开证行客户编号”进行提示，输入总行客户编号 | 2019-08-28 | 高 | 20190826：已完成业务测试，计划8.30升级 20190813：已完成系统开发及功能测试，已通知业务进行业务测试 20190730：正在开发中，计划8月升级 20190524国际结算系统2018年新增功能工程立项批复已下发，正在准备启动会，启动后立即开始优化 20190424国际结算2019已完成信息委正式会评审，等待立项批复 20190323融资处在国结2019新增功能工程业务需求中提出新增开证行总行客户编号及名称，并用此联动公司信贷系统。该工程正在准备立项阶段 20190315融资处业务同事确认对所选银行不属于系统内已存在的开证行总行客户编号的情况，无法自动关联，需要提前进行注册，同事建议对“开证行客户编号”进行提示，输入总行客户编号。 20190313公贷回复需要关联同业额度必须先注册客户信息才能实现自动处理； 20190311明确涉及业务部门及关联系统为单证中心、公司信贷系统，发给相关人员优化建议，并进行电话确认； 20190307收到分行优化建议，与总行国际业务部沟通，提出分行优化建议，申请进行业务分析； | 完成 | 2019-08-30 |  |  | 福建分行1 | 2019-03-07 | 项目建设三处 | 范丽文 | 否
121 | 201903024 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 230318对账单发出/收回/催收登记簿查询： 现在要进行账户对账率统计时系统没有区分重点账户和普通账户，不利于工作的开展和考核的进行（该功能现在的作用已经丧失）。建议总行改造该功能，按照纸质重点账户、纸质普通账户、电子重点账户、电子普通账户分别统计。并且支持按机构层级分别统计：如选择一分时，显示全省的统计结果；选择二分时，显示省内各二级分行的统计结果；选择网点时，显示辖内所有网点的统计结果。 | 广东 | 殷洪飞 | 18588732323 | 完成实施 | 性能优化 | 业务需求 | 已和总行业务部门沟通完成，本需求计划8月份上线。 | 2019-08-07 | 高 | 2019/8/7上线 | 完成 | 2019-08-07 |  |  | 广东分行1 | 2019-03-08 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
122 | 201903025 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 230340异步查询公共交易： 现在得余额对账单明细查询模块由于不能输出超过15000条数据导致我省每天要浪费大量人力。根据了解四大行在广东省的账户数量都超过10万户的，随着邮储银行的发展壮大，存量账户数量势必会不断增加。为了跟上同业和时代的步伐，建议总行把15000条的限制先行放大到40000条。由于系统在查询过程中可能会导致的资源吃紧，可以通过设置优先级排队机制应对。对账明细查询的进程可以设置成低优先级，然后假如出现多个省份同时查询对账明细可以通过排队机制，系统把前一个省的数据查询完并生成文件后再查询下一个省的数据。 | 广东 | 殷洪飞 | 18588732323 | 完成实施 | 性能优化 | 业务需求 | 采纳，已于分行及总行运营管理部（陈展）沟通，计划增加预约查询交易满足要求，该内容预计6月份上线。 | 2019-08-07 | 高 | 2019/8/7上线 | 完成 | 2019-08-07 |  |  | 广东分行1 | 2019-03-08 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
123 | 201903045 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 优化系统报表：1.s00023工作流报表，展现的数据不含已经轮岗的柜员办理的业务笔数，且不同时间查询结果不同，建议增加已经轮岗人员所操作的公司业务笔数情况。2.230318纸质对账单发出回收登记簿，不能按照二级分行/一级支行，纸质对账单和电子对账单重点账户和普通账户统计数据，需要人为手工统计，建议系统出统计报表。3.网点日终报表打印，报表代码6083公司结算集中处理柜台人员退回统计表只有退回率和退回笔数，系统目前没有按照业务种类分别统计的报表，分行在计算开户业务、其他业务和结算业务退回率时，只能手工按照交易流水按日进行统计，建议增加，节省人力，提高效率。 | 黑龙江 | 陈岩 | 0451-87659381 | 完成实施 |  | 业务需求 | 1、3需求已提运营管理部，运营管理部已采纳此需求，计划在营运中心系统中建设。 2需求已于总行业务部门沟通，本需求计划8月份上线。 | 2019-08-07 | 中 | 2019/8/7上线 | 完成 | 2019-08-07 |  |  | 黑龙江分行1 | 2019-03-08 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
118 | 201904013 | 企业网银系统 | 网络金融部 | 建议优化公司网银开办流程。目前开户开办网银是要来银行3次，服务效率较低，流程包括： 1.先来开户申请； 2.审批通过再做公司账户维护； 3.再来办理公司网银。 业务联系人：曹万解 15260201190 | 厦门 | 傅蔚 | 18859230679 | 完成实施 |  | 其他 | 该问题已于总行公司部（王珊），运营管理部（陈展）进行沟通，计划在企业网银2.0工程中优化客户开户及加办网银问题，预计20年1月份试点上线。 | 2020-01-16 | 低 | 开户流程优化，已在企业网银2.0系统需求分析完成，计划在企业网银2.0系统中实现， 先运行的老企业网银不做该功能新增。 | 关闭 |  |  |  | 厦门分行1 | 2019-04-03 | 项目建设三处 | 郝研朝 | 否
119 | 201904011 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 定期存款转存无法实现不超过1.2倍的限制，无法落实总行利率方案要求“对于公司定期存款自动转存及约定转存，三个月转存利率不得高于转存日我行挂牌利率，其余期限不得高于基准利率的1.2倍（含1.2倍）及原上浮倍数的较低值”。 业务联系人：李玮 15860749711 | 厦门 | 傅蔚 | 18859230679 | 完成实施 |  | 解释 | 已经联系分行业务核实需求，定期自动转存和约定支取的时候如果利率大于基准利率1.2倍自动改为1.2倍计算，但是目前利率由产品定价系统控制，如果需要在转存的时候按照这种方式修改利率，请向总行运营管理部提交申请，总行审批。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 厦门分行1 | 2019-04-03 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
120 | 201904010 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 230207和230206交易，目前只能导出3000个客户，建议无限制导出客户的数量。 业务联系人：李玮 15860749711 | 厦门 | 傅蔚 | 18859230679 | 完成实施 |  | 已完成 | 该问题已与总行运营管理部（陈展）进行沟通，目前各分行情况不一样，目前业务部门正在调研各分行情况，预计2019年8月份解决。 |  |  | 开发中，待2019-08-28上线 | 完成 | 2019-08-28 |  |  | 厦门分行1 | 2019-04-03 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
149 | 201904030 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 取消企业账户许可后，企业开户意愿真实性核实尤为关键，建议系统增加账户开立、变更、撤销时向企业预留联系方式发送短信通知，便于法人代表或单位负责人及时获知本单位账户状态变化情况。 | 广东 | 陈春絮 | 13825101701 | 完成 |  | 解释 | 取消企业账户许可属于应急需要，为了满足监管要求，前期进行部分功能上线，后续会增加开立、变更、撤销的短信通知及电话核实。 |  |  |  | 关闭 |  | 通过 | 无 | 无 | 2019-04-04 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否 |  | 4
150 | 201904029 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 省级管理员无权限操作的交易无法查看交易界面，连交易代码和交易名称也不显示，例如客户信息建立交易、电话核实登记交易等，看不到交易界面中具体的操作要素、操作选项等，难以对柜面提出的系统操作问题进行指导，尤其是新增交易功能，查不到交易界面，影响指导效果和工作效率，不利于业务指导、规范柜面操作。建议重新开放省级管理员查看系统界面的权限，以便于更有效地指导柜面操作。 | 广东 | 陈春絮 | 13825101701 | 完成 |  | 解释 | 按照总行业务的规章制度要求只有经办人才能看到该交易，如果需要放开权限提出明确的需求，具体哪些岗位可以看到该交易。具体情况可以与总行运营管理部陈展老师沟通。 |  |  |  | 关闭 |  | 通过 | 无 | 无 | 2019-04-04 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否 |  | 4
151 | 201904028 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 根据《中国邮政储蓄银行银企对账管理办法（2017年修订版）》规定，对账回执回收后统一由集中对账机构办理回收，营业机构不得办理回收。但营业机构的“业务主管”角色可在公司结算集中处理系统中使用“230121纸质对账单发出/收回/催收登记”，手工操作回执收回且可手工修改回收状态，而实际上回执并未真正回到集中对账机构或对账不成功，存在较大风险隐患。建议在系统中限制除“一级分行集中处理中心银企对账”角色之外的其他角色操作该交易的权限，或在已实施省集中对账的一级分行关闭该交易，防范营业机构对账操作风险。 | 广东 | 陈春絮 | 13825101701 | 完成 |  | 解释 | 1、该问题主要原因是目前还有没有集中的分行 这个交易权限还开放给了网点。 2、经过和总行运营管理部陈展沟通，后续按机构来控制权限 只开放给那几个没有集中的省份。 |  |  |  | 关闭 |  | 通过 | 无 | 无 | 2019-04-04 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否 |  | 4
114 | 201904039 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 问题：工作流报表（s00030）交易中“5123-网点交易超时明细查询”报表导出功能，只支持全部数据导出，且报表中各项业务“超时笔数”对应数据显示不明确。 影响： 导出报表数据过大，交易运转过程和数据储存都耗时耗内存； 报表内容信息不明确，无法确定业务的超时阶段和超时时间，不便于查找、分析问题根源及制定措施，不利于提高处理质效。 建议： 在公司2.0系统中，工作流报表（s00030）交易中“5123-网点交易超时明细查询”报表导出功能支持按交易日期，同时报表中业务超时时间应精确到秒，并提示超时时段是业务发起阶段，还是业务等待打印阶段。 业务联系人：王洋 02431927586 | 辽宁 | 曲妍 | 024-31927332 | 完成实施 |  | 无法解决 | 在营运中心系统建设中解决该问题 |  |  | 在营运中心系统建设中解决该问题 | 关闭 |  |  |  | 辽宁分行1 | 2019-04-08 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
115 | 201904034 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 公司账户向个人账户行内转账，系统不能识别出个人客户是否为一类卡，业务被系统退回。建议转账时系统可以自动显示个人账户是否为1类卡 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 |  | 已完成 | 该问题属于新增需求，需要逻辑集中计提查询接口，该问题已于总行运行管理部陈展老师沟通过了，该问题预计8月解决。 |  |  | 进行中 | 完成 | 2019-08-21 |  |  | 河南分行1 | 2019-04-08 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
116 | 201904033 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 230315年检登记簿明细查询时不显示账户的开户机构。建议显示账户的开户机构，查询二分全区数据时便于区分开户行 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 |  | 业务需求 | 该类问题属于新增需求，该需求已于总行运营管理部陈展老师沟通，预计2019年8月份上线。 | 2019-08-21 | 低 | 新增开户机构回显项，计划8月上线 | 完成 | 2019-08-21 |  |  | 河南分行1 | 2019-04-08 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
117 | 201904032 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 230314开销户登记簿交易，查询完毕后点返回，各输入项更改后再次查询数据时显示的数据仍然为第一次查询的数据，需要取消整个交易才能进行重新查询。建议查询后选返回，将输入项信息更改后可以继续查询。 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 |  | 业务需求 | 经与分行业务倪小波沟通，该问题不需修改。 查询之后，点击返回按钮返回到查询界面，有“查询范围”下拉框，查询范围有对应的离开执行，只需重新输入查询范围点击回车后，可以正常查询 | 2019-10-23 | 低 | 经与分行业务倪小波沟通，该问题不需修改。 查询之后，点击返回按钮返回到查询界面，有“查询范围”下拉框，查询范围有对应的离开执行，只需重新输入查询范围点击回车后，可以正常查询 | 关闭 |  |  |  | 河南分行1 | 2019-04-08 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
148 | 201904038 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 问题：公司2.0系统自2018年5月开始，系统交易支持导出一分、二分、网点的交易平均处理时长，但是无法导出辖内每位柜员和每项业务的处理时长。 影响： 1.不便于查找、分析处理时长较高的业务和柜员的具体问题根源以及解决措施； 2.不利于有问题针对性的给予辖内柜员帮扶。 建议： 在公司2.0系统中，增加工作流报表（s00030）交易中“5118-网点柜员交易平均处理时长”报表导出“报表级别”功能支持网点每位柜员和每项业务的权限。 业务联系人：王洋 02431927586 | 辽宁 | 曲妍 | 024-31927332 | 完成 |  | 解释 | 1、该问题属于新增需求，该需求已经和运营管理部陈展老师沟通，我行营运中心系统预计10月低上线，上线后该类统计表报数据将在营运中心系统中导出。 2、后续公司业务业务系统将不在增加此类表报的加工数据。 |  |  |  | 关闭 |  | 通过 |  | 无 | 2019-04-08 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否 |  | 5
145 | 201904064 | 公司业务系统 | 运营管理部 | “受理号流转明细查询（历史）772302”该支交易无法查询历史明细，每次进入查询都会系统报错：“交易失败：”，建议恢复该交易的正常使用。 | 福建 | 蔡华斌 | 13960854839 | 完成 | 功能缺陷 | 无法解决 | 在营运中心系统建设中解决该问题 |  |  | 关闭，在营运中心系统建设中解决该问题 | 关闭 |  | 通过 |  | 无 | 2019-04-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否 |  | 5
146 | 201904063 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 日常业务受理过程中存在部分交易会挂靠在tf或swadmin角色下，均需主管定时进入系统手工进行调整，建议优化系统，该类交易正常发送到业务处理人员。 | 福建 | 蔡华斌 | 13960854839 | 完成 | 功能缺陷 | 解释 | 目前该问题项目组已经发现，目前正在积极解决中。预计10月中旬上线。 |  |  |  | 关闭 |  | 通过 |  | 无 | 2019-04-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否 |  | 5
147 | 201904050 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 对于保证金业务，当投标人在公司系统日切后系统日期与自然日不一致时缴交投标保证金，招标中心获取到账户的该笔入账时间就比实际时间延后了一天，造成投标人没有资格参与开标的严重后果。例如投标人在自然日20190321的23点06分向莆田工程保证金账户存入9000元，但在公司系统其账户明细记录的入账时间已经是20190322的23点06分。而现招标中心从我行中平获取到的入账时间为公司系统账户明细入账时间。如果在中平将招标中心获取的时间改成自然日，又会由于与账户明细日期核对不一致导致招标中心业务上的财务审计问题以及退款失败（需要核对进账流水明细）。该问题对我行影响极大，因为入账时间问题招标中心取消合格投标人的资格，极易引起投标人起诉我行，要求赔偿损失。我行将面临极大的法律风险和声誉风险，垦请总行给予解决。(备注：从业务方面了解，其他银行将系统日切后到自然日之间的账户明细交易时间记录为第二日的零点零分） | 福建 | 庄权 | 13609530827 | 完成 | 功能缺陷 | 解释 | 公司系统交易明细的时间戳是真实发生交易的时间戳，时间戳的日期不会因为日切就发生变化，不可能出现日企后登记的时间和当前时间相差一天，已经联系业务提供当时的日期和流水号核实明细数据，发现业务说的问题是明细查询和外系统回显的明细里的交易日期都是日切后的日期，他们要的是回显日切前的日期，即时间戳的真实日期。如果需要改为日切后到凌晨12点发生的交易时间戳改为固定的日切后日期的0点0分，可能会有其他风险，不建议修改. |  |  |  | 关闭 |  | 通过 |  | 无 | 2019-04-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否 |  | 5
113 | 201904083 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 建议增加网点柜员上传影像流程提示框界面（界面内容应包括必传资料、风险提示）。 | 贵州 | 李小梅 | 13027819588 | 完成实施 |  | 解释 | 交易操作流程及管理办法中有明确要求交易上次所需要的资料 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 贵州分行1 | 2019-04-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
144 | 201904073 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 建议从公司系统即可即时查询个人客户账户类型。 存在问题：行内转账业务，收款人为个人的，系统无法提示个人账户是否为一类户，若非一类户入账金额不得超过1万元；而查询一类户需要客户到个金柜面查询后再到公司台席办理业务。若不查询有可能造成业务退回。 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 完成 | 新增需求 | 已完成 | 该问题属于新增需求，该需求已经和总行运营管理部陈展老师沟通。公转私时，即时查询个人客户账户类型，并返回提示。 |  |  | 开发中，计划8月底上线 | 完成 | 2019-08-21 | 通过 |  | 无 | 2019-04-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 |  | 5
110 | 201905013 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 建议增加系统功能。一是增加每月工作流计时明细数据报表；二是查询“已办事宜查询（历史）772301”交易，建议增加处理员操作界面。 | 福建 | 蔡华斌 | 13960854839 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 该问题已与总行业务部门陈展老师沟通，由于总行正在进行营运中心系统建设，后期工作流相关交易都在营运中心完成，该需求已由总行运管部统筹考虑，并纳入营运中心系统，预计19年10月份上线。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 福建分行1 | 2019-05-06 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否 |  | 5
111 | 201905011 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 保证金子账户会自动季度结息，产生的季度利息无法退还投标人。通过与其它省沟通得知即使将账户计息类型设为银行计息，计息方式设为不计息，也无法避免自动季度结息。请总行对公司系统进行优化，新增屏蔽自动季度结息的设置。 | 福建 | 庄权 | 13609530827 | 完成实施 |  | 业务需求 | 已按总行公司业务部需求进行优化，等待测试 | 2019-08-21 | 高 | 已上线 | 完成 | 2019-08-07 |  |  | 福建分行1 | 2019-05-06 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
112 | 201905010 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 需求为本息一笔退款的保证金业务，要先调用公司系统利息试算，但公司利息试算有的耗时非常长（耗时100多秒），导致联机退款超时失败。请总行对公司系统利息计算进行优化。利息试算耗时长案例：20190401公司交易流水20121944、20501533、19668994的交易；20190128公司交易流水7127363的交易；20190121公司交易流水17257431的交易。 | 福建 | 庄权 | 13609530827 | 完成实施 |  | 技术调整 | 系统将尽快对此类交易做技术优化。 | 2019-08-21 | 高 | 完成 | 完成 | 2019-08-07 |  |  | 福建分行1 | 2019-05-06 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
109 | 201905033 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 自2018年6月份总行调整通用凭证打印模板后，公司业务中的6支交易（提出借方票据、活期现金存入、活期现金支取、行内转行、普通付款、单证出售）出现流水号打印在制式单据的横线上，流水号无法识别，导致我分行凭证识别率大幅度下降（从90%降低至43%），期间我分行为解决识别率问题多次联系厂家调试打印机，但由于打印机型号较多很难统一，调试打印机后效果并不显著，故建议总行对通用凭证的打印模板进行统一调整。 | 天津 | 高兆领 | 2288586989 | 完成实施 |  | 无法解决 | 现在可继续通过联系厂家调优打印机解决该问题。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 天津分行1 | 2019-05-07 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
107 | 201905059 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 目前公司业务系统附言长度仅支持30个汉字（即60个字节），部分客户回单如附言超长则无法完整展示。 建议附言长度支持50个汉字（即100个字节）。 | 广西 | 韦群珍 | 0771-5810282 | 完成实施 |  | 解释 | 与业务部门领导沟通，此项暂时不采纳 |  |  | 与业务部门领导沟通，此项暂时不采纳 | 关闭 |  |  |  | 广西分行1 | 2019-05-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
108 | 201905051 | 公司业务系统 | 运营管理部 | "问题描述： 绩效考核评分体系中的现金管理结算指标需要现金管理机构统计表（4115）作为支撑，但该表格总行未对各二级分行开放查询权限；现金管理结算量报表（4004）系统储存时间较短，当月仅能导出上月报表，之前月份的报表无法导出。 优化建议： 建议总行将现金管理机构统计表（4115）的查询权限给予调整，对各二级分行开放查询权限；建议总行延长现金管理结算量报表（4004）的保留时间。" 吉林 玄明月 "0431-81285175、 15104423508" "问题描述： 在系统中进行客户信息维护时，相关系统的客户信息未实现更新（例如公司网银系统）。 优化建议： 建议将公司业务2.0系统与公司网银系统的客户信息维护实现同步更新。" 吉林 玄明月 "0431-81285175、 15104423508" "问题描述： 系统验印问题，前台办理业务时系统验印已通过，但后台系统有时显示未通过或体现强制通过情况，由于验印结果的不一致，还需与客户沟通相关事宜，下降客户服务满意度。 优化建议： 建议总行给予技术支持，使前后台系统的验印精确度保持一致，以此实现前后台验印结果一致。" 吉林 玄明月 "0431-81285175、 15104423508" | 吉林 | 冯佳强 | 13944113771 | 完成实施 |  | 业务需求 | 第一条已经跟公司部校老师、分行业务玄明月沟通，绩效考核评分体系中的现金管理结算指标需要现金管理机构统计表（4115）作为支撑，已与分行确认各二级分行有查询权限；已与分行、总行业务沟通，分行打印报表沿用现在数据中心的处理方式。 第二条目前正在进行网银2.0工程需求分析，该问题在网银2.0系统解决。预计19年12月份上线。 第三条，经过与分行业务沟通，目前稽核系统将会于近期总行进行升级，优化电子验印，稽核中心表示待稽核系统升级后会在审核时关注一下，暂不修改。 | 2019-12-18 | 低 | 完成 | 完成 | 2019-11-22 |  |  | 吉林分行1 | 2019-05-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
143 | 201905053 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 大额存单出售（410007）业务，当约定支取标志选择“是”时，本金入账账号和利息入账账号不为必输项。如果处理员没有录入这两项信息，大额存单到期时无法自动转入我行的活期结算账户中，导致自动支取失败，建议优化必输项，当约定支取标志选择“是”时，“本金入账账号”和“利息入账账号”2项为必输项。 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 完成 | 界面优化 | 业务需求 | 系统将尽快安排修改，将约定支取为是时控制本金入账账号”和“利息入账账号”2项为必输项。 | 2019-07-26 | 中 | 业务测试完成，将在2019/7/26上线 | 完成 | 2019-07-26 | 通过 |  | 无 | 2019-05-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否 |  | 5
105 | 201905066 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 建议总行增加客户年日均报表功能，能从系统直接调取客户的年日均余额报表。 | 贵州 | 王星星 | 15519005598 | 完成实施 |  | 已完成 | 统按照需求增加报表。 |  |  | 计划2019/8/28上线 | 完成 | 2019-08-28 |  |  | 贵州分行1 | 2019-05-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
106 | 201905065 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 建议总行在系统中增加数据筛选功能：根据筛选条件从系统中筛出机构客户数据和对公客户数据。 | 贵州 | 王星星 | 15519005598 | 完成实施 |  | 解释 | 与业务部门领导沟通，此项暂时不采纳 |  |  | 与业务部门领导沟通，此项暂时不采纳 | 关闭 |  |  |  | 贵州分行1 | 2019-05-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
104 | 201906001 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 1、在前台补打结算账户收款凭证，显示收款户名。 2、建议对活期账户历史交易明细查询打印的客户回单增加电子业务章。 | 海南 | 林雪丹 | 18976770666 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 与业务部门领导沟通，此项暂时不采纳 |  |  | 与业务部门领导沟通，此项暂时不采纳 | 关闭 |  |  |  | 海南分行1 | 2019-06-03 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
98 | 201906023 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 交易名称/功能名称：中心银企对账员身份权限 现状：目前中心银企对账员不具备通过公司系统查看客户预留对账信息的交易或权限，因此在工作中无法查询了解信息、以开展进一步细节工作。 建议：为“125一级分行集中处理中心银企对账”身份完善权限，实现对账员可查询客户信息和对账信息的功能，以便集中对账团队跟进客户对账地址更新情况、以提高投递成功率等相关细节工作，提升对账质效。 | 北京 | 夏然 | 15911161078 | 完成实施 | 性能优化 | 解释 | 与业务部门领导沟通，此项暂时不采纳 |  |  | 与业务部门领导沟通，此项暂时不采纳 | 关闭 |  |  |  | 北京分行1 | 2019-06-05 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
99 | 201906022 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 1、交易功能：根据制度中的业务规则，由系统自动辨识指定类型账户，并实现不再纳入对账范围 现状：对于客户账户状态已根据总行银企对账管理办法要求修改为“只收不付”状态的，如工商管理机构显示已注销的，公司系统账户未办理销户的，但账户状态已为“只收不付”的。 建议：只收不付的状态是否可不再出现在对账数据中。 2、交易功能：由系统对“保证金账户”进行标记，实现对保障金账户进行区分、筛选或剔除等处理，准确落实总行制度要求。 现状：根据总行对账管理办法制度要求，鉴于保证金账户的资金划转均由我行发起，因此不要求纳入集中对账范畴。但由于我行早期（公司1.0系统时期）开立的农民工、旅行社保证金账户在当时系统中不能进行特殊标记，因此目前（2.0后系统内）无法区分该类账户，也因此无法将其由对账范围中剔除，以实现将有限的对账资源用于规定的对账范围，从而提高我行对账工作质效。 建议：在系统中对此类账户进行标记，通过信息化手段准确落实总行制度要求，提高工作质效。 | 北京 | 夏然 | 87249030 | 完成实施 | 流程简化 | 解释 | 经总行业务老师确认，暂不优化。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 北京分行1 | 2019-06-05 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
100 | 201906021 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 见附件 | 北京 | 夏然 | 87249030 | 完成实施 | 性能优化 | 解释 | 经总行业务老师确认，暂不优化。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 北京分行1 | 2019-06-05 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
101 | 201906014 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 230305补打利息回单时，不显示利息积数和利率。建议补打单子也能显示利息积数和利率，满足客户需要 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 | 功能缺陷 | 已完成 | 项目组进行优化，计划2019/10/23上线 |  |  | 项目组进行优化，计划2019/10/23上线 | 完成 | 2019-08-28 |  |  | 河南分行1 | 2019-06-05 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
102 | 201906013 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 建议在公司2.0系统中增加资费优惠统计功能，每季计财部门需要统计减费让利情况，需要业务条线手工统计辖内当季资费优惠户数及合计金额，其中如果减免了转账手续费等费用后，根本无法统计这个资金量的规模，极易出现数据不准确情况。 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 | 新增需求 | 已完成 | 已联系分行业务倪小波，分行业务提报表样式的需求，待接到需求后进行开发. |  |  | 项目组进行优化中 | 完成 | 2019-11-22 |  |  | 河南分行1 | 2019-06-05 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
103 | 201906012 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 公司2.0系统110075（网点日终报表打印）中2022（公司业务日报表）内的数据中增加按机构日增、月增、季增、年增指标。 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 与业务部门领导沟通，此项暂时不采纳 |  |  | 与业务部门领导沟通，此项暂时不采纳 | 关闭 |  |  |  | 河南分行1 | 2019-06-05 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
96 | 201907017 | 商业票据系统 | 公司业务部 | 商业汇票管理系统的“承兑业务日终余额统计”仅能查询到承兑未到期票据的余额，未能体现已到期未解付票据的金额。建议在“承兑业务日终余额统计”新增到期未解付票据金额的查询功能，以便于对承兑业务数据的统计及核对工作。 | 厦门 | 高婧雯 | 0592-2629324 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 系统有到期未解付票据金额的查询功能，已跟总行业务和分行业务核实和解释。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 厦门分行1 | 2019-07-05 | 项目建设三处 | 张安 | 否
97 | 201907007 | 企业网银系统 | 网络金融部 | 建议企业网银能在非大额支付时间提醒小企业E捷贷客户不要操作大额跨行支付，且不支持发起小企业E捷贷跨行受托支付业务 | 广西 | 白佩素 | 0771-5810285 | 完成实施 | 性能优化 | 业务需求 | 接受需求，计划在企业网银2.0中实现 | 2020-01-16 | 低 | 该功能在企业网银2.0中实现，预计上线时间为20年1月10号，请后续关注网银2.0系统。 | 关闭 |  |  |  | 广西分行1 | 2019-07-05 | 项目建设三处 | 郝研朝 | 否
92 | 201907057 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 优惠的资费和项目在系统内不能查询。建议增加优惠项目明细和优惠资费汇总，便于测算客户的综合贡献度，另外一个是可以作为交换其他项目的一个筹码 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 公司部和计财部纸质审批，不需要做在公司系统中 |  |  | 跟业务部门领导沟通，此项暂不采纳 | 关闭 |  |  |  | 河南分行1 | 2019-07-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
93 | 201907056 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 自费优惠到期前不能提示，造成产生费用后客户投诉。建议设置提前一个月提示，支行根据提醒联系客户，重新签订协议等，提高客户满意度。 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 公司部和计财部纸质审批，不需要做在公司系统中 |  |  | 与业务部门领导沟通，此项暂时不采纳 | 关闭 |  |  |  | 河南分行1 | 2019-07-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
94 | 201907055 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 协定存款到期前不能提示，柜员或者经办交流换岗后，导致协议不能续签。引发客户投诉和补息。建议在系统内添加到期前一个月提醒，支行根据提醒联系客户，重新签订协议等，提高客户满意度。 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 | 新增需求 | 已完成 | 项目组进行优化，计划8月28日上线 |  |  | 优化处理，计划8月28日上线 | 完成 | 2019-08-28 |  |  | 河南分行1 | 2019-07-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
95 | 201907039 | 公司业务系统 | 运营管理部 | "230318对账单发出/收回/催收登记簿查询： 现在系统把明细查询和统计查询都集成在同一个交易里造成无谓录入条件多，操作繁琐、低效。建议总行把对账率统计查询和明细查询分开建立功能，这样可以使操作员使用便捷，系统在运行时由于条件的减少也可以大幅提升运作效率。" | 广东 | 陈家泉 | 13560089022 | 完成实施 | 性能优化 | 解释 | 总行业务老师确认，暂不优化。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 广东分行1 | 2019-07-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
89 | 201908005 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 在人行取消企业开户许可制度之后，按照《中国邮政储蓄银行企业银行结算账户管理办法（试行，2019年版）》要求，营运中心应每日检查基本户、临时户在人行系统的备案情况，督促网点完成报备工作，避免出现漏报、延报等问题。为完成文件要求，营运中心需对每日发生的开、变、销业务进行备案查询，但目前2.0系统中未提供账户变化的清单，使得查询工作无相关数据支持,建议总行优化系统，实现系统内能每日生成企业客户基本户和临时户的开、变、销清单以及当日需完成报备的数据，以便营运中心逐笔核实，避免前台出现漏报、延报等问题。 | 新疆 | 薛梅 | 18899180528 | 完成实施 | 性能优化 | 解释 | 与运管部业务老师（缪珣老师）咨询沟通，缪珣老师建议本功能通过登记簿查询获取企业客户基本户和临时户的开、变、销清单以及当日需完成报备的数据。无需新增此功能。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 新疆分行1 | 2019-08-02 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
90 | 201908004 | 国际结算系统 | 交易银行部 | 建议完善业务模版打印模块，预置标准模版，实现面函系统内直接打印，取代人工缮制模版，避免人员操作风险。 | 福建 | 甘恬 | 18559116080 | 完成实施 | 性能优化 | 已完成 | 已与优化提出的老师沟通，说明情况。如对升级后面函模板还有优化建议，可直接与国际部王昆老师沟通后完成系统优化 2019年7月，根据总行国际业务部业务老师建议，已经对系统面函进行统一优化升级，目前面函内容基本满足直接打印需求 |  |  |  | 完成 | 2019-07-31 |  |  | 福建分行1 | 2019-08-02 | 项目建设三处 | 范丽文 | 否
91 | 201908003 | 国际结算系统 | 交易银行部 | 建议增加系统回撤功能，即受理中心发现报送至单证中心业务存在问题，在单证中心处理前，受理中心可主动撤回业务，修改后重新报送，节约办理时间。 | 福建 | 甘恬 | 18559116080 | 完成实施 | 性能优化 | 其他 | 20190822：已和总行业务确认，在新一代国际结算系统中实现此功能 已和分行老师沟通，此优化涉及流程调整，建议提交至总行国际业务部，分析是否在现有国际结算系统上进行调整。还是遗留至新一代国际结算系统中实现。 | 2020-10-30 | 中 | 20190822： 新一代国际结算系统业务需求、技术方案编写中，计划2019年前完成立项 | 取消 |  |  |  | 福建分行1 | 2019-08-02 | 项目建设三处 | 范丽文 | 否
35 | 201908036 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 现状：公司2.0系统中“客户单证出售”交易由非工作流变更为工作流交易，需要中心经办复核双人处理，现单证出售交易退回较高，多为中心复核提交时提示客户余额不足或验印未通过等原因，需退回网点重新发起，影响处理时长，降低客户体验。 优化建议： 将原有各类校验由中心复核提交时校验，提前到柜面发起时校验。 | 北京 | 夏然 | 87249030 | 实施中 | 流程简化 | 业务需求 | 客户余额不足及验印未通过，将校验前移，需要电子验印配合改造，计划11/27上线 | 2019-12-25 | 低 | 进行中 | 进行中 |  |  |  | 袁熙 | 2019-08-07 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
36 | 201908035 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 现状：公司2.0系统，取消企业核准工作上线后，需由中心环节把控企业客户备案情况，现系统无法对企业客户预开户转开户交易进行控制。总行要求预开户、人行备案、转开户三个交易需在一天内完成，中心需要督促网点做完预开户后于当天完成人行备案和转开户交易，但现在只能人工线下统计管理。 优化： 建议操作网点和中心账户处理员和主管的系统首页增加未完成转开户和转销户的企业客户代办事项提示。 | 北京 | 夏然 | 87249030 | 实施中 | 新增需求 | 业务需求 | 采纳建议，项目组将会对中心人员对企业类客户预开户账户增加工作提醒 | 2020-02-12 | 低 | 进行中 | 进行中 |  |  |  | 袁熙 | 2019-08-07 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
34 | 201908070 | 公司业务系统 | 运营管理部 | [310101f-实时付款]、[350201f-零余额账户授权支付]、[380201f-行内转账]嵌入电话核实，现阶段柜员在录入交易过程中点击[电话核实]后由主管授权后系统自动电话核实时间，但实际工作中客户时常未能接听电话。优化建议：柜员点击[电话核实]按钮时，弹出的电话核实框新增“核实时间”和“核实结果”的录入，确保系统登记时间与实际核实时间保持一致。交易成功后，同时内通同时打印随电话核实记录或单独打印电话核实记录，以便后续稽核业务。 | 广西 | 韦群珍 | 0771-5810282 | 实施中 | 性能优化 | 业务需求 | 采纳建议，项目组尽快进行优化，计划11月27上线 | 2019-12-25 | 中 | 进行中 加核实时间的一个输入框，柜面人员手工输入 | 进行中 |  |  |  | 袁熙 | 2019-08-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
81 | 201908069 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 目前【230108账户扣划】扣划方式：0-全额扣划、1-部分扣划，不论扣划方式是全额扣划或部分扣划，系统均未回显扣划金额。为确保准确办理账户扣划业务，确保系统扣划金额符合司法部门的要求，建议优化如下： 不论扣划方式是全额扣划或部分扣划，均增加回显扣划金额。 | 广西 | 韦群珍 | 0771-5810282 | 完成实施 | 性能优化 | 解释 | 与运管部对口业务老师（缪珣老师）确认，扣划金额由相关司法部门人员按照法律文书要求录入并复核，按司法部门要求，出于保密目的，此项不可回显展示给行内操作人员。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 广西分行1 | 2019-08-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
82 | 201908068 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 公司结算集中处理，为提高柜面工作效率，前台柜员通过在上传工作流业务时，当业务被退回或撤销时，支持柜员复用公司系统内原有影像资料： 优化建议方式一：系统支持复用上一日或当天被退回或撤销受理号的影像资料； 优化建议方式二：上传图像界面允许插入上一日或当天被退回或撤销受理号的影像资料。 | 广西 | 韦群珍 | 0771-5810282 | 完成实施 | 性能优化 | 解释 | 平时有大量的退回或者撤销工作流，绝大部分不会重新使用，出于节约存储空间考虑上一日的影像资料，内容管理平台系统不进行长时间保存，公司无法获取上一日影像；此建议暂不接受。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 广西分行1 | 2019-08-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
83 | 201908063 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 公司人员没有对公理财的管理和查询身份，造成每月需要到个金部理财系统导数据。建议在公司系统设立对公理财管理员身份 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 与运管部对口业务老师（缪珣老师）确认，公司系统暂不设立对公理财管理员。查询功能还需在业务对口系统（理财系统）操作,需到理财系统申请相应账号。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 河南分行1 | 2019-08-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
84 | 201908062 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 现金管理流动人员不能和2.0系统联动，造成人员信息调整滞后，影响办理业务。建议和2.0系统联动 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 运管部业务老师（缪珣老师）与问题提出人沟通后，问题提出人无法明确其需求，暂不采纳次建议。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 河南分行1 | 2019-08-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
85 | 201908050 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 实施营业主管派驻工作后，文件及制度统一将综合柜员改为营业主管，但该系统仍沿用综合柜员，与实际制度的名称不符，建议变更名称。 | 山西 | 张秉盛 | 15803531467 | 完成实施 | 功能缺陷 | 解释 | 运管部业务老师确认公司系统中没有综合柜员的角色，与问题分行问题提出老师电话沟通，分行老师也无法确认问题系统，分行老师建议此项暂不处理。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 山西分行1 | 2019-08-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否
86 | 201908045 | 企业网银系统 | 网络金融部 | 1、查询版网银增设对账功能 2、建议开户当日即可办理企业网银开通业务 | 海南 | 许静 | 15091990825 | 完成实施 | 性能优化 | 业务需求 | 1，查询版网银增设对账功能 该功能已于2019/08/07号上线，目前该功能运行平稳暂无生产问题反馈。 2，建议开户当日即可办理企业网银开通业务 项目组于2019/08/20号正式收到公司业务部王珊提出的需求单，该功能计划2019/9/18号完成上线。 | 2019-09-18 | 低 | 1，查询版网银增设对账功能已于19年8月7号上线 2，建议开户当日即可办理企业网银开通业务 经问题原因分析排查，该问题是由于客户信息平台到公司系统的同步交易存在问题，现客户信息已解决该问题。 | 完成 | 2019-09-11 |  |  | 海南分行1 | 2019-08-09 | 项目建设三处 | 郝研朝 | 否
87 | 201908043 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 问题描述：在公司2.0系统主页中，无待办业务时点击“查询待办事项”按钮后，系统提示“暂无待办事项，请稍后查询......”，此时系统时间为暂停状态，经过一段时间的操作后，公司2.0系统内的时间会与与电脑中的北京时间有较大偏差，不利于“大额付款电话核实时间早于业务提交时间”等公司结算业务审核工作的开展。 优化建议：建议总行能够优化公司2.0系统时间偏差问题，使每个工号的系统时间与北京时间同步，方便按照系统时间进行稽核。 业务联系人：冯渤潇，024-31927576 | 辽宁 | 曲妍 | 024-31927332 | 完成实施 | 功能缺陷 |  | 采纳建议，项目组将尽快优化解决 页面时间为浏览脚本计时，不是十分准确，后续该为刷新页面重新进行时间同步。 | 2019-10-23 | 低 | 页面时间为浏览脚本计时，不是十分准确，改为刷新页面重新进行时间同步。 | 完成 | 2019-10-23 |  |  | 辽宁分行1 | 2019-08-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
88 | 201908038 | 国际结算系统 | 交易银行部 | 根据外管局现场和非现场检查的要求，所有个人外汇银邮汇款类业务，需调取汇款报文核实国别。目前业务无相关查询途径，只能通过运维管理平台上报事件单由总行运维人员手工查询后台数据库，效率低下也让总行运维人员不堪重负。建议实现汇款报文业务查询途径，并下放权限至各级机构。 | 福建 | 郑伟伟 | 15159407996 | 完成实施 | 性能优化 | 业务需求 | 8.13 与总行个人金融部何松沟通，解决方案为 逻辑集中加交易展现，然后数据下发给分行；目前已在逻辑集中准备立项需求中添加，等待立项实施 | 2019-12-31 | 中 | 逻辑集中反馈,已纳入逻辑集中应急工程,计划2020年实施 | 完成 | 2019-12-31 |  |  | 福建分行1 | 2019-08-09 | 项目建设三处 | 范丽文 | 否
80 | 201909001 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 关于客户信息管理 1.目前客户信息建立、客户信息变更的交易流水，均未传送至会计稽核系统，日常稽核存在不便。 优化建议：[200101-客户信息管理（非同业）]和[200301-客户信息管理（同业）]、[200101-客户信息管理（非同业）]和[200301-客户信息管理（同业）]交易流水均能传送至会计稽核系统。 2.目前客户信息变更打印的内通，将全部的客户信息（已变更+未变更）均打印，日常稽核存在不便。 优化建议：[200101-客户信息管理（非同业）]和[200301-客户信息管理（同业）]，内通仅打印已变更事项的变更前内容、变更后内容即可，无需打印未变更的事项。 | 广西 | 韦群珍 | 0771-5810282 | 完成实施 | 功能缺陷 | 解释 | 1、经与业务沟通退回，由ECIF平台进行改造 2、优化打印内容在蓝军部队，新增变更信息登记簿查询，可打印每次变更的内容 2020年2月份投产 |  |  | 1、经与业务沟通退回，由ECIF平台进行改造 2、优化打印内容在蓝军部队，新增变更信息登记簿查询，可打印每次变更的内容 2020年2月份投产 | 关闭 |  |  |  | 广西分行1 | 2019-09-03 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
33 | 201909007 | 公司业务系统 | 运营管理部 | "1.公司2.0系统，230305活期账户明细查询及772305活期账户明细查询，查询期限不得大于31天，建议可输入时间段进行查询。且使用772305活期账户明细查询打印出的明细无电子印章。 2.因三方监管账户有要求资金不能转入理财、基金等，建议如转入上述产品时系统进行预警提示。" | 福建 | 吴晓蕾 | 18906983168 | 实施中 | 性能优化 | 业务需求 | 1.经与业务讨论，天数控制暂不修改，772305交易打电子印章需历史系统与电子印章系统导通，建议2019-11-27上线 2.经与业务讨论，三方监管有地方特色，不修改 | 2019-12-25 | 低 | 进行中 | 进行中 |  |  |  | 袁熙 | 2019-09-06 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
77 | 201909011 | 国际结算系统 | 交易银行部 | 日常由于柜员定期换岗，需要新增、修改和删除国际结算柜员，但目前只能通过商报事件单至总行运维人员进行手工维护，效率低下而且容易出错，总行运维人员也不堪重负。建议提供国际结算柜员标数设置业务操作途径，并将权限下放至各省一、二分行。 | 福建 | 甘恬 | 18559116080 | 完成实施 | 性能优化 | 已完成 | 柜员维护及权限维护下放功能已于2019年8月28日升级解决 |  |  |  | 完成 | 2019-08-28 |  |  | 福建分行1 | 2019-09-06 | 项目建设三处 | 范丽文 | 否
78 | 201909009 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 银企对账：230318“纸质对账单发出/收回/催收登记薄查询”一 次导出超过2000笔的应该按网点机构代码分笔进行查询后导出，若使用分行机构代码查询将无法导出所有回收记录（系统原因控制2000条），建议增加一次导出的交易笔数。 | 福建 | 黄渝敏 | 13859018177 | 完成实施 | 性能优化 | 解释 | 经与业务讨论，暂不修改，可通过异步查询交易进行查询 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 福建分行1 | 2019-09-06 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
79 | 201909008 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 银企对账：单笔手工回收时未显示回收人员姓名或工号，建议优化系统显示上述信息。 | 福建 | 黄渝敏 | 13859018177 | 完成实施 | 性能优化 | 解释 | 跟总行业务老师缪询及分行老师确认，此问题在生产工可以正常显示工号，无需优化 |  |  | 跟总行业务老师缪询及分行老师确认，此问题在生产工可以正常显示工号，无需优化 | 关闭 |  |  |  | 福建分行1 | 2019-09-06 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
74 | 201909024 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 问题：公司2.0系统主管密码为12位，小额支票截留业务主管验印授权密码仅能录入6位，主管在授权小额支票截留业务时，每次都需手工修改密码。 建议：联动小额支票截留业务的电子验印功能，将该业务的授权密码优化至12位，与公司2.0系统保持一致。 业务联系人：张彦18904008477/024-31927578 | 辽宁 | 曲妍 | 024-31927332 | 完成实施 | 功能缺陷 | 业务需求 | 修改密码规则，支持输入12位密码，2019/10/16上线 | 2019-10-16 | 中 | 已上线 | 完成 | 2019-10-16 |  |  | 辽宁分行1 | 2019-09-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
75 | 201909021 | 企业网银系统 | 网络金融部 | 建议企业网银批量代付功能（代码208030）增加短信提示 | 厦门 | 叶惠萍 | 15280271296 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 已联系省内需求提出人沟通需求，本需求退回 ，重新提出需求至中平。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 厦门分行1 | 2019-09-09 | 项目建设三处 | 郝研朝 | 否
76 | 201909020 | 企业网银系统 | 网络金融部 | 建议增加企业网银自动签收银行承兑汇票功能或增加银行承兑汇票提示签收短信提示。 | 厦门 | 叶惠萍 | 15280271296 | 完成实施 | 新增需求 | 业务需求 | 网银自动签收银行承兑汇票功能已在企业网银2.0系统需求中提出 | 2020-03-01 | 低 | 该功能已在网银2.0系统中设计分析， 计划在网银2.0中进行实现 计划20年1月10号上线，现运行的老网银系统不做此类功能实现。 | 关闭 |  |  |  | 厦门分行1 | 2019-09-09 | 项目建设三处 | 郝研朝 | 否
140 | 201909035 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 在公司业务系统查询已退汇的业务，无退汇日期，无法快速精准获取信息，建议增加显示退汇日期。 业务联系人：魏铮 0531-58558572 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 完成 | 新增需求 | 解释 | 与业务确认，交易中已有“退汇日期” |  |  |  | 关闭 |  | 通过 |  | 无 | 2019-09-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 |  | 5
141 | 201909034 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 操作380511-来账批量退汇时，同批次有多种挂账原因的，报表只能显示一种，其他不显示。建议报表显示每条交易对应的具体挂账原因。 业务联系人：魏铮 0531-58558572 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 完成 | 界面优化 | 业务需求 | 报表修改显示具体挂账原因，2019/10/23上线 | 2019-10-23 | 中 | 项目优化已上线 | 完成 | 2019-10-23 | 通过 |  | 无 | 2019-09-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 |  | 5
142 | 201909033 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 挂账原因为“客户信息不存在、虚拟账簿不存在、账号不存在、账户已销户”的，可实现系统自动退汇。同时可在系统设置参数，实现可人工干预并处理某笔自动退汇的挂账，以便节省操作时间。 业务联系人：魏铮 0531-58558572 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 完成 | 流程简化 | 解释 | 如果设置自动退汇，影响需要手工入账的挂账处理！本建议暂不采纳。 |  |  |  | 关闭 |  | 通过 |  | 无 | 2019-09-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 |  | 5
68 | 201909052 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 公司2.0系统，只对账户的余额和日均可以查询，无法查询出某个虚拟子账户的月日均、年日均，建议增加虚拟账簿的日均和余额查询交易，可以按月、按季、按年、和一定时间区间内查询出虚拟账簿日均和余额。 比如输入该账号和时间段，可以查询出该主账号下面所有虚拟子账簿的余额和日均。 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 经与业务讨论，该需求应用不广泛，暂不实施 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 河南分行1 | 2019-09-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
69 | 201909051 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 公司2.0系统，查询活期交易明细（230305），系统只支持按月查询，无法按年查询，导致客户打印明细时，跨月、跨年需要逐月查询打印，耗时较长；建议增加明细查询时间，开始日期和截至日期时间段延长至一年。 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 经与业务讨论，暂不修改，可通过异步查询交易进行查询 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 河南分行1 | 2019-09-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
70 | 201909050 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 公司2.0系统，查询开销户登记簿时（230314），系统查询明细最多显示2000条；建议系统放开条数限制。 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 经与业务讨论，暂不修改，可通过异步查询交易进行查询 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 河南分行1 | 2019-09-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
71 | 201909046 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 建议增加报表查询时限，现出现本月无法查询上月报表（如110075项下的2046报表） | 广东 | 黄燕萍 | 13826318573 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 报表数据按数据中心要求定时清理，不涉及修改 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 广东分行1 | 2019-09-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
72 | 201909045 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 问题：公司2.0系统网银落地查询交易中(代码：510002），操作时如果不输入起止日期查询（非必输项），仅能查询到当日未处理交易，容易漏处理之前日期未处理的网银落地交易，从而引发客户投诉和纠纷风险，特别是柜员轮岗或者休假涉及到工作交接时。目前广东省网点自查中，已发现多笔未处理的网银落地。 建议：公司2.0系统网银落地查询交易，起止日期查询设为“必输项”；或者不设起止日期，查询时能直接查询到全部日期的待处理网银落地交易。 | 广东 | 康华仔 | 15802022670 | 完成实施 | 性能优化 |  | 修改为不输入日期，查询全部落地交易，2019/10/16上线 | 2019-10-16 | 中 | 已上线 | 完成 | 2019-10-16 |  |  | 广东分行1 | 2019-09-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
73 | 201909044 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 上月，我省出现较多银行同业反映他们通过小额支票截留交易向我行提出支票影像信息后，我行没有及时反馈处理结果。查了公司2.0系统，没有该票据的提入信息。随即向95580运维平台上报事件单，总行技术人员反馈由于内管平台出现故障，业务系统提取数据时超时，部分数据丢失，导致个别票据出现无法正常提入的情况。该情况不止我省存在，深圳、上海等分行同样存在。同业提出的票据我行不按时处理属于违反人行支付结算纪律，严重的甚至可能会引发资金纠纷。上月系统已经出现多笔票据无法提入和提出，现在系统的逻辑设置没有考虑到辅助系统故障的情况可能存在问题。建议公司2.0系统建立对小额支票截留系统自动校验功能，公司2.0在日终到人行前置系统再提取数据与系统中已有数据进行校验，存在不一致票据的话以人行前置为准。如此设置的话假如某辅助系统故障，某些票据未能处理时公司2.0在明天把数据补上。 | 广东 | 陈家泉 | 13560089022 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 该问题不属于公司系统改造，若改造需在人行前置系统进行优化 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 广东分行1 | 2019-09-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
66 | 201910009 | 商业票据系统 | 公司业务部 | 在商业票据系统中，业务查询功能项下对票据信息的查询，目前查询期限仅为三个月，希望延长查询期限至一年，这样可以帮助我们更好掌握业务情况。 | 辽宁 | 曲妍 | 024-31927332 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 查询区间过大时，系统压力较大，影响正常业务办理，建议进行分段查询导出。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 辽宁分行1 | 2019-10-08 | 项目建设三处 | 张安 | 否
67 | 201910004 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 部分公司客户账不符为虚假不符，根据报障事件单回复情况，主要存在以下不符：1、公司文件统计有问题，账号的每个整存整取虚拟账簿只要有提前支取或清息时，都会减一遍账号所有的定期补计提，导致出现该不符金额（例如事件单SJ2019082800001518）。2、虚拟账簿计提周期与结息周期不一致，四舍五入导致（例如事件单SJ2019092600002431）。建议总行优化程序，减少此类虚假不符。 | 广东 | 陈日情 | 0759-2531424 | 完成实施 | 功能缺陷 | 业务需求 | 1、采纳分行建议，进行优化，计划11月13号上线。 2、已与总行交易银行部校荣庆老师进行沟通，此问题改造工作量较大，计划放入2020年现金管理系统新建项目中解决。也与分行陈日情于2019年10月17日上午电话沟通，意见达成一致，该改造放在2020年现金管理系统新建项目中解决。 | 2019-11-13 | 低 | 采纳分行建议，进行优化，已经投产 | 完成 | 2019-11-13 |  |  | 广东分行1 | 2019-10-08 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
29 | 201910022 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 1、公司业务系统110075日终报表打印交易中2061公司结算集中处理柜台人员退回率统计表仅有日报和月报，建议增加按季报、半年报和年报；110075交易日终报表打印-2051公司业务日报表建议增加月报表、季报、半年报和年报表； 2、公司业务系统公司柜面通过公司系统收取客户费用后，如特殊业务收费或者汇款业务工作流联动收取汇划费和手续费，以及凭证出售等，如因错收、误收或者由于价格调整期系统自动定价与实际公布价格不一致导致错收的，无法通过柜面交易进行退费。建议增加柜面退费或隔日冲正交易。对于柜面退费和隔日冲正交易，系统应校验原流水和金额，对于等于或低于原流水扣费金额、扣费账号户名的退费或隔日冲正交易方可成功； 3、新增对公机构后，公司系统做完机构准入以及各项维护参数后，还需要手工通过95580上报问题单到公司系统运维，由后台技术将该机构维护成集中处理模式，流程繁琐。建议在机构维护交易中增加集中处理模式和分散处理模式的标记，当选择集中处理模式时，机构维护成功后该机构自动实行集中处理模式，反之则分散。 4、公司系统110141全国岗位资格证书维护交易-查询仅支持机构和起止日期查询，不支持柜面姓名、身份证号等查询，涉及柜员修改证书编号，证书日期的不能准确定位。建议该交易增加身份证号/姓名的输入域，且为非必输项； 5、公司系统230405客户尽职调查信息登记簿交易仅支持单一客户编号信息查询，建议可以按机构层级汇总查询。 | 北京 | 朱晓华 | 86353254 | 实施中 | 新增需求 | 业务需求 | 1、经与分行业务朱晓华联系，分行提供详细的需求,，计划12月投产 2、采纳分行建议，计划12月投产 3、采纳分行建议，优化处理模式，分行提业务需求，计划12月投产 4、按分行需求增加姓名搜索字段，分行提业务需求，计划12月投产 5、按分行要求增加机构层级汇总查询,分行提业务需求，计划12月投产 | 2020-02-12 | 低 | 测试中；为保障年终决算，预计调整至2020年2月上线 | 进行中 |  |  |  | 袁熙 | 2019-10-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
30 | 201910021 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 1、印鉴卡维护交易的变更业务流程需优化 （1）案例分析：现办理印鉴卡维护交易的变更业务流程为先在公司系统内办理印鉴卡维护交易（如A变B），后在验印系统内对原印鉴进行校验。如验印未通过需办理原印鉴挂失，前期已完成的印鉴卡维护交易无效。 （2）建议措施：系统增加验印功能，在办理印鉴卡维护交易变更业务上传工作流前默认进行系统验印。或优化功能将公司业务系统的印鉴变更和验印系统的印鉴变更操作合并等。 2、交易代码：320101； 交易名称：提出借方票据（我行收款）； 现状：当“是否多个付款账户”前台柜员选择为“否”，目前中心“结算处理员处理”若将中心输入项的“总金额”和“凭证金额”录入不相符时，此笔交易会进入到中心“结算处理员复核”节点，复核员提交时才系统报错“金额不相符”。 建议：将系统校验前移至中心的“结算处理员处理”节点，若“结算处理员处理”节点录入的“凭证金额”与其录入的“总金额”不一致时，系统应提示“金额录入不一致，请关注”。 3、交易代码：320101； 交易名称：提出借方票据（我行收款）； 现状：中心“结算处理员处理”录入的“收款人账号”若与前台柜员录入的不一致，且错录入的收款账号存在，则中心录入的收款账号直接覆盖了前台录入的账号，并进入到中心“结算处理员复核”节点，一旦复核节点未审核出收款账号录入有误，则会造成“串户”风险。 建议：若中心“结算处理员处理”录入的“收款人账号”与前台不一致时，系统直接校验并提示“录入与前台不一致，请关注”。 | 北京 | 夏然 | 87249030 | 实施中 | 新增需求 | 业务需求 | 1、经与总行业务缪询及分行业务夏然沟通，将在营运中心系统中优化。 2、经与总行业务缪询及分行业务夏然沟通，同城即将关闭，不建议优化。 3、采纳分行建议，优化账号不一致的情况，计划11月27号上线。 | 2019-12-25 | 低 | 进行中 | 进行中 |  |  |  | 袁熙 | 2019-10-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
31 | 201910020 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 问题：【110091f-客户单证出售交易】经常出现“票据核验记录不存在”、“票据核验金额不符”等工作流退回，报障查询原因绝大部分是系统问题。工作流退回造成业务处理延误，引起客户不满。 建议：将交易的校验功能前置，不要等到中心发送处理时系统才进行判断报错。 | 广东 | 雷永健 | 13929191256 | 实施中 | 性能优化 | 业务需求 | 经与总行业务缪询和分行业务雷永健沟通，采纳分行建议，进行优化，计划11月27号上线 | 2019-12-25 | 低 | 进行中 | 进行中 |  |  |  | 袁熙 | 2019-10-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
63 | 201910028 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 建议优化公司2.0系统集中处理单张图片显示界面，改为一屏多张显示，减少前后调阅影像核对信息的处理时长 | 贵州 | 李小梅 | 0851-85167810 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 暂不采纳，次功能在营运中心系统中支持此功能 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 贵州分行1 | 2019-10-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
64 | 201910018 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 问题：公司2.0系统企业证照过期，或相关人员（法人代表/财务联系人/代理人等）身份证件过期，在办理业务时不自动提醒，系统中“100148客户证件到期查询”需要柜员主动查询而且查到的过期信息不全，有些过期的证照该交易也没有显示。人民银行在我行辖内机构开展反洗钱检查时指出，我行对公系统不够完善，应在客户在办理业务时能自动给予提醒，否则不利于开展非自然人客户身份持续识别工作。 建议：对于证照过期的客户，公司2.0系统在客户办理业务时能自动提醒证照过期。 | 广东 | 雷永健 | 13929191256 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 客户信息治理证照过期的问题已经优化，并于10月16号上线。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 广东分行1 | 2019-10-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
65 | 201910019 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 1、现公司业务上传工作流进行审核前需逐一对上传的凭证、附件等进行标注分类。目前账户类业务需上传30—40张材料或更多，前台柜员需在系统中挑选每张材料对应的项目名称进行标注分类后发起作业审核，该项工作较为繁琐且费时。 建议：（1）反馈总行优化系统字段；（2）如系统无法优化的，是否可以通过操作规范进行优化，如是否可以将凭证分类，一类为必须正确标注的，一类统一归为其他。如果可以如此界定的，可进行相关操作规范。 2、监管账户办理资金划转时，系统把控功能不完善。 （1）案例分析：监管账户的支付功能限制仅依靠账户开立时，手工将收付标志选择为“只收不付”，且系统内未有监管账户的标识。当监管账户需要办理资金划转时，网点通过工作流交易修改账户的收付标志为“可收可付”，按照支付通知书划转款项，后再通过工作流将收付标志改为“只收不付”，该步骤现仅依靠人工记录，无系统监控提示功能。后台无法监控网点是否及时将监管账户状态改回“只收不付”状态。若网点忘记更改，资金划转将不再受系统限制，再次发生资金划转时且不提供支付申请书，后台无法发现该账户是监管账户易发生资金风险。现公司结算团队仅通过手工方式记录曾经发生过划款的监管账户。 （2）建议措施：系统完善对监管账户的控制，比如在资金划转环节增加对是否为监管账户的系统提示，监管账户的资金划转笔数的审核及限制，监管账户在资金划转完成后的支付标志修改监测等功能。 | 北京 | 夏然 | 87249030 | 完成实施 | 性能优化 | 解释 | 1、经与总行业务缪询和分行业务夏然沟通，该问题在营运中心项目中进行优化。 2、经与总行业务缪询和分行业务夏然沟通，监管账户监管内容不一致，要求不同，系统功能无法设置统一的规则。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 北京分行1 | 2019-10-09 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
54 | 201910050 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 曾出现某笔大额来账挂账信息，汇出行号：908100000002，汇出行名：电子商业汇票系统处理中心，由于该行号无清算功能，无法退汇。核实运维得知，借记行号非该行号，建议挂账信息显示真实借记行号，以免再出现无法退汇的情况。 业务联系人：魏铮 0531-58558572 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 完成实施 | 功能缺陷 | 业务需求 | 挂账信息增加显示真实借记行号 | 2019-12-18 | 低 | 2019.11.13已完成上线，请分行验证 | 完成 | 2019-11-13 |  |  | 山东分行1 | 2019-10-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
55 | 201910046 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 操作“本币结算账户销户”交易时，若该单位在该网点还存在无效的一本通账户（一本通账户子账户已全部销户，但一本通主账户尚未销户的），建议操作“本币结算账户销户”交易时系统提示“一本通主账户未销户”，提示前置至网点柜员。 | 青海 | 郜洁 | 0971-8235751 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 经与总行业务缪询及分行业务郜洁沟通，定期主账户与活期账户关联关系并非必要存在，本建议暂不采纳 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 青海分行1 | 2019-10-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
56 | 201910045 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 网点在做印鉴卡维护时，要先在公司2.0系统中做变更，后在电子验印系统做变更，网点柜员因逆流程操作（先在电子验印系统中变更，而忘记在2.0系统中做变更），导致2.0系统印鉴卡编号与电子验印系统及印鉴卡实物不一致的情况频繁发生。建议操作电子验印中印鉴变更交易时，必须先操作2.0的“印鉴卡维护”交易，对流程优化。 | 青海 | 郜洁 | 0971-8235751 | 完成实施 | 功能缺陷 | 解释 | 经总行业务缪询老师和郜洁确认，该问题是业务流程规定，无需修改。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 青海分行1 | 2019-10-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
57 | 201910044 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 操作“本币结算账户维护”交易时，主要为一般户，系统录入项“是否支取现金”一栏显示为“是”，必须手工修改为“否”。建议系统针对一般存款户是否支取现金一栏自动设定为“否”。 | 青海 | 郜洁 | 0971-8235751 | 完成实施 | 流程简化 | 解释 | 跟总行业务缪询及分行业务 沟通，公司业务1.0系统遗留账户数较少，此交易属于低频交易，且现在开立的一般户系统必须选择“否”，暂不采纳 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 青海分行1 | 2019-10-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
58 | 201910041 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 根据《中国邮政储蓄银行中企云链保理融资项目实施细则（2016年版）》第十二条第（五）“还款专户实行止付处理。”，以及《中国邮政储蓄银行铁建银信保理项目实施细则（2017年版）第八条“还款专户实行止付处理。”的相关规定，我行对还款专户进行了止付处理。可在实际操作中，在公司业务系统中做了账户止付后，当贷款到期时公司信贷系统不能从还款账户中抓取扣款，致使还款未成功。希望在系统中完善相应功能，公司信贷系统可与公司业务系统进行联动；在还款账户止付后，公司业务系统仍然可以联通公司信贷系统的的还款操作，实现客户在还款账款止付的状态下以实现公司信贷系统内的还款扣划。 | 天津 | 刘雪梅 | 13516258079 | 完成实施 | 流程简化 | 解释 | 已与分行刘雪梅进行沟通，在公司柜面做止付交易无法在公司信贷系统做解止付。止付、解止付对交易渠道有控制。系统已经满足此功能 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 天津分行1 | 2019-10-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
59 | 201910036 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 公司柜面同一客户办理不同业务，在上交稽核备注共用一套材料，但系统上传影像后，稽核调取不到相关材料影像，不能实现共用一套材料优化流程，建议增加稽核查询影像功能。 | 厦门 | 庄晓芳 | 0592-2629325 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 与总行业务缪询沟通，稽核系统问题，协调稽核系统改造。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 厦门分行1 | 2019-10-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
60 | 201910035 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 建议优化开户申请填单流程。客户相关信息可由柜员录入公司业务2.0系统后，系统打印申请书由客户签字确认。 | 厦门 | 庄晓芳 | 0592-2629325 | 完成实施 | 性能优化 | 解释 | 该问题已修改， 2019年10月试点，2019年11月全行推广 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 厦门分行1 | 2019-10-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 袁熙
61 | 201910034 | 企业网银系统 | 网络金融部 | 通过企业网银渠道能实现账户监管功能。为实现农民工工资、商品房预售资金等账户监管功能，建议新增企业网银只能向指定账户转账的功能，指定账户变更必须通过银行柜面才可进行变更。或企业网银的监管账户可以转账，但必须落地到银行指定人员进行审核。 | 厦门 | 李玮 | 0592-2629397 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 该功能在网银系统中已经存在，具体业务操作流程，请咨询总行业务部门。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 厦门分行1 | 2019-10-10 | 项目建设三处 | 郝研朝 | 否
62 | 201910029 | 人力资源管理系统 | 人力资源部 | 需要实现系统自动提示轮岗、亲属回避。 | 河南 | 倪小波 | 15137145358 | 完成实施 | 新增需求 | 业务需求 | 已与倪老师沟通，分行可向总行个人资源部左金一老师提出此需求，确认后可在下期工程中实现 | 2019-10-18 | 中 |  | 完成 | 2019-10-18 |  |  | 河南分行1 | 2019-10-10 | 项目建设三处 |  | 否
139 | 201910051 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 操作230106账户冻结/解冻交易时，账户类型只有定活一本通、普通活期账户、定期一本通，无对保证金主账户及子账户操作冻结、解冻的选项。2019年9月10日，我行收到枣庄市台儿庄区人民法院关于对某公司客户的保证金账户冻结的司法文书，但因我行系统原因无法对保证金主账户及子账户发起冻结，网点柜面操作无法满足司法机关的业务需求，容易引起司法机关的不满甚至罚款。建议增加对保证金主账户及子账户冻结/解冻的权限。 业务联系人;李凤至 0632-3898017 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 完成 | 新增需求 | 解释 | 已与总行业务缪询，及分行业务申思沟通，保证金账户属于行内账户不允许冻结，此建议暂不采纳。 |  |  |  | 关闭 |  | 通过 |  | 无 | 2019-10-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 |  | 5
53 | 201910054 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 建议在公司业务出售支票的交易中增加“打印行名及客户账号”模块，取代目前采用印章的方式给客户加盖。一是避免人为操作加盖错位或不清晰的情况；二是增强客户体验。 | 宁夏 | 罗俊杰 | 13709511886 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 分行希望将手工盖章改成电子印章，这个改造涉及多个系统（电子印章系统、公司业务系统），且全行通用，经与分行业务罗俊杰和总行业务缪询沟通，由于涉及公司及电子印章两个系统，涉及交易较多(很多类似交易总行也在考虑改造)，需由分行提需求至总行业务部门，由总行业务部门调研后，一并提出需求在后续立项中解决此类问题。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 宁夏分行1 | 2019-10-14 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 冯伟红
24 | 201911015 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 操作“行内转账”交易，输入收款人账号时系统不校验是否与前台柜员录入一致，只要输入账号存在系统均能执行成功，建议增加前台录入账号与后台录入账号校验功能（同实时付款、普通付款） | 青海 | 郜洁 | 0971-8235751 | 实施中 | 功能缺陷 | 业务需求 | 跟总行业务缪珣确认增加前台录入账号与后台录入账号校验功能 | 2020-02-12 | 低 | 测试中；为保障年终决算，预计调整至2020年2月上线 | 进行中 |  |  |  | 冯伟红 | 2019-11-04 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
25 | 201911014 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 操作“客户单证出售交易”时，建议把电子验印系统直接切入交易内（同行内转账、普通付款、实时付款交易）。 | 青海 | 郜洁 | 0971-8235751 | 实施中 | 性能优化 | 业务需求 | 跟总行业务缪珣确认，客户单证出售交易”时，把电子验印系统直接切入交易内 | 2020-02-12 | 低 | 测试中；为保障年终决算，预计调整至2020年2月上线 | 进行中 |  |  |  | 冯伟红 | 2019-11-04 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
26 | 201911013 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 操作“客户单证出售交易”时，建议把报错“交易失败：票据核验记录不存在,请稍后再做”、“交易失败：票据核验金额不符”、“交易失败：渠道尾箱信息：非最小可用单证”、“交易失败：该账户为资金监管账户，不得出售单证”、“交易失败：渠道尾箱信息：柜员未领用尾箱”、“交易失败：印鉴卡只可以出售给个人，请不要输入客户账号”、“交易失败：账户不能在借方业务生效日之前办理借方业务！”、“每种单证数量不能超过【100】张”、“交易失败：当前客户不允许购买现金支票”等相关校验移置前台处理节点。 | 青海 | 郜洁 | 0971-8235751 | 实施中 | 流程简化 | 业务需求 | 跟总行业务缪珣确认，此类校验前提到交易发起节点完成 | 2020-02-12 | 低 | 测试中；为保障年终决算，预计调整至2020年2月上线 | 进行中 |  |  |  | 冯伟红 | 2019-11-04 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
52 | 201911003 | 国际结算系统 | 交易银行部 | 目前国结系统上传附件的格式不支持PDF格式，实际工作中该类需求很多，建议增加支持PDF格式。 | 福建 | 甘恬 | 18559116080 | 完成实施 | 性能优化 | 解释 | 20191104：经运维及项目组技术人员确认，目前国际结算系统上传功能支持pdf格式，已与分行甘老师沟通，建议将之前上传pdf报错的信息发出，或在发生无法上传时及时与运维同事沟通，项目组支持排查。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 福建分行1 | 2019-11-04 | 项目建设三处 | 范丽文 | 否
23 | 201911023 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 1.收回现金管理业务欠费-400122：前台无法更改欠费状态，需在分行综合办公平台提交审批单 ，经分行审批后方可扣收欠费。办理短信提醒的公司客户在销户时，经常因为当月一毛钱未扣收 ，多等待半个小时。建议：支持前台直接维护欠费状态 2.所有工作流相关业务：影像的属性无法批量选择“其他”，只能手工逐一选择，浪费大量时间 。建议：支持批量选择图片属性 3.活期账户明细查询-230305：明细只能逐月查询打印，若打印一年流水需手工输入12次月份。 建议：可自由选择明细打印时间 | 深圳 | 陈承洁 | 13510435813 | 实施中 | 性能优化 | 业务需求 | 1、已与分行业务陈承洁沟通，业务操作流程有误，400122无法收回现金管理业务欠费时可用400086对此账号进行收费结清，然后再用400122进行收费； 2、跟内容管理平台沟通，目前无法支持ocx 语言的系统进行升级变更 ； 3、经过分析，可以将前后台程序中31天的天数控制去掉，后台程序中最大交易笔数的限制也要去掉，但是，柜面3000笔以上提示写文件，3000条以内在界面显示，flex控件加载导致时间会较长，后续跟进控件分析优化此流程。 | 2020-02-12 | 低 | 测试中；为保障年终决算，预计调整至2020年2月上线 | 进行中 |  |  |  | 冯伟红 | 2019-11-05 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
21 | 201911029 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 交易代码：320101； 交易名称：提出借方票据（我行收款）； 现状：系统对“出票日期”是否过期无校验； 建议：中心录入项的“出票日期”应增加对支票出票日期是否过期的校验，当出票日期已超过10天，系统校验并提示“关注支票是否已过期”。 | 北京 | 夏然 | 87249030 | 实施中 | 新增需求 | 业务需求 | 跟总行业务缪珣确认前台直接添加离开执行过期验证，弹窗提醒“关注支票是否已过期” | 2020-02-12 | 低 | 测试中；为保障年终决算，预计调整至2020年2月上线 | 进行中 |  |  |  | 冯伟红 | 2019-11-07 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
22 | 201911027 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 1、交易代码：310103； 交易名称：普通付款； 现状：此交易只支持金额在5万元（含）以下的跨行汇款，当金额超过5万元时，网点可以上传至中心，若中心“结算处理员处理”提交后，进入到中心的“结算处理员复核”节点，复核执行提交后系统报错“交易失败：汇款金额超限[50000.00]”； 建议：将系统对金额超过5万元的校验前移至前台柜员上传环节，金额超限的无法上传至中心。 2、交易代码：200104； 交易名称：本币结算账户销户； 现状：中心处理员无法判断出柜员是否对账户进行销户结息，只有在中心“结算处理员复核”节点提交时进行系统校验，若该账户未结息会系统报错； 建议：将账户是否进行销户结息的校验前移至前台柜员上传环节，对于未进行销户结息操作的账户无法上传至中心。 | 北京 | 夏然 | 87249030 | 实施中 | 新增需求 | 业务需求 | 跟总行业务缪珣确认 1.前台在交易发起时添加控制，超过50000时不允许提交 2.添加一个字段交易，在账户字段域离开时调用，查询账户的销户状态 | 2020-02-05 | 低 | 测试中；为保障年终决算，预计调整至2020年2月上线 | 进行中 |  |  |  | 冯伟红 | 2019-11-07 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
49 | 201911040 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 前台调研了同业的开户流程：具体如下：1.客户只需提供营业执照，柜员在核心系统输入名称就可看到该账户开立的所有信息，确保开立基本户时做到唯一性；2.柜员在核心系统录入客户营业执照全称后直接点击工商信息查询，该单位所有工商信息全部自动录入系统（包括：社会统一代码证、经营范围、注册地址、注册资本等），有效保障系统录入的完整性及正确性，不仅能有效避免人行检查时由于柜员录入错误而带来的处罚，更能节省客户时间，提升我行员工的开户水平及效率；3.在系统录入完整后，柜员只需点击开户申请书打印，系统自动对应开户申请书模版完成打印，客户只需签字确认，减少填单、切实做到优化企业开户，更能提高客户开户服务的体验度；4.在开立完成后，系统可直接跳转人行系统完成开户或备案，若开立基本户，核心系统会自动生成一个按钮，可直接跳转人行机构信用代码系统进行机构代码证申请。 建议：优化建议：1。（开户申请书由原来客户填写优化为系统打印，客户核对确认好后，签字盖章。已在系统单独提出）2.我行公司业务2.0系统接入工商管理系统、人行账户管理系统，人行机构信用代码系统，便于完成开户或备案。 | 贵州 | 杨丽 | 13314462039 | 完成实施 | 流程简化 | 解释 | 1、开户申请书系统打印，11月20日完成上线。 2、暂不采纳，总行开户流程10月18日进行了优化试点，营业执照信息/客户申请书/结算账户申请书/结算账户综合服务协议等应用文字识别技术，自动识别客户有营业执照信息（与用户提出实现方式不同），法人/经办人/财务负责人等身份证在需客户填写内容处用计算机填充相应数据并打印， 试点后根据试点网点意见11月20号上线二期优化内容两周内开始全国推广。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 贵州分行1 | 2019-11-07 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
50 | 201911039 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 开户申请书由原来客户填写优化为系统打印，客户核对确认好后，签字盖章； | 贵州 | 杨丽 | 13314462039 | 完成实施 | 新增需求 | 解释 | 总行开户流程10月18日进行了优化试点，营业执照信息/客户申请书/结算账户申请书/结算账户综合服务协议等应用文字识别技术，自动识别客户有营业执照信息，法人/经办人/财务负责人等身份证在需客户填写内容处用计算机填充相应数据并打印， 试点后根据试点网点意见11月20号上线二期优化内容并开始全国推广。 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 贵州分行1 | 2019-11-07 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 冯伟红
51 | 201911028 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 公司结算系统审核界面仅支持单张影像 （1）存在问题：柜面公司业务审核中需多页影像之间相互切换核对信息，但公司结算系统审核界面仅支持单张影像，以公司账户类业务为例，开户业务影像多达30页，仅能单页和逐页审核，若网点未按顺序上传等均影响作业处理时效。 （2）解决措施：公司结算系统增加多页面审核模式，并对网点上传的影像资料顺序进行按业务种类进行系统默认顺序排列。 | 北京 | 夏然 | 87249030 | 完成实施 | 界面优化 | 解释 | 跟总行业务缪珣确认营运中心中解决 |  |  |  | 关闭 |  |  |  | 北京分行1 | 2019-11-07 | 项目建设三处 | 白浅非 | 否 | 冯伟红
18 | 201911045 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 公司结算集中处理环节办理“310604提入支票（影像）前查询"业务时：回执类型选择“退票”，退票理由不明确的，目前系统支持录入“附言”，但交易完成后，我行无法查询附言内容，对方行也收不到。造成大量跨行查询查复。且“310606提入支票（影像）登记簿”无法查询处理人员。 建议： 回执类型选择退票，退回理由的附言支持后续查询，同时支持对方可查。且日后查询时可以查询到当时录入的信息。“310606提入支票（影像）登记簿”增加回显处理人员信息（柜员号）字段。将中心处理员通过“310604提入支票（影像）前查询”提交完成的交易纳入工作流报表（s00023）显示。 业务联系人：曹媛 0531-58558556 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 实施中 | 新增需求 | 业务需求 | （1）经过调查，可以按照分行建议进行改造，将“附言”字段送往公司系统进行保存，请分行汇总需求后提至总行业务部门。 （2）经过调查，310606交易可以增加回显柜员号字段，请分行汇总需求后提至总行业务部门。 （3）经过调查，310604交易有对应的回复登记簿，可以将登记簿的查询纳入工作流报表。（跟运管部沟通新增一支交易） | 2020-02-12 | 低 | 测试中；为保障年终决算，预计调整至2020年2月上线 | 进行中 |  |  |  | 冯伟红 | 2019-11-08 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
19 | 201911044 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 【410008f-大额存单支取】业务成功后系统提示请插入内通，打印后用印码也直接显示在内通上，导致业务章只能打印在内通上，但《中国邮政储蓄银行单位大额存单业务操作规程（2017年版）》上要求单位大额存单支取申请表加盖业务专用章，建议优化用印流程。 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 实施中 | 流程简化 | 业务需求 | 跟 总行业务缪珣老师，确认增加申请书打印，并且打印用印码，取消通用凭证中的用印码打印变为打印电子印章 | 2020-02-12 | 低 | 测试中；为保障年终决算，预计调整至2020年2月上线 | 进行中 |  |  |  | 冯伟红 | 2019-11-08 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
20 | 201911043 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 10月16日系统优化后新增项，补录后打印单据上均无新增项信息，根据该单据无法识别是否修改成功；部分客户的代理人离职，目前无代理人，但系统内相关信息无法删除；部分客户信息原为“法定代表人”，升级后变成“单位负责人”，且无法删除；目前前台办理大额业务电话核实时，存在系统录入为座机号码，负责人外出或开会不在办公室情况。 建议：[200101-客户信息维护]交易，建议系统再次优化，可以删除组织机构代码证有效期限、代理人、单位负责人或法定代表人的相关信息；再多新增一项法定代表人（单位负责人）和财务负责人员的联系方式，便于能同时录入座机和手机号码。 业务联系人：魏国英 0534－2180030，18905349276 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 实施中 | 新增需求 | 业务需求 | 跟总行业务缪珣确认针对组织机构代码证有效期限、代理人、单位负责人或法定代表人的相关信息改为非必填；支持法定代表人（单位负责人）和财务负责人员的联系方式同时录入座机和手机号码并且通知客户信息平台同时做修改 | 2020-02-12 | 低 | 测试中；为保障年终决算，预计调整至2020年2月上线 | 进行中 |  |  |  | 冯伟红 | 2019-11-08 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是
48 | 201912007 | 人力资源管理系统 | 人力资源部 | 1.目前人员岗位调整后先对人力系统进行变更，再对公贷系统、公司2.0系统、总行客户营销管理系统等进行一一变更，一是容易存在个别系统人员未进行及时删除的情况，二是公贷系统、个贷系统等存在在途业务时，无法及时进行工号调整，需人员名下（或者经手处理）的所有业务完毕后才能进行工号调整，否则之前尚未走完全流程的业务就失效。 2.建议：一是以人力系统作为总标杆，人力系统调整时其他系统自动进行关联调整；二是各业务系统流程判定以岗位为准，人员调整时自动以接替人员进行判定，确保在途业务能够顺利继续处理。 | 福建 | 郭毅雄 | 13850531000 | 完成实施 | 性能优化 | 解释 | 已同项目经理金融科技创新部王欣、总行业务人力资源部左金一、建议联系人福建分行郭毅雄沟通，人员岗位调整规则在对应的业务系统控制，总行业务建议省内向对应的业务系统提优化建议。 |  |  |  | 完成 | 2019-12-11 |  |  | 福建分行1 | 2019-12-05 | 项目建设三处 |  | 否 | 杨兴叶
15 | 201912024 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 营运中心给网点下发补扫事项时，中心所有柜员均无法做查询交易。建议修改此项功能，在中心下发补扫事项时，中心所有角色均可操作查询事项。 | 青海 | 郜洁 | 0971-8235751 | 实施中 | 功能缺陷 |  | 与业务沟通，基本采纳 |  |  | 请产品组处理 | 进行中 |  |  |  | 王玉森 | 2019-12-06 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 王玉森
16 | 201912023 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 结算类业务需要输入凭证金额处，建议系统自动回显相对应的大写金额。（实时付款、普通付款、行内转账、定期存入、定期支取、客户单证出售） | 青海 | 郜洁 | 0971-8235751 | 实施中 | 性能优化 |  | 与业务沟通，基本采纳 |  |  | 请产品组处理 | 进行中 |  |  |  | 王玉森 | 2019-12-06 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 王玉森
17 | 201912022 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 建议把凭证日期是否正常的报错“使用日期必须大于购买日期、柜员未领用尾箱等”相关校验移置前台处理节点。（实时付款、普通付款、行内转账、定期存入、定期支取、客户单证出售） | 青海 | 郜洁 | 0971-8235751 | 实施中 | 流程简化 |  | 与业务沟通，基本采纳 |  |  | 请产品组处理 | 进行中 |  |  |  | 王玉森 | 2019-12-06 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 王玉森
10 | 201912042 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 暂停非柜面交易查询登记簿，暂停非柜面日期显示查询日的上一日，无法查询到真正的暂停非柜面交易的日期，无法向监管部门提供正确的暂停账户非柜面业务情况。 | 广东 | 雷永健 | 020-38186647 | 实施中 | 功能缺陷 |  | 与业务沟通，基本采纳 |  |  | 与业务沟通，基本采纳 | 进行中 |  |  |  | 王玉森 | 2019-12-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 王玉森
11 | 201912041 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 年检登记簿，应年检户数应该把当年转久悬的账户数剔除。 | 广东 | 雷永健 | 020-38186647 | 实施中 | 功能缺陷 |  | 与业务沟通，基本采纳 |  |  | 请产品组处理 | 进行中 |  |  |  | 王玉森 | 2019-12-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 王玉森
12 | 201912040 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 电子验印系统建档时，扫描印鉴卡背面的公章时选取印章类型为“公章”，扫描印鉴卡正面的印章时就不能再选取“公章”的印章类型，若客户预留印鉴为公章，柜员也只能选取“财务章”的印章类型，造成分组印鉴中的印章类型与实际预留印鉴的印章类型不一致。建议取消印章类型的选取限制，按照实际预留印鉴的印章类型进行勾选，保证系统建档的预留印鉴印章类型与实际预留印鉴的印章类型一致。 | 广东 | 陈春絮 | 020-38186523 | 实施中 | 流程简化 |  | 与业务沟通，基本采纳 |  |  | 请产品组处理 | 进行中 |  |  |  | 王玉森 | 2019-12-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 王玉森
13 | 201912032 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 操作230318-统计查询交易时： 1.电子普通账户统计中将当月不需对账客户自行发出的账户统计在内，建议增加当月110075中应对电子普通账户统计数量的查询。 2.建议开放2000户的限制。 3.机构代码选择37000025(省分行），机构级别选择二分时，建议增加查询辖内所有二级分行相应统计数量的功能。 业务联系人：魏铮 0531-58558572 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 实施中 | 新增需求 |  | 与业务沟通，基本采纳 |  |  | 请产品组处理 | 进行中 |  |  |  | 王玉森 | 2019-12-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 王玉森
14 | 201912031 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 操作230340-异步查询公共交易，当选择查询类型为“余额对账单明细查询”时，导出的明细表中不显示是否为重点账户，不能满足日常对账工作需要，建议增加重点与非重点标志，可节省操作时间。 业务联系人：魏铮 0531-58558572 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 实施中 | 新增需求 |  | 与业务沟通，基本采纳 |  |  | 请产品组处理 | 进行中 |  |  |  | 王玉森 | 2019-12-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 王玉森
7 | 202001015 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 交易代码：110143，交易名称：电话核实手工登记维护，非开户行无法录入大额核实情况，录入账户不反显账户名称，需要手工输入账户名称，二级分行支付结算管理员无法查看通存通兑客户有可能在非开户行进行转账交易，建议系统可允许非开户行录入大额核实情况，建议录入账号后反显账户名称，建议将该交易放入二级分行支付结算管理员权限内，使支付结算管理员可查询大额转账核实情况。 | 甘肃 | 李博文 | 0931-8429867 | 准备实施 | 性能优化 | [9 empty] | 王玉森 | 2020-01-05 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 王玉森
8 | 202001014 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 完善查询类交易功能。1.交易代码：230318，交易名称：纸质对账单发出/收回/催收登记簿查询，该交易下统计查询时，机构代码为必输项，统计查询时不能汇总展示辖内各支行单独汇总，建议：机构代码优化取消必输项；2.活期账户明细查询按月查询，建议自定义查询（明细起止日期自输）；3.交易代码：230318，交易名称：对账单发出/收回催收登记薄查询，查询类型统计查询，对账类型余额对账单，中对账月份只能按月查询，不能进行区间查询，如2019年1月至2019年3月，建议增加区间查询功能；4.交易代码：230344，交易名称：客户证件到期查询，查询中导出数据与实际核对存量账户信息不全，目前只查询到三证合一证件号、登记证书及营业执照种类，是否查询中未全面覆盖建立信息中全部证明文件种类，如政府批文等未覆盖，查询区间最长6个月，是否可以优化为12个月。 | 甘肃 | 李博文 | 0931-8429867 | 准备实施 | 性能优化 | [9 empty] | 王玉森 | 2020-01-05 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 王玉森
9 | 202001013 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 相关工作流交易报错前移。1.使用特种转贷方凭证或特种转贷方凭证时，未领用尾箱；单证非最小可用单证等问题较多，建议优化系统，办理业务时系统可以提示柜员未领用尾箱或为非最小可用单证；2.客户单证出售时各项数据无法校验，建议对账户余额，票据类型及金额，验印结果等进行系统校验；3.有关“现金管理支付金额超限”的问题，前台柜员无法查询现金管理支付限额建议将现金管理支付限额查询权限赋予公司柜员，或将“现金管理支付金额超限”的报错环节，提前至上传前，以降低该问题导致的退回率；3.目前办理单证购买业务，前台发起业务时系统对电子验印系统核验的金额和公司2.0系统输入的金额不校验，到处理中心发送时才校验金额是否不一致，易造成业务退回，建议优化系统，实现前台发起业务时的系统校验功能。 | 甘肃 | 李博文 | 0931-8429867 | 准备实施 | 功能缺陷 | [9 empty] | 王玉森 | 2020-01-05 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 王玉森
4 | 202001027 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 现状：中心操作退回前台柜员的业务，柜员修改后再上传时仍原路径分配给原先处理此笔业务的中心处理员，并不校验此处理员的签到和启用状态，当此处理员已签退或停用时，业务则在此处理员名下一直待办； 建议：中心操作退回前台柜员的业务，柜员修改后再上传时，若原先处理此笔交易的中心处理员为签退或停用状态时，系统应将此笔交易重新随机分配给其他签到并启用状态的中心处理员。 | 北京 | 夏然 | 87249030 | 准备实施 | 新增需求 | [9 empty] | 王玉森 | 2020-01-06 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 王玉森
5 | 202001026 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 现状：目前网点上传的业务全部随机分配给当时签到并启用状态的中心处理员名下，且处理员只能显示两笔待办事项；如有处理员速度较快，把当前业务处理完成后续也没有新业务，该处理员只能等待，不能处理其他业务员名下等待的业务。目前的分配方式类似是平均分配的状态，不是速度优先的方式。 建议：若中心所有签到且启用状态的处理员名下均有待办交易时，网点再上传的交易应集中在中心后台按上传时间先后顺序大排队，暂不分配给有待办业务的处理员，当处理员名下的待办业务完成后再分配下一笔业务，提高业务处理速度。 | 北京 | 夏然 | 87249030 | 准备实施 | 性能优化 | [9 empty] | 王玉森 | 2020-01-06 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 王玉森
6 | 202001025 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 交易代码：380301； 交易名称：本币定期存入； 现状：当主账户名称超过20个汉字时，办理定期存入成功后，系统打印的《单位定期（通知）存款证实书》上“主账户名称”不完整，仅支持打印20个汉字。 建议：增加系统打印主账户名称的字符数量。 | 北京 | 夏然 | 87249030 | 准备实施 | 新增需求 | [9 empty] | 王玉森 | 2020-01-06 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 王玉森
1 | 202001038 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 操作码110075中2046表格中年日均不全，部分提前销户，或者定期到期新开户的客户年日均未能显示。 业务联系人：阮媛 0537-2165997 | 山东 | 申思 | 18653187796 | 准备实施 | 其他 | [9 empty] | 王玉森 | 2020-01-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 王玉森
2 | 202001031 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 操作“客户单证出售交易”时，建议增加显示“账户性质”内容。 | 青海 | 郜洁 | 0971-8235751 | 准备实施 | 新增需求 | [9 empty] | 王玉森 | 2020-01-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 王玉森
3 | 202001030 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 实时付款交易中，加急标志可选：普通、实时，但在上传业务时，电汇凭证上均勾选“实时”，建议取消系统中“普通”的选项。 | 青海 | 郜洁 | 0971-8235751 | 准备实施 | 其他 | [9 empty] | 王玉森 | 2020-01-10 | 项目建设三处 | 白浅非 | 是 | 王玉森
12月之前的，各自理清楚需要春龙确认的问题，

## 6.分行优化
基本信息【综合系统导出】 |  |  |  | 当前阶段 | 措施分类 | 解决措施 | 项目团队 |  |  | 项目排期 | [7 empty] | 评审跟踪 | [6 empty] | 测试跟踪 |  |  | 升级情况 | [5 empty] | 其他信息
建议编号 | 系统名称 | 牵头业务部门 | 分行优化建议内容 |  |  |  | 项目经理 | 开发负责人 | 开发组成员 | 需求分析 | 系统设计 | 开发 | 代码走查 | 定版环境测试开始-完成 | 预演环境测试开始-完成 | 上线 | 其他 | 需求分析/系统设计评审日期 | 需求分析/系统设计评审结论 | 通过条件 | 代码走查/单元测试实际评审日期 | 代码走查/测试案例评审结论 | 通过条件 | 单元测试 | 定版环境测试 | 预演环境测试 | 准生产环境测试 | 升级单检查 | 实际升级日期 | 计划单编号 | 升级结果反馈 | 项目经理 | 备注 | 对应开发人员 | 分行 | 联系人 | 联系电话
201908035 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 现状：公司2.0系统，取消企业核准工作上线后，需由中心环节把控企业客户备案情况，现系统无法对企业客户预开户转开户交易进行控制。总行要求预开户、人行备案、转开户三个交易需在一天内完成，中心需要督促网点做完预开户后于当天完成人行备案和转开户交易，但现在只能人工线下统计管理。 优化： 建议操作网点和中心账户处理员和主管的系统首页增加未完成转开户和转销户的企业客户代办事项提示。 预开户：200102f 转开户： | 需求阶段 |  |  | 袁熙 |  | 赵林 | [22 empty] | 袁熙 | 采纳建议，项目组将会对中心人员对企业类客户预开户账户增加工作提醒 郑伟确认交易码 100060 公共组配合改造 郑伟、赵林 2019/11/20 | 赵林
201910050 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 曾出现某笔大额来账挂账信息，汇出行号：908100000002，汇出行名：电子商业汇票系统处理中心，由于该行号无清算功能，无法退汇。核实运维得知，借记行号非该行号，建议挂账信息显示真实借记行号，以免再出现无法退汇的情况。 业务联系人：魏铮 0531-58558572 | 已完成 | 业务需求 | 挂账信息增加显示真实借记行号 | 孙大勇 |  | 丁星 | [20 empty] | 43782 |  | 孙大勇 | 丁哥反馈： 程序bug，项目组进行修改，11.13投产 | 丁星 | 山东 | 申思 | 18653187796
201910022 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 1、公司业务系统110075日终报表打印交易中2061公司结算集中处理柜台人员退回率统计表仅有日报和月报，建议增加按季报、半年报和年报； 110075交易日终报表打印-2051公司业务日报表建议增加月报表、季报、半年报和年报表； 2061 写错了，6082，6083 3、新增对公机构后，公司系统做完机构准入以及各项维护参数后，还需要手工通过95580上报问题单到公司系统运维，由后台技术将该机构维护成集中处理模式，流程繁琐。建议在机构维护交易中增加集中处理模式和分散处理模式的标记，当选择集中处理模式时，机构维护成功后该机构自动实行集中处理模式，反之则分散。 4、公司系统110141全国岗位资格证书维护交易-查询仅支持机构和起止日期查询，不支持柜面姓名、身份证号等查询，涉及柜员修改证书编号，证书日期的不能准确定位。建议该交易增加身份证号/姓名的输入域，且为非必输项； 5、公司系统230405客户尽职调查信息登记簿交易仅支持单一客户编号信息查询，建议可以按机构层级汇总查询。 | 需求阶段 |  |  | 1,3,4,--左双；2--孙大勇；5--刘世坤（第五条需要再确认下展示样式） |  | 丁星 | [16 empty] | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 1,3,4,--左双；2--孙大勇；5--刘世坤 | 1、需分行提供报表字段，且日报表中不应出现月报、季报、年报。 （分行提需求） 2、建议退回，属于柜员操作问题，请加强管理，多收款项可以通过当日取消或者隔日通过会计调账等方式通过营业外收入付给客户。 已有需求 高立波 11月投产 3、请项目组回复 赵林 4、按分行需求增加姓名搜索字段。 前台（郑伟）、可以做，提需求 后台（赵林） 可以做，提需求 表结构是不是要加姓名做索引，姓名会查出多条的情况 ？？ 5、按分行要求增加机构层级汇总查询。 前台、 可以做 后台（高立波） 可以做，需分行提需求 1、4、5 分行提需求，功能可以实现 2、已有需求，开发中，11月20日投产（袁熙） 3、分行提优化需求，11月底可以完成开发，12月投产 | 丁星 | 北京 | 朱晓华 | 86353254
|  |  | 2、公司业务系统公司柜面通过公司系统收取客户费用后，如特殊业务收费或者汇款业务工作流联动收取汇划费和手续费，以及凭证出售等，如因错收、误收或者由于价格调整期系统自动定价与实际公布价格不一致导致错收的，无法通过柜面交易进行退费。建议增加柜面退费或隔日冲正交易。对于柜面退费和隔日冲正交易，系统应校验原流水和金额，对于等于或低于原流水扣费金额、扣费账号户名的退费或隔日冲正交易方可成功； | 需求阶段 |  |  | 1,3,4,--左双；2--孙大勇；5--刘世坤（第五条需要再确认下展示样式） |  | 丁星 | [16 empty] | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 1,3,4,--左双；2--孙大勇；5--刘世坤 | 1、需分行提供报表字段，且日报表中不应出现月报、季报、年报。 （分行提需求） 2、建议退回，属于柜员操作问题，请加强管理，多收款项可以通过当日取消或者隔日通过会计调账等方式通过营业外收入付给客户。 已有需求 高立波 11月投产 3、请项目组回复 赵林 4、按分行需求增加姓名搜索字段。 前台（郑伟）、可以做，提需求 后台（赵林） 可以做，提需求 表结构是不是要加姓名做索引，姓名会查出多条的情况 ？？ 5、按分行要求增加机构层级汇总查询。 前台、 可以做 后台（高立波） 可以做，需分行提需求 1、4、5 分行提需求，功能可以实现 2、已有需求，开发中，11月20日投产（袁熙） 3、分行提优化需求，11月底可以完成开发，12月投产 | 丁星 | 北京 | 朱晓华 | 86353254
201910021 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 1、印鉴卡维护交易的变更业务流程需优化 （1）案例分析：现办理印鉴卡维护交易的变更业务流程为先在公司系统内办理印鉴卡维护交易（如A变B），后在验印系统内对原印鉴进行校验。如验印未通过需办理原印鉴挂失，前期已完成的印鉴卡维护交易无效。 （2）建议措施：系统增加验印功能，在办理印鉴卡维护交易变更业务上传工作流前默认进行系统验印。或优化功能将公司业务系统的印鉴变更和验印系统的印鉴变更操作合并等。 2、交易代码：320101； 交易名称：提出借方票据（我行收款）； 现状：当“是否多个付款账户”前台柜员选择为“否”，目前中心“结算处理员处理”若将中心输入项的“总金额”和“凭证金额”录入不相符时，此笔交易会进入到中心“结算处理员复核”节点，复核员提交时才系统报错“金额不相符”。 建议：将系统校验前移至中心的“结算处理员处理”节点，若“结算处理员处理”节点录入的“凭证金额”与其录入的“总金额”不一致时，系统应提示“金额录入不一致，请关注”。 3、交易代码：320101； 交易名称：提出借方票据（我行收款）； 现状：中心“结算处理员处理”录入的“收款人账号”若与前台柜员录入的不一致，且错录入的收款账号存在，则中心录入的收款账号直接覆盖了前台录入的账号，并进入到中心“结算处理员复核”节点，一旦复核节点未审核出收款账号录入有误，则会造成“串户”风险。 建议：若中心“结算处理员处理”录入的“收款人账号”与前台不一致时，系统直接校验并提示“录入与前台不一致，请关注”。 | 实施阶段 |  |  | 刘世坤 | 郑伟（只做第三条) | 刘蓬辉 | 2020/3/23--2020/3/27 | 2020/3/30--2020/3/31 | 2020/04/01--2020/04/16 | 2020-04-17 | 2020/4/20--2020/04/30 | 2020/5/11--2020/05/22 | 2020-05-27 | [9 empty] | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 刘世坤 | 1、建议退回，请分行加强业务指导，营运中心系统上线后解决此问题。 计划营运中心11月底试点 2、建议退回，低频交易，且同城即将关闭，不建议优化。 3、按分行要求增加该字段的校验机制。 刘世坤 前台（郑伟） 需改造工作流，现在没有对工作流熟悉的，改造有困难 是问题，要改，查具体的问题原因，解决日期往后放 |  | 北京 | 夏然 | 87249030
201910020 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 问题：【110091f-客户单证出售交易】经常出现“票据核验记录不存在”、“票据核验金额不符”等工作流退回，报障查询原因绝大部分是系统问题。工作流退回造成业务处理延误，引起客户不满。 建议：将交易的校验功能前置，不要等到中心发送处理时系统才进行判断报错。 | 实施阶段 | 业务需求 |  | 刘世坤 | 郑伟 | 刘晓宇 | 2020/3/23--2020/3/27 | 2020/3/30--2020/3/31 | 2020/04/01--2020/04/16 | 2020-04-17 | 2020/4/20--2020/04/30 | 2020/5/11--2020/05/22 | 2020-05-27 | [9 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 刘世坤 | 已与分行沟通，分行反馈单证出售交易提前校验。主要是验印系统是否已通过且验印信息与交易信息一致，包括金额、验印状态、账户余额是否足够。 刘世坤、郑伟分析下 先不把验印往前放，初步分析是问题，复现一下问题原因 分行找之前的问题单，拿着问题单具体分析 同201908036 2019/11/27 |  | 广东 | 雷永健 | 13929191256
201911045 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 公司结算集中处理环节办理“310604提入支票（影像）前查询"业务时：回执类型选择“退票”，退票理由不明确的，目前系统支持录入“附言”，但交易完成后，我行无法查询附言内容，对方行也收不到。造成大量跨行查询查复。且“310606提入支票（影像）登记簿”无法查询处理人员。 建议： （1）回执类型选择退票，退回理由的附言支持后续查询，同时支持对方可查。且日后查询时可以查询到当时录入的信息。 （2）“310606提入支票（影像）登记簿”增加回显处理人员信息（柜员号）字段。 （3）将中心处理员通过“310604提入支票（影像）前查询”提交完成的交易纳入工作流报表（s00023）显示。 业务联系人：曹媛 0531-58558556 | 实施阶段 |  |  | 刘世坤 | 郑伟（前两条可做，第三条需要产品组跟业务确认） | 丁星、唐义光、袁建石 | 2020/3/23--2020/3/27 | 2020/3/30--2020/3/31 | 2020/04/01--2020/04/16 | 2020-04-17 | 2020/4/20--2020/04/30 | 2020/5/11--2020/05/22 | 2020-05-27 | [9 empty] | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 1.孙大勇；2.3世坤 | （1）310604交易： 问题：往账，附言字段没有送给人行 附言（POSTSCRIPT） 字段前台都不往后台传， 后台 解析附言字段（POSTSCRIPT），是否可以入库（psrgt_send.brief），哪个表哪个字段。 31060401:调人行 附言字段 送人行前置的122域，122域格式如图 改造方法： 前台（赵晨）：讲附言字段往后台送，后台可以送到人行 后台（马应录）：无需改造 （2）310606：增加回显处理人员信息（柜员号）字段 后台能查到柜员号 改造方法： 前台（赵晨）：增加一列 后台（马应录）：将柜员号增加到文件中 （3）纳入工作流报表（s00023）： 往账登记簿（psrgt_send）表不是310604专用，无法进行区分 跟总行确认提需求 tx310604.pc中将交易代码写成了 923003 | 丁星、唐义光、郑伟 | 山东 | 申思 | 18653187796
201911044 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 【410008f-大额存单支取】业务成功后系统提示请插入内通，打印后用印码也直接显示在内通上，导致业务章只能打印在内通上，但《中国邮政储蓄银行单位大额存单业务操作规程（2017年版）》上要求单位大额存单支取申请表加盖业务专用章，建议优化用印流程。 | 需求阶段 |  |  | 刘世坤 | [18 empty] | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 刘世坤 | 增加申请书打印，并且打印用印码，取消通用凭证中的用印码打印变为打印电子印章 |  | 山东 | 申思 | 18653187796
201911043 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 10月16日系统优化后新增项，补录后打印单据上均无新增项信息，根据该单据无法识别是否修改成功；部分客户的代理人离职，目前无代理人，但系统内相关信息无法删除；部分客户信息原为“法定代表人”，升级后变成“单位负责人”，且无法删除；目前前台办理大额业务电话核实时，存在系统录入为座机号码，负责人外出或开会不在办公室情况。 建议：[200101-客户信息维护]交易，建议系统再次优化，可以删除组织机构代码证有效期限、代理人、单位负责人或法定代表人的相关信息；再多新增一项法定代表人（单位负责人）和财务负责人员的联系方式，便于能同时录入座机和手机号码。 业务联系人：魏国英 0534－2180030，18905349276 | 需求阶段 | 业务需求 |  | 刘世坤 | [18 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 刘世坤 | 加删除功能 ecif也要改 |  | 山东 | 申思 | 18653187796
201911040 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 前台调研了同业的开户流程：具体如下：1.客户只需提供营业执照，柜员在核心系统输入名称就可看到该账户开立的所有信息，确保开立基本户时做到唯一性；2.柜员在核心系统录入客户营业执照全称后直接点击工商信息查询，该单位所有工商信息全部自动录入系统（包括：社会统一代码证、经营范围、注册地址、注册资本等），有效保障系统录入的完整性及正确性，不仅能有效避免人行检查时由于柜员录入错误而带来的处罚，更能节省客户时间，提升我行员工的开户水平及效率；3.在系统录入完整后，柜员只需点击开户申请书打印，系统自动对应开户申请书模版完成打印，客户只需签字确认，减少填单、切实做到优化企业开户，更能提高客户开户服务的体验度；4.在开立完成后，系统可直接跳转人行系统完成开户或备案，若开立基本户，核心系统会自动生成一个按钮，可直接跳转人行机构信用代码系统进行机构代码证申请。 建议：优化建议：1。（开户申请书由原来客户填写优化为系统打印，客户核对确认好后，签字盖章。已在系统单独提出）2.我行公司业务2.0系统接入工商管理系统、人行账户管理系统，人行机构信用代码系统，便于完成开户或备案。 | 已完成 | 解释 | 1、开户申请书系统打印，11月20日完成上线。 2、暂不采纳，总行开户流程10月18日进行了优化试点，营业执照信息/客户申请书/结算账户申请书/结算账户综合服务协议等应用文字识别技术，自动识别客户有营业执照信息（与用户提出实现方式不同），法人/经办人/财务负责人等身份证在需客户填写内容处用计算机填充相应数据并打印， 试点后根据试点网点意见11月20号上线二期优化内容两周内开始全国推广。 | 袁熙 |  | 王乾宇 | [17 empty] | 测试完成 |  |  |  |  | 袁熙 | 总行开户流程10月18日进行了优化试点，营业执照信息/客户申请书/结算账户申请书/结算账户综合服务协议等应用文字识别技术，自动识别客户有营业执照信息，法人/经办人/财务负责人等身份证在需客户填写内容处用计算机填充相应数据并打印， 试点后根据试点网点意见11月20号上线二期优化内容并开始全国推广。 人行备案优化等也已列入后续优化内容中。 | 王乾宇 | 贵州 | 杨丽 | 13314462039
201911039 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 开户申请书由原来客户填写优化为系统打印，客户核对确认好后，签字盖章； | 已完成 | 解释 | 总行开户流程10月18日进行了优化试点，营业执照信息/客户申请书/结算账户申请书/结算账户综合服务协议等应用文字识别技术，自动识别客户有营业执照信息，法人/经办人/财务负责人等身份证在需客户填写内容处用计算机填充相应数据并打印， 试点后根据试点网点意见11月20号上线二期优化内容并开始全国推广。 | 袁熙 |  | 王乾宇 | [17 empty] | 测试完成 |  |  |  |  | 袁熙 | 总行开户流程10月18日进行了优化试点，营业执照信息/客户申请书/结算账户申请书/结算账户综合服务协议等应用文字识别技术，自动识别客户有营业执照信息，法人/经办人/财务负责人等身份证在需客户填写内容处用计算机填充相应数据并打印， 试点后根据试点网点意见11月20号上线二期优化内容并开始全国推广。 | 王乾宇 | 贵州 | 杨丽 | 13314462039
201911029 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 交易代码：320101； 交易名称：提出借方票据（我行收款）； 现状：系统对“出票日期”是否过期无校验； 建议：中心录入项的“出票日期”应增加对支票出票日期是否过期的校验，当出票日期已超过10天，系统校验并提示“关注支票是否已过期”。 | 需求阶段 |  |  | 刘世坤 | [18 empty] | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 刘世坤 | 增加弹框 |  | 北京 | 夏然 | 87249030
201911027 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 1、交易代码：310103； 交易名称：普通付款； 现状：此交易只支持金额在5万元（含）以下的跨行汇款，当金额超过5万元时，网点可以上传至中心，若中心“结算处理员处理”提交后，进入到中心的“结算处理员复核”节点，复核执行提交后系统报错“交易失败：汇款金额超限[50000.00]”； 建议：将系统对金额超过5万元的校验前移至前台柜员上传环节，金额超限的无法上传至中心。 2、交易代码：200104； 交易名称：本币结算账户销户； 现状：中心处理员无法判断出柜员是否对账户进行销户结息，只有在中心“结算处理员复核”节点提交时进行系统校验，若该账户未结息会系统报错； 建议：将账户是否进行销户结息的校验前移至前台柜员上传环节，对于未进行销户结息操作的账户无法上传至中心。 | 需求阶段 |  |  | 刘世坤 | [18 empty] | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 刘世坤 | 世坤 做 |  | 北京 | 夏然 | 87249030
201911023 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 1.收回现金管理业务欠费-400122：前台无法更改欠费状态，需在分行综合办公平台提交审批单 ，经分行审批后方可扣收欠费。办理短信提醒的公司客户在销户时，经常因为当月一毛钱未扣收 ，多等待半个小时。建议：支持前台直接维护欠费状态（业务不允许） 2.所有工作流相关业务：影像的属性无法批量选择“其他”，只能手工逐一选择，浪费大量时间 。建议：支持批量选择图片属性 3.活期账户明细查询-230305：明细只能逐月查询打印，若打印一年流水需手工输入12次月份。 建议：可自由选择明细打印时间 | 需求阶段 | 解释 |  | 孙大勇 |  | 丁星、马应录 | [22 empty] | 孙大勇 | 1、白姐 2、世坤 3、冯伟红 和泽明 赵晨 前台分页显示 前后台程序中可以把31天的天数控制去掉，后台程序中最大交易笔数的限制也要去掉，柜面3000笔以上提示写文件，3000条以内在界面显示，但是加载时间会较长，引起超时，需要业务部门提需求重新进行设计。 | 丁星、马应录 | 深圳 | 陈承洁 | 13510435813
201911015 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 操作“行内转账”交易，输入收款人账号时系统不校验是否与前台柜员录入一致，只要输入账号存在系统均能执行成功，建议增加前台录入账号与后台录入账号校验功能（同实时付款、普通付款） | 实施阶段 |  |  | 刘世坤 | 郑伟 | 刘蓬辉 | 2020/3/23--2020/3/27 | 2020/3/30--2020/3/31 | 2020/04/01--2020/04/16 | 2020-04-17 | 2020/4/20--2020/04/30 | 2020/5/11--2020/05/22 | 2020-05-27 | [9 empty] | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 刘世坤 | 做 |  | 青海 | 郜洁 | 0971-8235751
201911014 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 操作“客户单证出售交易”时，建议把电子验印系统直接切入交易内（同行内转账、普通付款、实时付款交易）。 | 实施阶段 |  |  | 刘世坤 | 郑伟 |  | 2020/3/23--2020/3/27 | 2020/3/30--2020/3/31 | 2020/04/01--2020/04/16 | 2020-04-17 | 2020/4/20--2020/04/30 | 2020/5/11--2020/05/22 | 2020-05-27 | [9 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 刘世坤 |  |  | 青海 | 郜洁 | 0971-8235751
201911013 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 操作“客户单证出售交易”时，建议把报错“交易失败：票据核验记录不存在,请稍后再做”、“交易失败：票据核验金额不符”、“交易失败：渠道尾箱信息：非最小可用单证”、“交易失败：该账户为资金监管账户，不得出售单证”、“交易失败：渠道尾箱信息：柜员未领用尾箱”、“交易失败：印鉴卡只可以出售给个人，请不要输入客户账号”、“交易失败：账户不能在借方业务生效日之前办理借方业务！”、“每种单证数量不能超过【100】张”、“交易失败：当前客户不允许购买现金支票”等相关校验移置前台处理节点。 | 实施阶段 |  |  | 刘世坤 | 郑伟 | 丁星、刘晓宇 | 2020/3/23--2020/3/27 | 2020/3/30--2020/3/31 | 2020/04/01--2020/04/16 | 2020-04-17 | 2020/4/20--2020/04/30 | 2020/5/11--2020/05/22 | 2020-05-27 | [9 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-18 |  |  |  |  | 刘世坤 | 找个后台配合 |  | 青海 | 郜洁 | 0971-8235751
201910020 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 分行优化建议(建议编号：201910020)，110091f-客户单证出售交易，工作流退回造成业务处理优化，配合刘世坤 | 实施阶段 |  |  | 刘世坤、孙大勇 | 郑伟 | 丁星、刘晓宇 | 2020/3/23--2020/3/27 | 2020/3/30--2020/3/31 | 2020/04/01--2020/04/16 | 2020-04-17 | 2020/4/20--2020/04/30 | 2020/5/11--2020/05/22 | 2020-05-27 | [15 empty] | 刘世坤、孙大勇 |  | 丁星 | 广东 | 雷永健
201912042 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 暂停非柜面交易查询问题：暂停非柜面交易查询登记簿，暂停非柜面日期显示查询日的上一日，无法查询到真正的暂停非柜面交易的日期，无法向监管部门提供正确的暂停账户非柜面业务情况。 | 实施阶段 |  |  | 袁熙 | 闫彩霞 | 高立波 | 2020/3/09--2020/3/11 | 2020/3/12--2020/3/13 | 2020/3/16--2020/3/16 | 2020/3/17--2020/3/17 | 2020/3/18--2020/3/27 | 2020/3/30--2020/4/3 | 2020-05-13
201912031 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 重点客户标识 | 实施阶段 |  |  | 袁熙 | 闫彩霞 | 高立波 | 2020/3/16--2020/3/20 | 2020/3/16--2020/3/20 | 2020/3/23--2020/3/27 | 2020/3/23--2020/3/27 | 2020/3/27-2020/4/17 | 2020/4/17-2020/5/8 | 2020-05-13 |  | 计划：2020-4-10
201912032 | 公司业务系统 | 运营管理部 | 230318查询变更 | 实施阶段 |  |  | 袁熙 | 闫彩霞 | 高立波 | 2020/3/16--2020/3/20 | 2020/3/16--2020/3/20 | 2020/3/23--2020/3/27 | 2020/3/23--2020/3/27 | 2020/3/27-2020/4/17 待联系业务后确定，一整批功能统一测 | 2020/4/17-2020/5/8 | 2020-05-13

## Sheet1
调整说明
1.补充可以明确项目名称工程的立项批复文号、项目经理、立项金额信息
2.调整名称为配套xx
3.手工录入应为配套，已调整

## 条件
当前阶段 | 措施分类 | 评审结论
需求阶段 | 业务需求 | 通过
计划阶段 | 已完成 | 不通过
实施阶段 | 技术调整 | 有条件通过
测试阶段 | 解释
已完成 | 其他